绵竹市剑南粮油现代农业园区建设项目专项债券项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．项目业主单位：**绵竹市农业农村局园区股，负责项目的管理和实施；**主管部门：**绵竹市农业农村局，负责项目的监督和检查。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

绵竹市剑南粮油现代农业园区建设项目专项债券主要用于剑南粮油现代农业园区农户搬迁安置工作、迁坟工作、补园区短板工程、二期工程。

1. 绵竹市财政局关于下达2023年第四批新增债券资金指标的通知明确了资金来源。

**3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

项目资金严格按照《财政部基本建设财务管理规定》、《农业部基本建设财务管理办法》等相关规定，实行“三专”(即：专款、专户、专用），确保资金安全有效。工程资金使用情况在本村进行公示，接受社会和群众监督，提高资金使用透明度。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**

资金分配原则按批复的实施方案落实。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

用于剑南粮油现代农业园区农户搬迁安置工作、迁坟工作、补园区短板工程、二期工程。

**2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

项目申报内容严格执行省厅文件，与实际相符，合理可行，符合项目区农业生产需要。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目自评采用客观的态度，如实填报完成数据，认真分析资金使用情况，对项目进行了验收，项目建设资金采用第三方审计方式确认。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报严格按照上级文件要求按程序申报项目资金，动员各乡镇积极申报，制定项目实施方案。经局党组审核后报市政府审查通过，并批准报德阳市农业农村局备案。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**1．资金计划。**

（1）剑南粮油园区核心区农户搬迁安置工作，计划费用3800万元。

（2）剑南粮油园区二期设计费，1829000元。

**2．资金到位。**

上述项目计划资金完全到位。到位率100%。

**3．资金使用**。

截至2024年1月8日。专项债资金已全部完成支出。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

中共绵竹市委、绵竹市人民政府成立“绵竹市现代农业园区建设领导小组”，由市人民政府分管副市长兼任组长；领导小组下设办公室，由市农业农村局局长兼任办公室主任。市农业农村局、市财政局共同建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。编制项目实施方案经局党组审核后报市政府审查通过，并批准报德阳农业农村局备案，严格按照方案组织实施。

1. **项目管理情况。**

项目建设严格按照国家、省有关合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。绵竹市农业农村局成立了项目领导小组，项目镇也分别成立了领导小组加强项目的监督、协调和管理。

1. **项目监管情况。**项目主管部门为加强项目管理，成立了项目领导小组，定期与不定期抽查项目进度和工程质量，建立安全监管长效机制，压实镇（街道）的属地管理和业主安全生产主体责任，绵竹市农业农村局成立检查组1个，已开展12次安全检查,派出人员30余人次，有力保障项目建设，项目达到预期效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2024年1月、剑南粮油园区搬迁工作已全部完成一期搬迁工程，剑南粮油园区二期设计已完成初步设计，正在审核修改中。

1. **项目效益情况。**

通过项目实施，将进一步夯实园区基底，加快推进实施乡村振兴战略。完善现代农业产业园配套设施，有利于加快区域农业产业集约化发展，促进产城协同发展和一二三产业融合发展，拓宽农业增值、农民增收空间，深化落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的重点任务。对于加快推进实施乡村振兴战略意义重大。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综上，2023年建设项目，全面按实施方案要求在稳步推进，取得了一定的成绩，项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

园区项目建设完成后形成的集体资产管理、运营效果方面有待提高，未发挥最大效益。

**（三）相关建议。**

镇、村两委干部应该加强学习，积极谋划，充分利用形成的集体资产，完善管理方式方法，让集体资产发挥最大的效益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绵竹市农业农村局

　　　　　　　　　　　　　　　2024年1月8日