项目支出绩效自评报告

（绿色种养循环农业试点工作现场会经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位。我局作为2023绿色种养循环农业试点项目的主管部门，在该项目建设管理中，起到统筹协调的重要作用，以科学编制规划、规范项目申报与评审、严格控制项目预算和审批、加强项目监管等措施，规范项目建设程序，促进项目高效有序推进。

2.资金管理。2023年绵竹市财政安排37.6243万元用于承办全省2023年绿色种养循环农业试点项目现场会。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容。

拍摄宣传片一部，打造绿色种养循环现场点位4个，完成参会代表接待及培训130余人，完成全省绿色种养循环农业试点工作现场会承办工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为加强项目支出绩效管理，根据省、市有关要求，我局按照“规范运作、精化实施，提质增效、深化拓展”的总体目标，结合项目建设实际，以绩效考核的各项文件精神为指导，采用实地考察的方式，对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年7月《绵竹市农业农村局关于解决承办全省2023年绿色种养循环农业试点工作现场培训会有关经费的请示（竹农发【2023】46号）请求拨付经费》，2023年7月底绵竹市人民政府批复，同意拨付我局37.6243万元资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2023年全省绿色种养循环农业试点工作现场会试点拟申请资金37.6234万元。

2．资金到位。绵竹市财政下达给我局2023年全省绿色种养循环农业试点工作现场会试点补贴资金37.6234万元，已到位。

3．资金使用。市级财政安排资金37.6234万元，其中点位打造费用15.2364万元，租车费用1.72万元，广告展板费16.615万元，会务费等4.052万元。

**（三）项目财务管理情况。**

工作完成后，凭签到册、明细表、发票、委托协议等相关资料报市农业农村局审核，经审核合格、到现场核实后，办理支付。资金支付范围符合方案要求、支付标准符合市场价格、支付进度符合方案进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

该项目严格按执行资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）项目管理情况。**本项目严格按照全省2023年绿色种养循环农业试点工作接待方案和任务分工执行。

**（三）项目监管情况。**我局作为项目的主管部门，负责项目的监督和指导，统筹协调资金使用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成共实施现场点位打造4个，制作宣传视频1个和展板12个。会议期间，我市共接待了省厅、18个市（州）及24个项目试点县130余人参会。

1. **项目效益情况。**

通过省、市、县、镇四级联动，会议圆满顺利召开，达到了预期效果，获得上级充分肯定

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年5月，我市承办了全省2023年绿色种养循环农业试点工作现场会，省厅领导及项目试点县120多名同行参加了现场会，现场观摩了粪肥全程追溯平台、液态粪污厌氧发酵处理中心、水稻随水灌溉使用沼液肥模式、机械施用有机肥及沼液肥及水肥一体化沼液浇灌施肥模式，我市作为绿色种养循环农业试点工作的先进县做了典型发言，与会人员对我市种养循环农业给予了高度评价。2023年12月，我市绿色种养循环农业试点工作经验入选农业农村部全国十大县级经典案例。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无