## 地灾资金60万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年度中央自然灾害（地质灾害）救灾资金
中央主管部门 |  |  | 应急部
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 58.33 |  | 97.22%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 60 | 58.33 |  | 97.22%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中央资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目完成建设并验收合格后全额支付奖补资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过工程实施提升我市地质灾害应急处置能力，确保消除地质灾害对人民群众的生命财产威胁隐患，保证受威胁人民群众的生命、财产安全。 |  |  |  | 用于九龙镇鸡公岭、二道坪应急处置项目建设，已完成项目建设并支付相关资金，剩余1.67万元结转至2025年使用，用于支付项目质保金1.42万元，剩余资金在完成项目全部资金使用后规范退回。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地质灾害应急排查（m³） |  | 2800 | 2800
|  |  | 地质灾害隐患点排危除险（处） |  | 2 | 2
|  |  | 地质灾害隐患临时治理（处） |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 排危除险项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 应急处置完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 交通后勤保障率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 地质灾害应急处置完成时限 |  | 2024/6/15前 | 完成
|  |  | 地质灾害应急处置及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 预算安排资金（万元） |  | 60 | 97% | 质保金1.42万元2025年支付。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少经济损失（万元） |  | 340 | 340
|  | 社会效益 指标 | 减少人员伤亡（人） |  | 48 | 48
|  |  | 保护人民群众（人） |  | 48 | 48
|  |  | 灾区社会次序（%） |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥99% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 地灾资金100万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央和省级自然灾害救灾资金（地质灾害）
中央主管部门 |  |  | 应急部
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 45.9 |  | 45.9%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 100 | 45.9 |  | 45.9%
|  |  | 地方资金 |  | 0 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中央资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目完成建设并验收合格后全额支付奖补资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过工程实施提升我市地质灾害应急处置能力，确保消除地质灾害对人民群众的生命财产威胁隐患，保证受威胁人民群众的生命、财产安全。 |  |  |  | 组织实施广济镇三江村象鼻子岩地质灾害应急处置项目，计划在25年7月前完工，项目正在开展，将按合同及工程进度制度相关款项。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：排危除险（处） |  | 4 | 100%
|  |  | 指标2：隐患临时治理（处） |  | 4 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：排危除险项目验收合格率（%） |  | 100% |  | 正组织专家进行竣工验收中
|  |  | 指标2：应急处置完成率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 地质灾害应急处置完成时限 |  | 2025年 | 100%
|  |  | 地质灾害应急处置及时率（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少经济损失（万元） |  | 480 | 480
|  | 社会效益 指标 | 指标1：灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 稳定有序
|  |  | 指标2：重大负面舆情和事件次数 |  | ≤1次 | 0次
|  | 生态效益 指标 | 生态环境恢复情况 |  | 良好 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | ≥5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥99% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 洪涝灾害10万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年度中央自然灾害（地质灾害）救灾资金
中央主管部门 |  |  | 应急部
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10 | 10 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中央资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目完成建设并验收合格后全额支付奖补资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 洪涝资金及时分配到受洪涝灾害影响的镇用于防汛减灾救灾工作 |  |  |  | 已分配至受洪涝灾害影响较重的汉旺镇用于防汛减灾救灾工作，2024年完成白溪河村抢修剪槽沟防汛排水设施和山边排水沟项目工作，剩余资金结转至2025年度作为洪涝灾害防灾减灾工作经费。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 排危除险（处） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 排危除险项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 应急处置完成率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 排危除险完成时限 |  | 2025年汛期前 | 完成
|  | 成本指标 | 中央补助资金 |  | ≤10万元 | 10万元
|  | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 完成
|  |  | 重大负面舆情和事件次数 |  | ≤1次 | 0次
|  | 生态效益 指标 | 生态环境恢复情况 |  | 良好 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | ≥5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对洪涝灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥99% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 洪涝灾害31万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年度中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金
中央主管部门 |  |  | 应急部
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 31 | 30 |  | 96.77%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 31 | 30 |  | 96.77%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中央资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目完成建设并验收合格后全额支付奖补资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 洪涝资金及时分配到受洪涝灾害影响的镇用于防汛减灾救灾工作。 |  |  |  | 已分配至受洪涝灾害影响较重的清平镇、麓棠镇、富新镇等用于防汛减灾救灾工作。清平镇已使用15万元，用于院通村、圆包村、游客中心防汛抢险项目，富新镇已使用5万元，用于杜茅村桥梁排危维修工程。麓棠镇使用10万元，剩余15万元结转至2025年度继续使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 排危抢险（处） |  | 5 | 5
|  |  | 出动抢险救援力量(人次) |  | ≥100 | ≥100
|  |  | 防汛设备维护(套) |  | 48 | 48
|  | 质量指标 | 排危除险项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 应急处置完成率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 排危除险完成时限 |  | 2025年 | 2025年
|  | 成本指标 | 中央补助资金 |  | ≤31万元 | 30万元 | 剩余资金1万元用于2025年防汛减灾救灾工作
|  | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 完成
|  |  | 重大负面舆情和事件次数 |  | ≤1 | 0%
|  | 生态效益 指标 | 生态环境恢复情况 |  | 良好 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | ≥5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对洪涝灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | ≥99% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 冬春救助37万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央和省级财政自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)
中央主管部门 |  |  | 应急管理厅
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 38 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 37 | 37 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1 | 1 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0.034 | 0.034 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中省及本级资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金通过“德阳市惠民惠农一卡通”监管服务平台推送至个人社保卡银行账户发放 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按不低于135元/人的保底标准分配资金，对特殊弱势群体（按家庭类型）适当拉开救助档次 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾困难群众基本生活，保障安全温暖过冬。 |  |  |  | 通过“一卡通”监管服务平台向1503户2688名需救助群众发放38.034万元，资金于2025年1月中旬前发放完毕，严格确保冬春救助资金按时足额发放到户到人，保障受灾群众安全温暖过冬。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 冬春期间受灾困难群众需救助数量（人次） |  | 2688 | 2688
|  | 质量指标 | 救助标准严格按照救灾资金分配标准执行，不低于省级救助标准执行率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 冬春救灾资金下拨率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 冬春救灾资金使用率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 市级应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至区级财政、应急管理部门所需时间 |  | ≤30日 | ≤30日
|  |  | 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 |  | ≤30日 | ≤20日
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≥135元/人 | ≥135元/人
|  | 社会效益 指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障基本生活率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 重大负面舆情和事件次数（次） |  | 0次 | 0次
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） |  | 0% | 0%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 非煤矿山90万
附件3
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 绵竹市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 90 | 90 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中央资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 项目完成建设并验收合格后全额支付奖补资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 井下实现无视频不作业，3个盘区实现5G网络覆盖。 |  |  |  | 已实现无视频不作业；3个盘区已实现5G网络覆盖，完成补助资金拨付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地下金属非金属矿山安全监测监控系统 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 100% | 100%
|  |  | 联网在线率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 进度完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≤90万元 | 90万元
|  | 社会效益 指标 | 矿山安全风险防控水平 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补助企业满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 应急救助30万
绵竹市应急管理局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年度中央和省级自然灾害救灾资金（应急救助）
中央主管部门 |  |  | 应急管理厅
地方主管部门 |  |  | 德阳市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 绵竹市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 37.17 | 37.17 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 30 | 30 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 7.17 | 7.17 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分类科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 中省及本级资金均及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金通过“德阳市惠民惠农一卡通”监管服务平台推送至个人社保卡银行账户发放 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 300元/人分配资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确性100% |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持做好受灾群众紧急转移安置，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。 |  |  |  | 经研判，实际需救助533户1239人。资金通过“德阳市惠民惠农财政补贴资金'一卡通监管服务平台”于十月下旬向上述需救助人员完成救灾资金发放共计37.17万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受灾群众紧急转移安置（人次） |  | 5291 | 5291
|  |  | 需救助人数 |  | 1239 | 1239
|  | 质量指标 | 救助标准严格按照救灾资金分配标准执行，不低于省级救助标准执行率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 救灾资金下拨率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 救灾资金使用率（%） |  | 100% | 37.17%
|  | 时效指标 | 市级应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至区级财政、应急管理部门所需时间 |  | ≤30日 | ≤30日
|  |  | 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 |  | ≤30日 | ≤20日
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | ≤37.17万元 | 37.17万元
|  | 社会效益 指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障基本生活率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 重大负面舆情和事件次数（次） |  | 0次 | 0次
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） |  | 0% | 0%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。