## 附件3-项目预算
附件3：
绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表
填报人：毛玲 |  |  |  | 联系电话：15181046371 | [5 empty] | 自评时间：2025年5月6日 |  |  |  |  | 自评时间：2025年5月6日
项目名称： |  | 科技馆的运行和科普知识的宣传 | [7 empty] | 项目类别： |  |  | 5.社会保障类
项目主管部门： |  | 绵竹市经济信息化和科学技术局 | [7 empty] | 项目实施单位(机构)： |  |  | 绵竹市经济信息化和科学技术局
收支情况： |  | 项目 | 预算数（万元） |  |  | 年末决算数（万元） |  | 执行率（%） | 说明
|  |  | 小计 | 年初预算数 | 追加预算
|  | 合计 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 100 | 【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
|  | 其中：财政拨款 | 5 | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
目标实现情况： |  | 年初目标设置情况 | [10 empty] | 年末目标实现情况
|  | 作为城市公共服务设施，通过科技馆的运行及科普知识的宣传，一定程度上弘扬科学精神，传播科学思想，提升广大群众学用科技的意识。 | [10 empty] | 已实现
项目管理情况： |  | 管理制度 | 竹工信发（2021）191号绵竹市工业科技和信息化局财政专项资金申报使用和监督管理办法。
|  | 实施情况 | 1、为了确保项目绩效自评的顺利进行和有效实施，成立专门的评价组织，评价组织包括以下几个方面的人员：评价组组长负责整体评价工作的组织和协调，确保评价工作的顺利进行。业务人员负责就项目申报下达、绩效评价等项目管理方面的评价。财务人员负责资金支出使用方面的评价和判断，确保资金使用的合规性和合理性。外部专家必要的话邀请具有相关经验和专业知识的外部专家参与评价工作，提供独立的评价和建议。各成员将按照职责分工，共同参与项目绩效自评工作，确保评价的全面性和客观性。2、根据项目情况和评价重点，我们采用了多种方法来收集相关材料和开展具体评价。包括：成本效益分析法，通过比较项目的成本和效益，评估项目的经济性和可行性。案卷研究法，通过查阅项目相关的文件、报告和资料，了解项目的实施过程和成果。单位自评法，由项目实施单位对自身的工作进行自我评价，找出存在的问题和改进方向。实地勘察法，通过实地观察和调查，了解项目的实际情况和实施效果。3、严格按照川经信财资（2024）108号文件、川经信规（2024）3号等各级关于项目管理的各项规章制度执行，做好项目申报、评审、下达、监督、资金拨付、绩效评价等全过程管理工作，确保项目申报符合政策、项目实施验收合格，资金拨付准确安全。4、经过绩效评价，在项目建库时设定的绩效目标，包括数量指标、质量指标、成本指标、效益、满意度指标实现90%以上。
分类指标 | 分层指标 |  |  | 指标值情况 |  | 分值 | 事后绩效评价情况 |  |  |  | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | [5 empty] | 评价要点及说明 | 评价方式 |  | 评价属性
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 |  | 部门自评价 |  |  |  |  | 评分方法 | 档次计分系数 | [5 empty] | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价
[7 empty] | 自评价得分 |  | 评分分析说明 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
总计 | [5 empty] | 100 | 89
项目管理绩效指标（40分） | 合计 |  |  |  |  | 40 | 33
| 1.项目决策（6分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 |  |  |  |  | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |  |  | √
|  | 规划论证（2分） |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 |  |  |  |  | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |  |  | √
|  | 任务准确性（2分） |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |  | 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |  | √
| 2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |  | 1-3种情形不合理的 |  | 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |  | √
|  | 执行进度合理性 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 （预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。 | [5 empty] | √ |  |  | √
|  | 资金使用规范性 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 |  |  |  |  | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √
| 3.绩效管理（6分） | 绩效目标质量 |  |  |  | 3 | 2 |  | 绩效目标设置不精准 |  | 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 |  |  |  |  | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √
[12 empty] | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |  | 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |  | √
|  | 绩效监控执行 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 |  |  |  |  | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |  | √
| 4.项目实施（12分） | 管理制度健全性 |  |  |  | 7 | 5 |  | 管理制缺失 |  | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。 | √ |  |  | √
|  | 制度落实全面性 |  |  |  | 11 | 7 |  | 制度没有完全落实 |  | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |  | √
| 5.政府采购（6分） | 合同公告及时性 |  |  |  | 0 |  |  | 不涉及政府采购 |  | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |  | √ | √ | √
|  | 合同签订时效性 |  |  |  | 0 |  |  | 不涉及政府采购 |  | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |  |  | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |  | √ | √ | √
|  | 资金支付时效性 |  |  |  | 0 |  |  | 不涉及政府采购 |  | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |  |  | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |  | √ | √ | √
项目目标绩效指标（60分） | 合计 |  |  |  |  | 60 | 56
| 成本指标（7分） | 小计 |  |  |  | 7 | 7
|  | 预算安排控制数 | 经费使用额度 | ≤5万元 | 5万元 | 7 | 7 |  |  |  | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |  | √ | √ | √
指标2：
…
| 产出指标（26分） | 小计 |  |  |  | 26 | 26
|  | 数量指标（30%） | 科普宣传次数 | ≥4场次 | 6场 | 8 | 8 |  |  |  | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |  | √ |  | √
指标2：
…
|  | 质量指标（40%） | 保障科技馆的运行通畅率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ | √ | √
指标2：
|  |  | … | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。
…
|  | 时效指标（30%） | 经费使用时间段 | 1年 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ |  | √
指标2：
…
| 效益指标（20分） | 小计 |  |  |  | 20 | 18
|  | 经济效益指标（25%） | 指标1： | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 社会效益指标（25%） | 科技馆成为提升青少年和市民提升科普知识重要阵地 | 定性优 | 100% | 20 | 18 |  | 科普知识宣传还需加强 | [9 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 生态效益指标（25%） | 指标1： | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 可持续性影响指标（25%） | 指标1： | [15 empty] | √ | √ | √ | √
…
| 满意度指标（7分） | 小计 |  |  |  | 7 | 5
|  | 受益对象满意度指标 | 服务对象满意度 | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √
|  |  | 群众对科技馆的满意度 | ≥98% | 95% | 7 | 5 |  | 满意度没有达到设定值
…
扣分项 （-5分） | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 | 无 |  |  |  | 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 |  |  |  |  | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。
|  | 被评价对象工作配合情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 |  | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | [5 empty] | √ |  | √ | √
评价结论： |  | 【综合项目自评情况：①对项目绩效进行总体自评打分为89分，良。②简要说明项目实施取得的成效或成果：一定程度上传播科学知识，提升广大群众学用科技的意识。
存在问题： |  | 【结合项目自评情况：分析项目在①实施管理、②预算管理、③财务管理、④实施效益（效果）等方面存在的问题及原因，并逐一列示。无问题
改进措施： |  | 【针对自评中发现的问题，逐一对应提出改进（或完善）工作的措施】无
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。