## 附件3-项目预算
附件3：
绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表
填报人： |  |  |  | 联系电话： | [5 empty] | 自评时间：年月日 |  |  |  |  | 自评时间：年月日
项目名称： |  | 2022年度四川省衔接推进乡村振兴科技服务项目补助 | [7 empty] | 项目类别： |  |  | 2.乡村振兴类
项目主管部门： |  | 绵竹市经济信息化和科学技术局 | [7 empty] | 项目实施单位(机构)： |  |  | 德阳市国家农业科技园区
收支情况： |  | 项目 | 预算数（万元） |  |  | 年末决算数（万元） |  | 执行率（%） | 说明
|  |  | 小计 | 年初预算数 | 追加预算
|  | 合计 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 按文件下达企业奖补资金
|  | 其中：财政拨款 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
目标实现情况： |  | 年初目标设置情况 | [10 empty] | 年末目标实现情况
|  | 推动乡村振兴，加强农业科技服务，解决种养殖技术问题。 | [10 empty] | 解决一般性农业技术问题1136条，建设科技兴村驿站1个，组建农业科技专家人才队伍40人。
项目管理情况： |  | 管理制度 | 《四川省衔接推进乡村振兴科技项目管理细则》（川科农[2021]19号）、《四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目实施细则》（川科农[2021]20号）
|  | 实施情况 | 严格按照《关于申领2022年度四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目补助的通知》（川科农[2022]12号）文件要求执行，后补助项目，在项目实施经过考核后申领补助，考核由德阳科技局、绵竹经科局开展。
分类指标 | 分层指标 |  |  | 指标值情况 |  | 分值 | 事后绩效评价情况 |  |  |  | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | [5 empty] | 评价要点及说明 | 评价方式 |  | 评价属性
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 |  | 部门自评价 |  |  |  |  | 评分方法 | 档次计分系数 | [5 empty] | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价
[7 empty] | 自评价得分 |  | 评分分析说明 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
总计 | [5 empty] | 100 | 86
项目管理绩效指标（40分） | 合计 |  |  |  |  | 40 | 36
| 1.项目决策（7分） | 决策程序（2分） | 【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目决策程序是否严密 | 错项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。 |  |  |  |  | 主要查看项目设立时是否经必要程序设立。 | √ |  |  | √
|  | 规划论证（2分） |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 错项扣分法 | 项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得1分；否则不得分 |  |  |  |  | 主要查看项目规划是否符合要求。 | √ |  |  | √
|  | 任务准确性（2分） |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。 | 分级评分法 | 均不一致的 | 少部分一致的 | 大部分一致的 |  | 完全一致的 | 主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。 | √ |  | √
| 2.预算管理（10分） | 预算编制规范性 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |  | 1-3种情形不合理的 |  | 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |  | √
|  | 执行进度合理性 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 项目整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 （预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。 | [5 empty] | √ |  |  | √
|  | 资金使用规范性 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 |  |  |  |  | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √
| 3.绩效管理（7分） | 绩效目标质量 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 |  |  |  |  | 有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √
[12 empty] | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |  | 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |  | √
|  | 绩效监控执行 |  |  |  | 4 | 2 |  | 后补助项目，开展了事后考核 |  | 项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 |  |  |  |  | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的项目绩效监控表评价确定。 | √ |  | √
| 4.项目实施（16分） | 管理制度健全性 |  |  |  | 6 | 6 |  | 根据省科技厅相关管理制度实施 |  | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。 | √ |  |  | √
|  | 制度落实全面性 |  |  |  | 10 | 8 |  | 资金下达比较滞后，市县配套资金下达不及时 |  | 项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |  | √
| 5.政府采购（分） | 合同公告及时性 | [8 empty] | 采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。 | 判断评分法 | 大于2个工作日的 | / | / | / | 按时公告的 | 签订合同后2个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出2个工作日公告合同的，得0分。 |  | √ | √ | √
|  | 合同签订时效性 | [8 empty] | 考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。 | 判断和按数累加法 | 大于30天的 | 小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |  |  | 等于30天的 | 以法定的30天（含本数）为基准。等于30天的，得1分；大于30天的，得0分；小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满2分为止。 |  | √ | √ | √
|  | 资金支付时效性 | [8 empty] | 考核采购资金支付的时效性。 | 判断和按数累加法 | 大于10个工作日的 | 小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |  |  | 等于10个工作日的 | 以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。 |  | √ | √ | √
项目目标绩效指标（60分） | 合计 |  |  |  |  | 60 | 50
| 成本指标（7分） | 小计 |  |  |  | 7 | 7
|  | 预算安排控制数 | 指标1： | 下达资金0.8004万元 | 拨付0.8004万元 | 7 | 7 |  |  |  | 项目的总体预算成本控制和涉及的分类细项预算成本控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的）、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的 | 是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？ |  | √ | √ | √
指标2：
…
| 产出指标（26分） | 小计 |  |  |  | 26 | 20
|  | 数量指标（30%） | 支持科技兴村在线解决一般性农业技术问题 | 1136条 | 1136条 | 26 | 20 |  | 项目最开始计划解决技术问题1300条 |  | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |  | √ |  | √
指标2：
…
|  | 质量指标（40%） | 指标1： | [8 empty] | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ | √ | √
指标2：
|  |  | … | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。
…
|  | 时效指标（30%） | 指标1： | [8 empty] | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ |  | √
指标2：
…
| 效益指标（20分） | 小计 |  |  |  | 20 | 16
|  | 经济效益指标（25%） | 指标1： | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 社会效益指标（25%） | 支持科技兴村驿站建设 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | [11 empty] | √ | √ | √ | √
|  |  | 支持农业科技人才专家队伍建设 | 40人 | 40人 | 10 | 6 |  | 项目原计划组建专家团队50人
|  | 生态效益指标（25%） | 指标1： | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 可持续性影响指标（25%） | 指标1： | [15 empty] | √ | √ | √ | √
…
| 满意度指标（7分） | 小计 |  |  |  | 7 | 5
|  | 受益对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 7 | 5 |  | 部分技术问题解决不了 |  | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √
受益对象满意度
…
扣分项 （-5分） | 项目预算绩效管理负面清单（-5分） | 项目预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |  |  |  |  | 对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 |  |  |  |  | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。
|  | 被评价对象工作配合情况 | [8 empty] | 对被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 |  | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | [5 empty] | √ |  | √ | √
评价结论： |  | 【综合项目自评情况：①对项目绩效进行总体自评打分。②简要说明项目实施取得的成效或成果】
存在问题： |  | 【结合项目自评情况：分析项目在①实施管理、②预算管理、③财务管理、④实施效益（效果）等方面存在的问题及原因，并逐一列示】
改进措施： |  | 【针对自评中发现的问题，逐一对应提出改进（或完善）工作的措施】
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

## 附件4-政策预算
附件4：
绵竹市“政策预算”绩效评价指标体系及自评价情况表
填报人： |  |  |  | 联系电话： | [5 empty] | 自评时间：年月日
政策预算项目名称： | [10 empty] | 项目类别：
项目主管部门： | [10 empty] | 项目实施单位(机构)：
基本情况 | 1.收支情况： |  | 预算数（万元） |  |  | 年末决算数（万元） |  | 执行率（%） | 说明
|  |  | 合计 | 年初预算数 | 追加预算
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
|  | 其中：财政拨款 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 2.总体目标： | 年初目标设置情况 | [11 empty] | 年末目标实现情况
|  | 【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】 | [11 empty] | 【对照《项目支出绩效目标表》设置的“总体目标”，说明目标指标的完成（或实现）情况】
管理情况 | 1.立项依据： | 【列示政策预算设立涉及的文件依据（文件名及文号）】
| 2.管理制度： | 【列示政策预算涉及的项目管理组织保障制度（机制）、项目管理办法（方案、计划）、资金管理办法（措施、流程）、项目财务管理等制度的名称及文号】
| 3.实施情况： | 【对政策实施涉及的组织保障、资金申报时间、申报方式、审批方式；政策范围、政策标准、政策实施监管、政府采购管理、资金使用管理、政策实施效益（效果）管理措施等方面的执行落实情况进行说明】
分类指标 | 分层指标 |  |  | 指标值情况 |  | 分值 | 事后绩效评价情况 |  |  |  | 指标解释 | 评分方法和计分标准 | [5 empty] | 评价要点及说明 | 评价方式 |  | 评价属性
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 设定指标值 | 实际完成值 |  | 部门自评价 |  |  |  |  | 评分方法 | 档次计分系数 | [5 empty] | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价
[7 empty] | 自评价得分 |  | 评分分析说明 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1
总计 | [5 empty] | 100 | 0
政策管理绩效指标（40分） | 合计 |  |  |  |  | 40 | 0
| 1.项目决策（2分） | 政策立项规范性（2分） | / |  |  | 2 |  |  |  |  | 政策设立是否具有充分的文件依据；是否按程序设立经过事前绩效评估或预算评审论证。 | 分级评分法 | 无政策依据或提供的政策依据无关联的；无评估或评审或可行性论证的 | / | 有评估、评审或可行性论证，但除了质量明显不高的 | / | 政策依据充分的，评估、评质量较高的 | 政策设立时是否经过事前评估、预算评审或相关可行性论证，是否经必要程序设立。 | √ |  |  | √
| 2.政策实施（18分） | 管理制度健全性（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 政策实施涉及的相关管理制度是否健全完善。 | 缺项扣分法 | 有6个及以上方面缺失的 | 有4-5个方面缺失的 | 有3-4个方面缺失的 | 有2-3个方面缺失的 | 完全符合或仅有1个方面有缺失的 | 1.政策实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③申报时间、④申报方式、⑤实施监督、⑥对象（资料）审核、⑦补助（贴）发放方式、⑧补助（贴）兑现时间”等方面内容是否完善； 2.政策资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、（11）资金执行情况的监控、（12）资金使用合规性的责任监督、（13）绩效信息公开”等必要内容是否完整完善。对上述13个方面内容的完整性进行评分。 | √ |  |  | √
|  | 政策执行规范性（14分） | 制度落实 |  |  | 4 |  |  |  |  | 政策实施管理涉及的相关管理制度是否得到落实。 | 错项扣分法 | 有6个及以上方面未落实或落实质量不高的 | 有4-5个方面未落实或落实质量不高的 | 有3-4个方面未落实或落实质量不高的 | 有2-3个方面未落实或落实质量不高的 | 均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的 | 主对上述13个方面内容的在政策实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。 | √ |  | √
|  |  | 分配方式 |  |  | 6 |  |  |  |  | 政策实施过程中分配方式是否协同，是否体现“三个减少、三个增加”导向。 | 错项扣分法 | 有3个及以上方面不足的 | / | 有2个方面不足的 | / | 完全符合或仅有1个方面有不足的 | 政策资金分配涉及的支持对象、支持方式在实施过程中是否体现①减少分散安排、②增加整体激励，产业类项目是否体现③减少事前补助、④增加事后奖补，⑤减少直接补助、⑥增加间接引导的导向。 | √ | √ | √
|  |  | 政策调整 |  |  | 4 |  |  |  |  | 政策内各项目是否根据实际情况的变化进行动态调整修正。 | 判断评分法 | 未调整修正的 | / | 进行了调整，但明显不及时的 | / | 及时调整修正的 | 政策实施过程中，对已出现不符合政策导向、或与其他项目存在冲突、或实施条件发生变化等情况时，是否及时对政策进行动态调整修正。 | √ | √ | √
| 3.预算管理（12分） | 预算编制规范性（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。 | 错项扣分法 | 4种及以上情形不合理的 |  | 1-3种情形不合理的 |  | 全部情形均合理的 | 以年度预算编制工作方案为准。是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体区（市、县）；⑤按项目法分配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。 | √ |  | √
|  | 执行进度合理性（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 政策整体预算执行情况。 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付（下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 （预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。 | [5 empty] | √ |  |  | √
|  | 资金使用规范性（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 是否按规定使用项目预算资金。 | 错项扣分法 | 政策资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。 |  |  |  |  | 主要查看资金使用是否严格按规定执行 | √ | √ | √
| 4.绩效管理（8分） | 绩效目标质量（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一） | 比率分值法 | 指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。 |  |  |  |  | 有多个政策点位的，评价政策点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。 | √ | √ | √
|  |  | / | [8 empty] | 错项扣分法 | 5个方面及以上不符合的 | 3-4个方面不符合的 |  | 1-2个方面不符合的 | 全部符合的 | 只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。 | √ |  | √
|  | 绩效监控执行（4分） | / |  |  | 4 |  |  |  |  | 政策实施过程中是否开展事中绩效监控。 | 错项扣分法 | 未按要求开展项目绩效监控的不得分，开展了的根据开展监控的质量得分，最高3分。 |  |  |  |  | 根据《绵竹市财政局关于开展2024年预算绩效运行监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）报送的绩效监控表评价确定。 | √ |  | √
政策目标绩效指标（60分） | 合计 |  |  |  |  | 60 | 0
| 成本指标（7分） | 小计 |  |  |  | 0 | 0
|  | 预算安排控制数 | 指标1： | [7 empty] | 政策的总体预算额度控制和涉及的分类细项预算额度控制情况。 | 判断评分法 | 预算数与实际需求严重不匹配（正负偏离达到30%及以上的）、或存在较明显资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配【正负偏离在20%（含）-30%（不含）以内的】、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配【正负偏离在10%（含）-20%（不含）以内的】、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算数与实际需求不匹配【正负偏离在5%（含）-10%（不含）以内的】、或存在一定程度资金浪费情况的 | 预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且无“为花钱而花钱”减小偏离度行为和无资金浪费行为的 | 是否存在突破预算安排数（包括调整预算数）情况？是否存在资金浪费情况？是否体现补助标准最优（是否花最少的“钱”取得最大的效果，或花同样的“钱”取得最多的效果）？ |  | √ | √ | √
指标2：
…
| 产出指标（26分） | 小计 |  |  |  | 0 | 0
|  | 数量指标（30%） | 指标1： | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 有多个政策点位的，掌握现场评价点位政策实施情况，将政策点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。 |  | √ |  | √
指标2：
…
|  | 质量指标（40%） | 指标1： | [8 empty] | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ | √ | √
指标2：
|  |  | … | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。
…
|  | 时效指标（30%） | 指标1： | [8 empty] | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [6 empty] | √ |  | √
指标2：
…
| 效益指标（20分） | 小计 |  |  |  | 0 | 0
|  | 经济效益指标（25%） | 指标1： | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 社会效益指标（25%） | 指标1： | [15 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 生态效益指标（25%） | 指标1： | [9 empty] | 对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
…
|  | 可持续性影响指标（25%） | 指标1： | [15 empty] | √ | √ | √ | √
…
| 满意度指标（7分） | 小计 |  |  |  | 0 | 0
|  | 受益对象满意度指标 | 服务对象满意度 | [7 empty] | 与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。 | 比率分值法 | 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 |  |  |  |  | 针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。 | √ | √ | √ | √
政策享受对象满意度
…
扣分项 （-5分） | 政策预算绩效管理负面清单（-5分） | 政策预算绩效存在的问题 | / | / | / | -5 |  |  |  |  | 对被评价政策预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等发现绩效管理问题的，以及本评价指标体系涉及的预算管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。 | 错项扣分法 | 每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。 |  |  |  |  | 根据财政部门相关股室掌握的情况评分。
|  | 被评价对象工作配合情况 | [8 empty] | 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。 |  | 每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。 | [5 empty] | √ |  |  | √
评价结论： |  | 【综合政策预算自评情况：①对政策预算绩效进行总体自评打分。②简要说明政策实施取得的成效或成果】
存在问题： |  | 【结合政策预算自评情况：分析政策在①组织实施、②政策管理、③预算管理、④实施效益（效果）等方面存在的问题及原因，并逐一列示】
改进措施： |  | 【针对自评中发现的问题，逐一对应提出改进（或完善）工作的措施】
【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《项目绩效目标表》。
3."政策目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“政策管理绩效指标”和“政策目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“政策目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。
Note on R34: 俗话说：花小钱，办大事。该指标偏差度过小，一是存在以后做项目大家不愿意主动降低成本的情况；二是资金量较小的时候，省一块可以省一大笔，占比相对较高。 建议：一是可以稍微扩大正负偏离度范围（但需要按照最初要求的≥或者≤控制）；二是给予途径：可以依据实际情况并且变动预算金额的前提下调整该项指标值。