- 附件2

- 四川省房屋建筑和市政基础设施工程

- 竣工联合验收工作指南（征求意见稿）

为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理，根据有关法律法规和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法》等要求，结合自治区实际，制定本办事指南。

一、工作原则

联合验收按照“一口进件、统一受理、并行推进、联合验收、限时办结、一口出件、信息共享”的原则，依托四川省建设项目审批管理系统，实施网上或网下办理。

二、适用范围

在四川省行政区域范围内，依法取得建筑工程施工许可证的新建、改建、扩建的房屋建筑工程（含装饰装修工程）和城镇市政基础设施工程。

三、联合验收内容

按工程项目类型，竣工联合验收内容分为三类：

（一）房屋市政工程

1.建设工程规划核实、土地核验；

2.人民防空工程竣工验收备案；

3.建设工程消防验收（备案）；

4.涉及国家安全事项的建设项目竣工验收；

5.建设工程城建档案验收。

（二）单独办理建筑工程施工许可证的装饰装修工程

1.建设工程消防验收（备案）；

2.建设工程城建档案验收。

（三）低风险项目

1.建设工程规划核实、土地核验；

2.建设工程消防验收（备案）；

各地可以结合实际，将其他验收或者备案事项纳入联合验收。

四、职责分工

（一）牵头部门

住房城乡建设厅是联合验收工作的省级牵头部门，主要负责联合验收的指导与监督。

各市（州）、县（市、区）颁发施工许可证的部门或当地政府指定的部门是属地联合验收的牵头部门，负责组织协调联合验收工作，组织各专项验收职能部门，结合实际制定统一的竣工联合验收办事指南，督促参与联合验收的职能部门在规定时限内反馈办理结果，出具联合验收意见书。

（二）各专项验收（备案）主管部门

1.各专项验收（备案）主管部门具体负责事项：

住房城乡建设行政主管部门负责工程质量竣工验收监督、特殊建设工程消防验收、其他建设工程消防验收备案与抽查、城建档案验收、竣工验收备案；

自然资源主管部门负责建设工程规划核实、土地核验；

国防动员主管部门负责人民防空工程竣工验收监督、人民防空工程竣工验收备案。

2.明确各专项验收（备案）统一的受理条件、申请材料、法律法规依据等；

3.按照职责分工对建设单位申报材料进行审核确认；根据工作安排参与联合验收并按规定时限出具专项验收（备案）意见。

（三）信息平台开发部门

省政务服务和资源交易服务中心负责依托四川省工程建设项目审批管理系统优化完善联合验收子系统，并做好日常运维技术保障，汇集、跟进解决各专项验收职能部门使用联合验收子系统中遇到的技术问题，做好联合验收子系统与相关审批服务系统的对接，实现联合验收申请材料共享。

五、受理条件

（一）申报竣工联合验收应满足以下条件：

1.建设单位对提供资料真实性、合法性、有效性及提供虚假资料承担不利法律后果作出承诺；

2.验收对象满足《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）规定的竣工验收条件，完成“多测合一”。质量监督机构依法对建设单位组织的工程质量竣工验收实施了监督，工程质量经五方责任主体验收合格；

3.验收对象已按规划条件及批准的建设工程设计方案完成建设；

4.验收对象应满足国有建设用地使用权出让合同（划拨决定书）约定的全部条件；

5.验收对象已按相关规定完成消防查验，结论合格；

6.验收对象已按国家安全机关批复要求完成国家安全防范措施建设内容；

7.验收对象含人民防空工程的，已按国防动员部门批复要求完成人民防空工程建设；验收对象缴纳防空地下室易地建设费的，已足额缴纳防空地下室易地建设费。

8.道路、供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入；

（二）申报单位工程竣工联合验收应满足以下条件：

对同一建设工程规划许可证或同一建筑工程施工许可证涉及多个单体建筑的建设项目，同时满足以下条件时，建设单位在对其他未完工程的完成时限、建设资金保障、逾期或违反许可应承担的责任等内容做出书面承诺，报请属地政府同意后，可申请单位工程联合验收

1.经建设单位组织的单位工程质量竣工验收合格；

2.符合自然资源部门关于规划核实分期办理条件相关规定，且建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成；

3.单位工程按相关规定完成消防查验，结论合格；满足规定的局部建设工程消防验收相关要求，与其他区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求；各项消防设施能独立运行；消防安全布局合理，消防车通道能够正常使用；

4.涉及防空地下室建设的，应保持工程完整性，并满足人民防空部门验收要求；

5.道路、供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入；

6.拟投用部分与其他部分之间应设立安全、可靠的临时物理隔离，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

六、办理流程

（一）提出申请

建设单位可通过线上或线下两种方式提出联合验收申请，线下通过综合服务窗口提交申请资料，线上申请通过工程建设项目审批管理系统（网址：http://gcjs.sczwfw.gov.cn/gcjs/index，以下简称系统），获取及核实或自行上传项目立项、用地许可、规划许可、施工许可等审批文件及公共设施接入服务全过程有关合法合规材料，并提交《联合验收申请表》（见附件2）。材料齐全后提交，于当天开始计时。

（二）材料审查

1.牵头部门（综合窗口）收到建设单位提交的联合验收申请资料后，通过联合验收系统推送至相关各专项验收职能部门。各专项验收职能部门对建设单位所提交资料的完整性、规范性和一致性进行审查，并应在3个工作日内完成材料审查，并通过联合验收系统向牵头部门反馈《联合验收资料审查意见告知单》（见附件3）。牵头部门在收齐审查意见后，统一反馈至建设单位。材料审查结论包括同意受理和补正两种。

2.需要补正材料的，牵头部门一次性告知建设单位需要补正的全部内容（见附件4），建设单位应在一次性补正（整改）告知单出具之日起30个工作日内按要求完成补正工作，向牵头部门提出复查（复验）申请（见附件5），补正期限不计入受理时限。专项验收职能部门应在收到补正材料之日起的1个工作日内出具补正意见（附件3）。在补正期限内未能完成补正相关材料的，或者补正审核不通过的，牵头部门终止联合验收流程，并向建设单位出具《联合验收不予受理通知单》（见附件6）。

3.各专项验收职能部门均反馈同意受理的审查结论后，牵头部门应及时做出受理决定，联合验收系统自动将《联合验收受理决定书》（见附件7）推送至相关职能部门。

（三）现场核验

1.牵头部门作出受理决定后，各专项验收职能部门应按照各自职责于第3个工作日内至现场开展现场核验工作，无法共同到场的，在规定时限内自行开展现场验收；各专项验收职能部门应在收到受理通知后8个工作日内作出是否验收合格的决定，向牵头部门反馈《联合验收现场核验（复验）意见告知单》（见附件8），并上传结论文书。

2.如因不可抗力、停电、信息系统故障等特殊原因导致无法在规定时间内完成现场核验，相关专项验收职能部门可以“中止”业务办件但需列明具体理由及上传佐证材料，暂停受理时间。当不可抗力情况或其他不可控情况等消除后，专项验收职能部门应及时“恢复”业务办理，同时继续计算受理时间。

（四）出具意见

1.全部专项验收通过后，各专项验收职能部门应在联合验收系统中办结时同步上传结论文书，牵头部门收齐各相关职能部门结论文书后，于1个工作日内出具《联合验收合格意见书》（见附件9），与各专项验收职能部门出具的书面意见、法律文书等，统一发放给建设单位。

2.专项验收不通过的，对应专项验收职能部门应在系统中填写明确未通过事项、法定依据及整改意见等。牵头部门汇总相关意见后，出具《联合验收一次性整改通知单》（附件10），统一反馈至建设单位。

建设单位应在一次性整改告知单出具之日起60天内按要求完成整改，向牵头部门提出复验申请，并提交整改完毕的材料及书面证明。逾期未提交申请的，视为自动放弃申请，牵头部门出具《联合验收不合格意见书》（附件11）。

3.牵头部门收到复验申请后及时推送至各相关专项验收职能部门，各相关专项验收职能部门应对整改材料进行审查并开展现场复验，及时向牵头部门反馈现场复验意见，并上传结论文书。

全部专项验收复验合格的项目，由牵头部门出具《联合验收合格意见书》；部分专项验收复验仍不合格的项目，由牵头部门出具《联合验收不合格意见书》。建设单位在条件具备后重新申请联合验收。

### 联合验收流程图见附件12。

六、办理时限

自受理之日起15个工作日内完成联合验收工作（不含建设单位补正或整改时间）。

附件：1.房屋市政工程竣工联合验收申请材料清单

2.联合验收申请表

3.联合验收资料审查意见告知单

4.联合验收一次性补正告知单

5.联合验收复查（复验）申请单

6.联合验收不予受理告知单

7.联合验收受理决定书现场核验（复验）意见告知单

8.联合验收现场核验（复验）意见告知单

9.联合验收合格意见书

10.联合验收一次性整改告知单

11.联合验收不合格意见书

12.联合验收流程图

附件1

房屋市政工程竣工联合验收申请材料清单

| 序号 | 申报材料（必填项带*） | 提交材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、立项用地规划许可阶段 |  |  |
| 1 | 项目审批核准文件 |  |
| 2 | 选址意见书 |  |
| 3 | 建设用地规划许可证（*） |  |
| 4 | 可行性研究报告批复 |  |
| 二、工程建设规划许可阶段 |  |  |
| 5 | 建设工程规划许可证（不适用装饰装修工程）（*） |  |
| 三、施工许可阶段 |  |  |
| 6 | 施工图设计文件审查合格意见书（*） |  |
| 7 |  |  |
| 8 | 建筑工程施工许可证（*） |  |
| 四、竣工验收阶段 |  |  |
| （一）通用申请材料 |  |  |
| 9 | 建设工程竣工联合验收申请表（*） |  |
| 10 | 建设单位法定代表人委托授权书及法定代表人身份证复印件（盖章）（*） |  |
| 11 | 勘察单位出具的工程质量检查报告 |  |
| 12 | 设计单位出具的工程质量检查 |  |
| 13 | 监理单位出具的工程质量评估报告 |  |
| 14 | 单位工程质量竣工验收记录（*） |  |
| 15 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |
| 16 | 《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》及《分户验收汇总表》 | 仅适用住宅工程 |
| 17 | 质监机构工程质量监督报告 |  |
| （二）建设工程规划条件核实合格证核发所需材料 |  |  |
| 18 | 建设工程竣工测量成果报告书（*） |  |
| （三）人民防空工程竣工验收备案所需材料（二者必选一） |  |  |
| 已建设人防工程项目所需材料 |  |  |
| 19 | 监理单位出具的人防工程监理报告（*） |  |
| 20 | 人防工程防护设备制作、安装质量检验评定表（*） |  |
| 21 | 平战转换技术措施（*） |  |
| 22 | 人防工程开工登记表（*） |  |
| 23 | 人防工程隐蔽工程会议纪要及检查记录（*） |  |
| 24 | 施工单位出具的人防工程竣工验收质量自评报告（*） |  |
| 25 | 人防工程质量保修书、人防防护设备保修书、已安装人防防护设备清单及暂缓安装人防防护设备清单、由第三方检测机构出具的人防防护设备质量安装检测综合报告（*） |  |
| 经批准易地建设人防工程项目所需材料 |  |  |
| 26 | 防空地下室建设或易地建设申请表（*） |  |
| 27 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批行政许可决定书（*） |  |
| 28 | 人防工程易地建设费缴款凭证（*） |  |
| （四）建设工程消防验收（备案）所需材料 |  |  |
| 29 | 消防验收申请表或消防验收备案表 |  |
| 30 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 |  |
| 31 | 工程竣工验收报告 |  |
| （五）建设工程竣工档案验收所需材料 |  |  |
| 32 | 档案专项检查结果告知表（*） |  |
| （六）公共设施接入服务有关资料 |  |  |
| 33 | 供水设施验收记录（*） |  |
| 34 | 污水排入设施验收记录（*） |  |
| 35 | 燃气工程验收记录（*） |  |
| 36 | 充电桩验收记录（*） |  |
| 37 | 快递箱（柜）验收记录 |  |
| 38 | 无障碍设施（含适老化）验收记录（*） |  |
| 39 | 环卫设施验收记录 |  |
| 40 | 地下管网验收记录 |  |
| 41 | 雨污分流验收记录 |  |

附件2

联合验收申请表

项目代码：                       项目编码：（由系统自动生成）

| 建设单位︵ 个人 ︶ | 建设单位名称 本单位（人）承诺：对本表所填报的内容及提交的申报材料 的真实性负责，并依法承担相应的法律责任。 法人代表：（名章） 申请单位：（公章） |  |  | 委托人 证件号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托代理人 证件号码 |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织机构代码证号或统一社会信用代码证号 |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 省 市 区（县） |  |  |  |  |  |
| 申请事项 | □建设工程土地核验 □建设工程规划核实 □特殊建设工程消防验收 □其他建设工程消防验收备案 □人防工程竣工验收备案：□已建设人防工程 □经批准异地建设人防工程 □建设工程竣工档案验收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程代码 |  | 工建码 |  |  |  |  |
|  | 建设地点 | 市（州） 县（区） |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型 | □政府投资房屋建筑工程 □政府投资城市基础设施工程 □社会投资房屋建筑工程 □社会投资市政基础设施工程 □其他工程 |  |  |  |  |  |
|  | 申报验收 工程规模 | 面积 m2 线长 m | 申验部分合同造价（万元） |  |  | 工程类别 | □建筑□市政 □装饰装修 □其他 |

| 建设项目基本情况 | 建设工程规划许可证 | 颁布 时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书 编号 |  |  |  |
|  | 施工许可证 | 颁布 时间 |  |  |  |
|  |  | 证书 编号 |  |  |  |
|  | 竣工验收 情况 | 开工 日期 |  |  |  |
|  |  | 竣工 验收 日期 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 审批 规模 |  |  |  |
|  |  | 竣工 规模 |  |  |  |
|  | 建设工程使用性质 | 审批使用性质 |  | 实际使用性质 |  |
|  | 验线 时间 |  |  |  |  |
|  | 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） |  |  | 审查合格日期 |  |
|  | 特殊建设工程情形 |  | □一 □二 □三 □四 □五 □六 □七 □八 □九 □十 □十一 □十二 | 建筑 高度 |  |
|  | 建筑类型 |  | □工业建筑 □公共建筑 □住宅建筑 □其他 | 是否为人员密集型场所 | □是 □否 |

| 建设项目基本情况 | 勘察 单位 |  | 资质等级 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计 单位 |  | 资质等级 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 监理 单位 |  | 资质等级 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 施工 单位 |  | 资质等级 |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 工程总承包单位（） | （需能同时填写设计单位、施工单位） |  |  | 项目经理 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | （如有多家单位，请在此格填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □建筑 保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 |  |  | 保温层数 |  |  |  |  |
|  |  | 保温部位 |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |
|  | □装修 工程 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修面积 |  |  |  | 装修层数 |  |  |  |  |
|  |  | 使用性质 |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |
|  | □土建工程 | □防火间距 □防火分区 □消防电梯 □防烟楼梯 □封闭楼梯 □消防车通道 □消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □消防设施及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □是否为国家工程建设消防技术标准没有规定的 □是否为消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 竣工验收单体建筑概况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单体建筑名称 | 建筑面积（㎡） |  | 占地面积（㎡） | 层数 |  | 建筑 高度 | 结构 类型 | 耐火 等级 |
|  |  | 地上 | 地下 |  | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线性工程竣工概况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线性工程名称 | 结构 类型 | 防火设计 类别 | 耐火等级 | 长度 |  | 使用功能 |
|  |  |  |  |  | 起点桩号 | 终点桩号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

| 设计单位确认： （设计单位印章） 年 月 日 |  |  | 施工单位确认： （施工单位印章） 年 月 日 备注：如涉及消防验收，消防施工单位也应在此盖章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位确认： （监理单位印章） 年 月 日 |  |  | 勘察单位确认： （勘察单位印章） 年 月 日 |
| 建设单位确认： （建设单位印章） 年 月 日 |  |  |  |
| 申请人需说明的其他情况： |  |  |  |
| 申请人签名 |  | 日期： 年 月 日 |  |
| 说明事项：本表仅作为申请办理联合验收的凭证，它用无效。 |  |  |  |

附件3

联合验收资料审查意见告知单

| 工程名称 |  |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合验收 程序 | □材料审查 □补正审核 |  |  |  |
| 联合验收 意见 | □同意受理 □材料补正 □补正不通过 |  |  |  |
| 材料补正/ 补正不通过/ 具体情况 | 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
|  | 事项及 要求 | （盖章） 年 月 日 经办人（专项验收职能部门）： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 牵头部门： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

联合验收一次性补正告知单

| 工程名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补正告知 | □材料审查补正告知 |  |  |
| 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
| 补正事项及要求 | 自即日起，以上材料请于30个工作日内补正后，申请资料复查。 （盖章） 年 月 日 牵头部门： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件5

联合验收复查（复验）申请单

| 工程名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请内容 | □材料复查 □现场复验 |  |  |
| 补正/整改情况 | （盖章） 年 月 日 申请单位： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 专项验收职能部门： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件6

联合验收不予受理告知单

| 工程名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合验收事项 | □土地核验 □规划核实 □建设工程消防验收（备案） □人防工程竣工验收备案 □建设工程竣工档案验收 |  |  |
| 不予受理理由 | □逾期未提交补正材料 □补正材料审核不通过 |  |  |
| 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
| 材料审查/补正材料复查不合格事项 | （盖章） 年 月 日 牵头部门： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件7

联合验收受理决定书

| 工程名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合验收事项 | □土地核验 □规划核实 □建设工程消防验收（备案） □人防工程竣工验收备案 □建设工程竣工档案验收 |  |  |
| 受理 决定 | □予以受理。 （盖章） 年 月 日 经办人（牵头部门）： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件8

联合验收现场核验（复验）意见告知单

| 工程名称 |  |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合验收 程序 | □现场核验 □现场复验 |  |  |  |
| 联合验收 意见 | □现场整改 □复验不合格 □验收合格 |  |  |  |
| 现场整改/ 复验不合格情况 | 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
|  | 事项及 要求 | （盖章） 年 月 日 经办人（专项验收职能部门）： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 牵头部门： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件9

联合验收合格意见书

：

你单位建设的                     项目，验收范围为：            ，于   年   月   日通过联合验收。各部门验收意见、法律文书附后。

住房城乡建设部门                自然资源部门

国家安全部门                    国防动员部门

年   月   日

专项验收意见及文书

| 部门事项 | 文号 |
| --- | --- |
| 规划部门出具的规划核实证明 |  |
| 人防工程竣工验收备案有关凭证 |  |
| 消防验收意见或消防验收备案有关凭证 |  |
| 建设工程竣工档案验收意见书 |  |

附件10

联合验收一次性整改告知单

| 工程名称 |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改告知 | □现场核验整改告知 |  |  |
| 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
| 整改事项及要求 | 自即日起，以上问题请于60个工作日内完成整改后，申请现场复验。 （盖章） 年 月 日 牵头部门： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

附件11

联合验收不合格意见书

| 工程名称 |  |  | 项目编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合验收 事项 | □土地核验 □规划核实 □建设工程消防验收（备案） □人防工程竣工验收备案 □建设工程竣工档案验收 |  |  |  |
| 联合验收 程序 | □现场复验 |  |  |  |
| 联合验收不合格理由 | □逾期未提交现场复验申请 □现场复验不合格 |  |  |  |
| 现场核验/现场复验不合格情况 | 法律、法规、规章依据 |  |  |  |
|  | 事项及 要求 | （盖章） 年 月 日 牵头部门： 联系电话： |  |  |
| 签收栏 | 申请单位签收人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件12