绵竹市2020年路灯所运行维护项目

支出绩效评价报告

**被评单位：绵竹市综合行政执法局**

**委托单位：绵竹市财政局**

**评价机构：北京零点市场调查有限公司**

**2021年6月30日**

目 录

[一、项目基本情况 1](#_Toc76934773)

[（一）项目立项背景 1](#_Toc76934774)

[（二）项目主要任务及年度绩效目标 1](#_Toc76934775)

[（三）资金管理办法制定情况及使用范围 2](#_Toc76934776)

[（四）项目资金使用情况 2](#_Toc76934777)

[1. 项目资金年度预算 2](#_Toc76934778)

[2.项目资金执行情况 3](#_Toc76934779)

[二、评价工作基本情况 4](#_Toc76934855)

[（一）评价方法 4](#_Toc76934856)

[1．查资料—案卷研究 5](#_Toc76934857)

[2．访对象—深度访谈 5](#_Toc76934858)

[3．核落实—书面评审+现场核查 5](#_Toc76934859)

[（二）评价原则 6](#_Toc76934860)

[1．客观性原则 6](#_Toc76934861)

[2．公平和公正性原则 6](#_Toc76934862)

[3．重要性原则 7](#_Toc76934863)

[4．可比性原则 7](#_Toc76934864)

[5．结果导向原则 7](#_Toc76934865)

[（三）评价指标 7](#_Toc76934866)

[三、评价结论及绩效分析 8](#_Toc76934867)

[（一）评价结论 8](#_Toc76934868)

[（二）绩效分析 9](#_Toc76934869)

[1. 项目决策指标分析 9](#_Toc76934870)

[2. 项目实施指标分析 11](#_Toc76934871)

[3. 项目绩效指标分析 12](#_Toc76934872)

[四、存在主要问题 14](#_Toc76934873)

[（一）经费用于支付人员工资，超出资金使用范围 14](#_Toc76934874)

[（二）实际工作管理待加强，财务管理规范性不足 14](#_Toc76934875)

[五、相关措施建议 15](#_Toc76934876)

[（一）强化资金统筹管理，严格把控经费支出 15](#_Toc76934877)

[（二）加强财务管理规范，明确资金支出明细 15](#_Toc76934878)

[附件 绵竹市2020年路灯所运行维护项目支出绩效评价得分表 16](#_Toc76934879)

**2020年绵竹市路灯所运行维护项目**

**支出绩效评价报告**

按照《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号），我们接受绵竹市财政局委托，于2021年5月31日至6月2日对绵竹市综合行政执法局路灯管理所路灯维护经费开展绩效评价，进行了1次座谈会，4人次深度访谈（1名路灯管理所所长、2名路灯运维项目负责人、1名财务负责人）并现场查看台账资料。具体情况如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

为保障灯光亮化管理维护，完善照明的智能控制，提升城市照明设施档次，改进城市夜景水平，优化市民夜间出行环境，绵竹市路灯所设立经常性项目-路灯运行维护经费。该项目资金主要用于保障辖区内照明设备运行正常，包含灯泡、镇流器、电缆、电线、变压器、路灯智能控制点的日常维护与管理，每年预算制定延续上一年度以及根据上年花销制定次年预算。

## （二）项目主要任务及年度绩效目标

根据《绵竹市路灯管理所内部管理办法》等文件要求，路灯维护运行经费2020年度绩效目标主要涉及城市主干道照明情况、照明设施完好程度以及群众对路灯照明的满意程度，具体指标设置如下：

（1）2020年12月31日前，城市主干道亮灯率达到98%；城市次干道、支路亮灯率达到96%；

（2）道路照明设施完好率达到95%以上；三是群众对全市路灯照明满意度达到90%以上。

（3）市民投诉处理率达到100%；市民满意度达90%。

## （三）资金管理办法制定情况及使用范围

绵竹市路灯管理所是综合行政执法局下属基础设施管理所内设单位，财政资金统一下发至基础设施管理所，资金管理办法参照绵竹市行政执法局结算中心内部规章制度执行。由于路灯维护项目为经常性项目，项目资金支持范围与具体实施内容与上一年度基本保持不变。

## （四）项目资金使用情况

### 1. 项目资金年度预算

2020年路灯维护费年初预算数为855.00万元，其中电费700.00万元，其他维护经费155.00万元。该项目资金来源为本级财政资金，由市财政局下达至综合行政执法局结算中心，再由综合行政执法局结算中心资金下达至路灯管理所，资金已全部到位。路灯管理所财务与基础设施管理所进行统一管理，项目资金申请实行随用随报制，一般资金申请可以在十五个工作日内得到批复。

### 2.项目资金执行情况

截止2020年12月31日，路灯所运维经费实际支出资金为789.79万元，其中电费634.79万元；其他维护费用共155万元，其中包含维修维护费用共73.12万元、材料库存费12.11万元，包括材料库存为已采购尚未使用维修材料、人员支出（人员加班费、食堂支出、临时聘请人员劳保费用等）共计69.78万元。资金执行率为84.21%。其中，2020年路灯使用新型节能灯，节约电费65.67万元，电费结余部分退回财政。

**附表 2020年绵竹市路灯维护费用支出明细表**

| **时间** | **内容** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 2020.1.31 | 电费 | 60.15 |
| 2020.2.29 | 电费 | 60.26 |
| 2020.3.31 | 电费 | 47.86 |
| 2020.4.30 | 电费 | 48.96 |
| 2020.5.31 | 电费 | 44.00 |
| 2020.6.30 | 电费 | 43.24 |
| 2020.7.31 | 电费 | 41.61 |
| 2020.8.31 | 电费 | 42.82 |
| 2020.9.30 | 电费 | 42.97 |
| 2020.10.31 | 电费 | 96.50（含50万预缴电费） |
| 2020.11.30 | 电费 | 51.75 |
| 2020.12.31 | 电费 | 54.67 |
| **2020年电费合计** | | **634.79** |
| 2020年度 | 维修费用合计 | 73.12 |
| 2020年度 | 库存材料合计 | 12.10 |
| 2020年度 | 人员支出合计（加班补助、劳保费用等） | 69.78 |
| **2020年维修费用合计** | | **155.00** |
| **实际支出金额合计** | | **789.79** |

**附表 2020年绵竹市路灯所电费开支明细**

| **月份** | **供电缴费单位** | | | **余额**  **（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绵竹市供电局电费**  **（万元）** | **地电公司电费**  **（万元）** | **新中心广场电费**  **（万元）** |
| 1 | 59.64 | 0.21 | 0.00 | 60.14 |
| 2 | 59.75 | 0.20 | 0.00 | 60.27 |
| 3 | 47.47 | 0.15 | 0.00 | 47.86 |
| 4 | 48.57 | 0.15 | 0.00 | 48.96 |
| 5 | 43.65 | 0.14 | 0.00 | 44.00 |
| 6 | 42.00 | 0.03 | 0.00 | 43.24 |
| 7 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 41.61 |
| 8 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 42.82 |
| 9 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 42.97 |
| 10 | 46.20 | 0.07 | 0.05 | 46.56 |
| 11 | 51.36 | 0.11 | 0.15 | 51.90 |
| 12 | 54.10 | 0.12 | 0.05 | 54.47 |
| 合计 | 580.52 | 1.16 | 0.25 | 584.79 |

# 二、评价工作基本情况

## （一）评价方法

本次路灯所运行维护项目支出绩效评价主要采用了案卷研究法、现场核查法、深度访谈法和调查问卷法进行综合评价。

### 1．查资料—案卷研究

通过文献和政策梳理，全方位了解路灯维修费用特点和使用规范等，梳理项目部门职能职责，并对该项目经费管理等做出判断。

### 2．访对象—深度访谈

访对象指走访绵竹市综合行政执法局及路灯管理所，听取路灯维护经费项目资金使用情况和工作实施进度等项目管理情况，并对主要涉及群体，如1名路灯管理所所长、2名路灯运维项目负责人、1名财务负责人等进行访谈，了解路灯维护经费使用和管理规范，为提高路灯维护经费管理和资金使用效率提供经验借鉴。在本绩效评价中，将在现场核查时使用一对一深访的形式，访谈内容包括但不限于：

（1）路灯维护费用管理制度完善性，如资金管理办法、工作实施方案等；

（2）项目管理合理性，如项目立项依据、工作实施计划、工程实际完成情况等；

（3）路灯维护费用使用规范性和效率性，如路灯维护资金支出情况、财务管理情况、项目信息公开披露痕迹；

（4）现阶段路灯维护费用的经验、不足以及相关建议等。

### 3．核落实—书面评审+现场核查

一是书面评审。书面评审工作将通过对项目总体情况、绩效情况等内容进行评审，并根据书面评审和现场评价结果，提出存在问题及相关建议，及时反馈至预算单位，进一步补充、调整材料，并根据评价指标进行初步打分。主要包括材料初审、模块审核、指标评分、汇总核查、总结反馈、最终归档等六个步骤。

二是现场核查。现场核查主要包括对财务原件审核、资料核查。

路灯维护费用项目现场核查内容包括且不限于：

（1）路灯维护费用预算使用情况和追加追减具体情况以及上述项目的凭证；

（2）路灯维护费用管理机制建立以及运行情况；

（3）项目实施的工作流程及排除故障的具体工作时等；

（4）项目完成的工作量和绩效。

**（二）评价原则**

### 1．客观性原则

绩效评价必须在充分调研的基础上，以问题为导向，以事实为准绳，运用指标和数据，对项目投入、实施、产出及效益情况进行全面客观评价，不以评价者个人喜好影响评价结论的准确性。

### 2．公平和公正性原则

绩效评价应在客观基础上，将相关目标群体纳入评价范围，评价结果不受各种利益集团左右。

### 3．重要性原则

绩效评价不是事无巨细，应根据绵竹市社会经济发展现状及长期目标和社会大众期待，科学设置指标体系，围绕核心目标开展评价。一方面有利于降低评价成本，另一方面也有利于提高评价效率。

### 4．可比性原则

绩效评价需要针对项目实施前后的效果进行前后比较分析，以显示项目实施的真正绩效。指标和数据采集成为前后效果比较的重要基础。

### 5．结果导向原则

绩效评价的根本目标是为了提高资金使用效益，让好的项目更好地执行，让社会受益。项目绩效评价的结果必须得到应用，才能真正推动项目管理的规范性和项目实施的有效性。

## （三）评价指标

在评价指标的设计中，以目标为导向，共性指标和个性指标性相结合，确定绩效评价的指标体系，对指标进行赋权，明确指标的解释和评价标准，选取合理的评价对象，确定出评价的证据、证据来源和证据的收集方法。本次评价指标体系设计，本着广泛覆盖、重点突出的原则，从项目决策、项目实施、项目绩效3方面进行评价，共构建3个一级指标，8个二级指标，11个三级个性指标

# 三、评价结论及绩效分析

## （一）评价结论

**绵竹市2020年路灯所运行维护项目支出绩效评价最终得分91.20分，评价等级判定为:优[[1]](#footnote-1)。**

总体而言，绵竹市2020年路灯所路灯维护经费项目主要在项目实施和项目绩效方面均存在一定问题。一是根据文件规定路灯运维经费不能用于劳务费支出，但实际劳务支出69.78万；二是路灯所电费记账表和综合行政执法局财务股室记账有出入。

本次评价综合运用案卷研究、深度访谈、书面评审、现场评价及问卷调查等方法进行多源数据采集，依据评价指标进行打分，一级指标得分情况如下：项目决策24.00分，实际得分22.40分，得分率93.33%；项目实施26.00分，实际得分22.80分，得分率87.69%；项目绩效50.00分，实际得分46.00分，得分率92.00%。**整体指标得分详情如下：**

**附表 绵竹市2020年路灯所路灯维护经费项目指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目决策** | 项目依据 | 依据充分性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标明确性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 绩效目标合理性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| **项目实施** | 资金管理 | 资金分配科学性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| 过程控制 | 财务管理规范性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| 业务管理规范性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **项目绩效** | 完成数量 | 路灯所维修数量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 完成质量 | 电费节约率 | 10.00 | 6.00 | 60.00% |
| 完成时效 | 路灯维修完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 照明能力提升 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 路灯监控有效性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **合计** | | | 100.00 | 91.20 | 91.20% |

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策指标分析

在项目决策指标上，设置了项目依据充分性、绩效目标明确性和绩效目标合理性3个三级指标。

**附表 项目决策指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **项目决策** | 项目依据 | 依据充分性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标明确性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 绩效目标合理性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| **合计** | | | 24.00 | 22.40 | 93.33% |

（1）依据充分性

依据充分性权重8.00分，实际得分8.00分，得分率为100.00%。路灯维护费用项目设立符合现目前路灯现使用状况，符合当前行政运行发展需要，故未扣分。

（2）绩效目标明确性

绩效目标明确性权重8.00分，实际得分8.00分，得分率为100.00%。实地调研发现，路灯所路灯维护经费项目绩效目标设置明确，项目立项与地区发展规划相符合，故未扣分。

（3）绩效目标合理性

绩效目标合理性权重为8.00分，实际得分6.40分，得分率为80.00%。绩效目标设立方面，如城市主干道亮灯率达到98%；城市次干道、支路亮灯率达到96%；道路照明设施完好率达到95%，以上三个指标设置具有较强的科学性及可实现性，但群众对全市路灯照明满意度90%以上这一指标设置未考虑指标量化难易程度，指标设立合理性上存不足，故得6.40分。

### 2. 项目实施指标分析

在项目实施指标上，设置了项目资金分配科学性、财务管理规范性和业务管理规范性3个三级指标。

**附表 项目实施指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **项目实施** | 资金管理 | 资金分配科学性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| 过程控制 | 财务管理规范性 | 8.00 | 6.40 | 80.00% |
| 业务管理规范性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **合计** | | | 26.00 | 22.80 | 87.69% |

（1）资金分配科学性

资金分配科学性权重8.00分，实际得分6.40分，得分率为80.00%。根据财政局下发路灯运费经费规定，路灯运维经费不能用于劳务费支出，但实际劳务支出69.78万。项目资金分配结构存在一定不合理，表现为资金分配具体落实中未规定具体人员劳务比例，故扣1.60分。

（2）财务管理规范性

财务管理规范性权重8.00分，实际得分6.40分，得分率为80.00%。经现场核查，资金使用程序基本符合相关法律法规及综合行政执法局内控制度规定，但发现一处不规范：路灯所明细账和行政综合执法局明细账的记录金额不一致（每月电费差距均在100元以内浮动），会计账目编制统一性与规范性有待完善，故扣1.60分。

（3）业务管理规范性

业务管理规范性权重10.00分，实际得分10.00分，得分率为100.00%。绵竹市路灯维护运行费用项目内控管理制度相对健全，执行过程中也按照规章有序进行，故未扣分。

### 3. 项目绩效指标分析

在项目绩效指标上，设置了路灯维修数量、电费节约率、事项完成及时性、路灯监控有效性和照明能力提升5个3级指标。

**附表 项目绩效指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 项目绩效 | 完成数量 | 路灯所维修数量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 完成质量 | 电费节约率 | 10.00 | 6.00 | 60.00% |
| 完成时效 | 路灯维修完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 照明能力提升 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 路灯监控有效性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 | | | 50.00 | 46.00 | 92.00% |

（1）路灯维修数量

路灯维修数量指标权重10.00分，实际得分10.00分，得分率为100.00%。调研发现，2020年路灯所维修数量计划目标数100%完成，故未扣分。

（2）电费节约率

电费节约率指标权重10.00分，实际得分6.00分。调研发现，2019年全年电费628.22万元，2020年电费668.20万元（包含疫情补贴费用），除去2020年度缴纳的50万元预缴电费外，2020年实际发生电费为618.20万元，2020年路灯数量相比2019年多一千盏，费用节约10.02万元，根据核算，实际电费有所结余，故得6.00分。

（3）路灯维修完成及时性

路灯维修完成及时性权重10.00分，实际得分10.00分，得分率为100.00%。调研中未发现有事项未及时完成的情况，故未扣分。

（4）照明能力提升

照明能力提升权重为10.00分，实际得分10.00分，得分率为100.00%。根据路灯所路灯监控记录，未发现路灯损坏还未进行维修的情况，故未扣分。

（5）路灯监控有效性

路灯监控有效性指标权重10.00分，实际得分10.00分，得分率为100%。调研发现，路灯监控主要通过视频监控、智能控制、视频热线、市民反映等方式进行，一经发现路灯损坏，路灯所会及时派人进行维修，故未扣分。

# 四、存在主要问题

## （一）经费用于支付人员工资，超出资金使用范围

路灯维护经费下达资金155.00万元，实际支出为85.22万元（包含库存材料费12.1万元），其余资金（69.78万元）全部用于支付人员费用，包括临聘人员加班补助、劳保费用及食堂补贴等，其原因为2020年市财政局拨付综合行政执法局临聘人员经费90.00万元，工资标准为3.60万元/人（含工资保险以及服装等），其经费不够使用，超支（71.16万元）从路灯维护运行经费补充。

## （二）实际工作管理待加强，财务管理规范性不足

调研发现，执法局与路灯所账面明细存在差异。一是综合行政执法局资金结算中心与路灯所分别提供2020年绵竹市路灯所路灯维护费用支出明细表，二者所统计每月电费实缴金额均有差异，差异从几元到一百元不等，财务实际工作的规范性有待加强；二是综合行政执法局资金结算中心提供2020年绵竹市路灯所路灯维护费用支出明细表显示，50万元预缴电费在路灯所提供的电费开支明细中并未记录，记账报销管理工作有待提升。

# 五、相关措施建议

## （一）强化资金统筹管理，严格把控经费支出

进一步明确资金使用主体及使用方向，确立更有力的资金管理模式。一是对未纳入预算的部分经费，重新制定预算进行上报，将未纳入预算的部分在中期预算调整时进行上报财政并申请预算审批；二是项目做到严格把控，尽量控制项目经费在预算内支出，做到项目资金专款专用，禁止资金挪用、占用；三是若存在与路灯运维经费相关不得不支出的开支时，可向财政局或上级有关部门申请并说明原因，审批同意后按要求使用。

## （二）加强财务管理规范，明确资金支出明细

严格按照内部财务管理制度进行财务管理，明确记录每一笔开支情况，遵守绵竹市财务规章规章制度及其规定的开支范围和标准，严格按照批准的经常和专项预算支出，保证经费和路灯运维必须开支，对弹性较强、管理薄弱的支出项目实行重点控制，提高资金使用效益，并定期向有关负责人汇报资金使用情况。

# **附件** **绵竹市2020年路灯所运行维护项目支出绩效评价得分表**

| **分层指标** | | | **分值**  **权重** | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **得分** | **得分率** | **扣分（得分）点** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 项目决策 | 项目  依据 | 依据充分性 | 8.00 | 项目设定依据是否充分 | 分级评分法 | 不符合 | 3处及以上不符合 | 2处不符合 | 1处不符合 | 符合 | 8.00 | 100.00% | 该项目为经常性项目，根据每年路灯维修费用进行项目预算拨付 |
| 绩效  目标 | 明确性 | 8.00 | 项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确 | 分级评分法 | 不明确 | 3处及以上不明确 | 2处不明确 | 1处不明确 | 明确 | 8.00 | 100.00% | 该项目目标明确，绩效目标中项目完成数量指标路灯盏数为1500盏，排除线路故障230处，用电量小于等于937.5万度 |
| 合理性 | 8.00 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 6.40 | 80.00% | 满意度目标中，群众对全市路灯照明环境满意度无法进行实质性的测量 |
| 项目实施 | 资金  管理 | 资金分配科学性 | 8.00 | 项目资金分配是否科学合理 | 分级评分法 | 不科学 | 3处及以上存在问题 | 2处存在问题 | 1处存在问题 | 分配科学合理 | 6.40 | 80.00% | 路灯运维经费根据文件规定不能用于劳务费支出，但实际用于劳务支出70多万 |
| 过程  控制 | 财务管理规范性 | 8.00 | 财务管理是否规范 | 分级评分法 | 4处问题及以上 | 3处及以上存在问题 | 2处存在问题 | 1处存在问题 | 管理规范 | 6.40 | 80.00% | 路灯所电费记账表和综合行政执法局财务股室记账有出入 |
| 业务管理规范性 | 10.00 | 业务管理是否规范 | 分级评分法 | 4处问题及以上 | 3处及以上存在问题 | 2处存在问题 | 1处存在问题 | 管理规范 | 10.00 | 100.00% | 在调研中未发现项目管理问题，主要由中国电网每月提供电费单，路灯所按时检查并缴费；另外根据监控和巡查情况随时关注路灯检修情况，未见项目管理存在问题 |
| 项目绩效 | 完成  数量 | 路灯所维修数量 | 10.00 | 经费是否完成了路灯所维修预计的总数量 | 比率评分法 | 得分=实际完成事项/应完成事项\*100%\*指标分值 | | | | | 10.00 | 100.00% | 绩效目标设置为完成1500盏路灯维修，实际完成超过 |
| 完成  质量 | 电费节约率 | 10.00 | 本年度年费是否相比2019年电费有所节约 | 比例评分法 | 无节约 |  | 有所节约 |  | 节约较多 | 6.00 | 60.00% | 2019年全年电费628.22万元，2020年电费668.20万元（包含疫情补贴费用），除去2020年度缴纳的50万元预缴电费外，2020年实际发生电费为618.20万元，2020年路灯数量相比2019年多一千盏，费用节约10.02万元，根据核算，实际电费有所结余 |
| 完成  时效 | 路灯维修完成及时性 | 10.00 | 经费使用项目是否在计划时间内完成 | 是否评分法 | 4项超时及以上 | 3项超时 | 2项超时 | 1项超时 | 均在计划时间内完成 | 10.00 | 100.00% | 在调研中未发现有事项未及时完成的情况 |
| 社会  效益 | 路灯监控有效性 | 10.00 | 是否能有效的监控路灯状况及时进行维修 | 比例评分法 | 无效 |  | 有所成效 |  | 成效较多 | 10.00 | 100.00% | 路灯监控主要有以下几种方式：视频监控、智能控制、视频热线、市民反映，一经发现路灯所根据反馈情况及时派人进行维修 |
| 照明能力提升 | 10.00 | 经费的使用是否增加了路灯照明能力 | 比例评分法 | 无提升 |  | 有所提升 |  | 提升较多 | 10.00 | 100.00% | 根据路灯所路灯监控记录，未发现有路灯损坏还未进行维修的情况 |
| **合计** | | | | | | | | | | | **91.20** | **91.20%** |  |

1. 评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分90），良（90得分80），中（80得分70），低（70得分50），差（得分50）。 [↑](#footnote-ref-1)