绵竹市2020年国有资本经营预算项目

支出绩效评价报告

主管单位：绵竹市财政局

委托单位：绵竹市财政局

评价机构：北京零点市场调查有限公司

2021年6月30日

目  录

一、项目基本概况	1

（一）项目绩效目标	2

（二）绩效目标完成情况	2

（三）资金计划到位及使用情况	2

二、评价工作开展情况	2

（一）现场评价抽样选点情况	2

（二）评价指标	3

三、评价结论及绩效分析	3

（一）评价结论	3

（二）绩效分析	5

1.项目决策指标分析	5

2.项目管理指标分析	6

3.项目绩效指标分析	7

四、存在主要问题	9

五、相关措施建议	9

附表 绵竹市财政局国有资本经营预算支出绩效评价得分情况	11

绵竹市2020年国有资本经营预算

项目支出绩效评价报告

按照《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号），我们接受绵竹市财政局委托，于2021年6月17日至6月18日对绵竹市金申投资集团有限公司项目开展绩效评价，进行1次座谈会，2人次深度访谈并查看台账资料。项目具体情况如下。

# 一、项目基本概况

绵竹市财政局是贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策主管部门，根据国家规定，对国有企业进行监督管理，组织国有企业收入，编制国有企业国有资本经营预算，并对执行情况进行监督检查等职能。

按照《四川省国有资本经营预算管理办法》和《德阳市市级国有资本经营预算管理办法》有关规定，编制企业国有资本经营预算，组织国有资本经营预算收入工作的开展，既可以加强国有资产监督管理，又确保了国有资本经营预算收入及时入库。国有资本经营预算收入、支出工作严格按照《四川省国有资本经营预算管理办法》、《德阳市市级国有资本经营预算管理办法》以及资金管理制度有关规定。资金支出用于国有企业资本金注入符合规定支出范围。国有资本经营预算支出对象主要为国有企业，支出原则是根据国有资本经营预算支出项目的计划和方案进行。

金申集团公司根据市政府指示，在市财政局等有关主管部门的引导下，按照绵竹市经济建设和社会发展的战略部署，履行投融资主体职能，探索国有资产运营体系，确保国有资产的保值增值。2020年金申集团公司向上级主管部门请示，申请对该公司注入国有企业资本金，并附加相关经费使用预算方案，经主管部门审核后予以拨付，拨付资金为35万。

（一）项目绩效目标

该项目设立主要是用于商业门市维修，绩效目标主要是维护公司正常运营，提高资产出租率扩大收益并提供高质量服务，使资产得到最大的保值增值效果。

（二）绩效目标完成情况

2020年项目主要完成工作：一是维修商业门市共24套，维修面积4180.29平方米，各项目如期开展并且一次性通过验收；二是跟进施工单位，第一时间处理设备报修，提高服务质量。

（三）资金计划到位及使用情况

2020年国有资本经营预算安排资金35万，资金来源为市本级财政资金，预算资金已全部下达，资金到位率100%。该项目全部用于经营资产维修维护，于评价期内完成支付，支付依据合法合规，于预期相符合。

附表 2020年国有资本经营年度预算、到位、使用情况

| 类别 | 金额（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| 资金计划 | 35.00 | 市本级财政资金 |
| 资金到位 | 35.00 |  |
| 资金使用 | 35.00 |  |

# 二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

2021年6月18日，在市财政局财务人员带领下，项目组现场查看了项目相关资料，通过查阅《四川省国有资本经营预算管理办法》、《德阳市市级国有资本经营预算管理办法》等相关资料，了解国有资本经营预算项目实施内容和使用规范等，梳理项目涉及部门及职能职责，并对该项目支出管理等做出判断。

（二）评价指标

在评价指标的设计中，以目标为导向，共性指标和个性指标性相结合，确定绩效评价的指标体系，对指标进行赋权，明确指标的解释和评价标准，选取合理的评价对象，确定出评价的证据、证据来源和证据的收集方法。本次评价指标体系设计，本着广泛覆盖、重点突出的原则，从项目决策、项目管理、项目绩效3方面进行评价，共构建3个一级指标，6个二级指标，18个三级个性指标。

# 三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绵竹市2020年国有资本经营预算支出绩效评价得分为97.00分，等级判定为：优。

总体而言，项目资金申报按照相关规定进行申报，其符合资金管理办法等要求市财政计划拨付资金35.00万元，实际到位资金35.00万元，截止2020年8月已使用资金35.00万元,资金执行率100.00%，主要用于经营性资产维修维护。在立项方面，项目立项依据充分，各项工作开展规范，多部门协作保障资产运营；在管理方面，制度完善，工程整体建设符合预期，符合工程建设整体程序。

本次评价综合运用案卷研究、深度访谈、书面评审、现场评价及问卷调查等方法进行多源数据采集，依据评价指标进行打分，一级指标得分情况如下：项目决策20.00分，实际得分20.00分，得分率100.00%；项目管理10.00分，实际得分8.00分，得分率80.00%；项目绩效70.00分，实际得分69.00分，得分率98.57%。整体指标得分详情如下：

附表 绵竹市国有资本经营预算支出绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性（政策依据） | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 可行性（政策完善） | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标明确性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配 | 3.00 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 资金使用 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
| 项目绩效 | 项目完成 | 完成数量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 完成质量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 完成时效 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 完成成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效益 |  |  |  |
|  |  | 使用效益 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10．00 | 9.00 | 90.00% |
| 总分 |  |  | 97.00 |  |  |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

在项目决策指标上，设置了科学决策必要性、科学决策可行性、绩效目标明确性、绩效目标合理性4个三级指标。

附表 项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 科学决策 | 科学决策必要性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 科学决策可行性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标可行性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

（1）科学决策必要性

科学决策必要性5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。项目决策较为科学，主要用于国有资本资产维修，故未扣分。

（2）科学决策可行性

科学决策可行性5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。市财政局依据《四川省国有资本经营预算管理办法》和《德阳市市级国有资本经营预算管理办法》文件精神，编制绵竹市国有资本经营预算，项目决策可行，故未扣分。

（3）绩效目标可行性

绩效目标可行性权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。金申集团公司严格按照资金申报计划，规范资金使用方向，投入到绵竹建设发展中，绩效目标可行，故未扣分。

（4）绩效目标合理性

绩效目标合理性权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。绩效目标设定符合实际需求，合理可行，故未扣分。

2.项目管理指标分析

在项目管理指标上，设置了资金分配、资金使用、执行规范3个三级指标。

附表 项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  |  | 资金使用 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

（1）资金分配

资金分配权重3.00分，实际得分2.00分，得分率66.67%。2020年，金申投资集团有限公司实际支出35.00万元，用于国有企业资本金注入，管理科学性有待提升，故扣1分。

（2）资金使用

资金使用权重4.00分，实际得分4.00分，得分率100.00%。2020年，金申投资集团有限公司用于国有企业资本金注入资金使用规范性较好，故未扣分。

（3）执行规范

执行规范权重3.00分，实际得分3.00分，得分率100.00%。国有资本经营预算支出按照年初拟定支出计划，按照项目资金管理办法对资金进行审批，再进行资金申请使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，故未扣分。

3.项目绩效指标分析

在项目绩效指标上，设置了完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效益、使用效益、服务对象满意度11个三级指标。

附表 项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目完成 | 完成数量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |  |
|  |  | 完成质量 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |  |
|  |  | 完成时效 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |  |
|  |  | 完成成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |  |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |  |
|  |  | 公平效益 |  |  |  |  |
|  |  | 使用效益 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |  |

（1）完成数量

完成数量权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。实际完成任务数量已达到绩效目标设定任务量，故未扣分。

（2）完成质量

完成质量权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，故未扣分。

（3）完成时效

完成时效权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。项目达到绩效目标完成时间，故未扣分。

（4）完成成本

完成时效权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。项目完成成本与预计完成成本一致，故未扣分。

（5）项目效益

项目效益权重40.00分，实际得分40.00分，得分率100.00%。此项目工作已完成了当年的计划目标，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作成效良好，其经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平效益、使用效益等达到预期目标。自2015年以来，市财政局已连续五年编制国有资本经营预算，基本实现年初确定的绩效目标，故未扣分。

（6）服务对象满意度

服务对象满意度权重10.00分，实际得分9.00分，得分率90.00%。受益人对相关产出及其影响的认可程度未达到100%，故扣1.00分。

# 四、存在主要问题

一是在资金管理方面，专项资金预算管理制度健全性有待加强，项目资金预算分配还不够全面。据核算项科目明细账来看，部分项目支出内容有交叉，经费支出不明晰还需加大预算管理力度，进一步改善对资金预算的分配，提高资金使用效率；二是在实际执行方面，部分商业门市维修工期延迟，实际施工工期超出合同约定施工总工期；三是在项目管理方面，项目配套制度还需健全，长效保障管理工作机制还需加强，项目计划方案还不够完善。

# 五、相关措施建议

一是完善项目资金预算管理办法，严格把控资金预算开支，制定合理的开支计划，确保资金高效利用；二是严格按照工期执行，若遇到不可抗力，应按照项目相关要求进行汇报；三是加强国有资产的经营管理，完善国有资产监督管理制度，确保国有资产的保值增值；四是按照国有资本经营预算项目支出绩效管理要求，建立科学的项目资金使用管理制度体系，不断提高项目资金使用管理的水平和效率；四是建议项目展开应更加完善，降低不确定因素对项目的影响，建立并完善项目长效管理机制，制定长效管理实施方案，保障项目后期效果，加强项目管理，做好项目协调、沟通和服务工作。

# 附表 绵竹市财政局国有资本经营预算支出绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式计算结果=X） | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20.00分） 项目决策 | 科学决策 | 必要性 （政策依据） | 5.00 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析 | 5.00 |
|  |  | 可行性 （政策完善） | 5.00 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5.00 |
|  | 绩效目标 | 明确性 | 5.00 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5.00 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5.00 |
| （10.00分） 项目管理 | 资金管理 | 资金分配 | 3.00 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向 | 2.00 |
|  |  | 资金使用 | 4.00 | 资金使用规范 | 4.00 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 3.00 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 2.00 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | 项目完成 | 完成数量 | 5.00 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5.00 |
|  |  | 完成质量 | 5.00 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5.00 |
|  |  | 完成时效 | 5.00 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5.00 |
|  |  | 完成成本 | 5.00 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5.00 |
|  | 项目效益 | 经济效益 | 40.00 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 40.00 |
|  |  | 社会效益 |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |  |
|  |  | 可持续效益 |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |  |
|  |  | 公平效益 |  | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |
|  |  | 使用效益 |  | 重点考核使用率等指标 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10.00 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 9.00 |
| 总分 |  |  | 100.00 |  | 97.00 |

评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分90），良（90得分80），中（80得分70），低（70得分50），差（得分50）。