## 2024区域（项目）绩效自评表
国家公园支出转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 国家公园支出
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省林业和草原局 |  | 资金使用单位 | 大熊猫国家公园绵竹管理总站
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 678 | 49.508 |  | 7.3%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 678 | 49.508 |  | 7.3%
|  |  | 地方资金 | / | / |  | /
|  |  | 其他资金 | / | / |  | /
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配规范 |  |  | /
|  |  | 下达及时性 | 一次性下达 |  |  | /
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | /
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | /
|  |  | 执行准确性 | 执行有效 |  |  | /
|  |  | 预算绩效管理情况 | 正常 |  |  | /
|  |  | 支出责任履行情况 | 按程序履行 |  |  | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全面推动大熊猫国家公园建设，加大生态系统保护修复，规范国家公园管理，促进国家公园协调发展，开展保护科研和科教宣传。 |  |  |  | 目标1:大熊猫国家公园绵竹片区生态系统修复能力显著提升; 目标2:大熊猫国家公园绵竹片区管理能力显著提升; 目标3:大熊猫国家公园绵竹片区保护科研和科普宣教能力显著提升。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实施科研课题、印刷资料、采购实验装备等 |  | 1项 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 国家公园与清平镇位置关系图和简介展示区 |  | 4处 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 建设共建共管制度并规范上墙 |  | 1套 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 生态产品展示、销售区 |  | 100平方米 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 清平镇定制垃圾桶 |  | 200个 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 垃圾分类管理制度标牌 |  | 5套 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 零废弃循环利用宣传资料 |  | 2000份 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 入口社区历史文化展示区 |  | 1处 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 移动式多功能防火卡点 |  | 4个 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 长河坝森林防火物资库 |  | 400平方米 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 长河坝站点周边汛期损毁堡坎修复 |  | 100米 | 100米
|  |  | 维护小木岭管护站进站车行道 |  | 2公里 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 修复小木岭管护站周边原损毁护坡 |  | 500米 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 开展演练演训 |  | 30人次 | 30人次
|  |  | 清平入口社区导视系统、标识标牌 |  | 20个 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 打造共建共管村规民约宣传体系一套 |  | 20处 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 广济镇、九龙镇、汉旺镇定制垃圾桶 |  | 300个 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 共建共管村规民约宣传体系一套 |  | 15处 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 建设国家公园与各个入口社区位置关系图和简介展示区 |  | 3处 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 户外解说标识系统解说标牌 |  | 100个 | 0 | 正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 自然教育课程及教学材料研发 |  | 1套 | 1套
|  |  | 自然教育主题活动的策划与实施 |  | 3场 | 2场 | 第三次活动方案正在策划中，预计2025年完成。
|  | 质量指标 | 森林草原灾害发生率 |  | 逐步降低 | 逐步降低
|  |  | 科普宣教范围 |  | 显著扩大 | 显著扩大
|  |  | 社区环境共享共治 |  | 得到有效发展 | 得到有效发展
|  |  | 国家公园森林防火能力 |  | 得到有效提升 | 得到有效提升
|  |  | 生态系统保护修复 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  | 时效指标 | 国家公园建设任务完成情况 |  | 不低于计划完成时限 | 项目按计划完成中 | 其中未完成项目正在完善项目前期手续及选址工作
|  |  | 国家公园补助资金是否及时下达(未超30日) |  | 是 | 是
|  |  | 国家公园入库项目任务完成率(%) |  | ≥90 | 28
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 社会公众对国家公园的认知度(%) |  | ≥85 | 85
|  |  | 是否按程序规划入口社区 |  | 是 | 是
|  |  | 是否持续开展自然教育 |  | 是 | 是
|  | 生态效益 指标 | 区域内旗舰物种繁衍数量 |  | 保持稳定 | 保持稳定
|  |  | 野生动物数量 |  | 保持增加 | 保持增加
|  |  | 森林蓄积量 |  | 持续增加 | 持续增加
|  |  | 森林火灾情况 |  | 稳步降低 | 稳步降低
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 建立健全生态保护补偿制度 |  | 逐步建立 | 逐步建立
|  |  | 探索建立生态产品价值实现机制 |  | 逐步建立 | 逐步建立
|  |  | 森林草原火灾受害率(‰) |  | ≤0.9 | 0.9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 国家公园园内和周边群众满意度(%) |  | ≥85 | 85
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。