附件1

绵竹市政务服务“一窗受理”改革任务分工表

| 序号 | 主要任务 | 具体工作要求 | 时限要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）制定改革方案 | 制定“一窗受理”改革方案 | 2022年8月20日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 2 | （二）细化事项梳理 | 按统一规范要求编制形成“一窗受理”事项目录清单， 并实行动态调整。 | 2022年8月20日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 3 |  | 对照“一窗受理”事项目录清单，进一步梳理每个办理事项的受理条件、申请材料、办理时限、示范文本、受理初审要点、专业名词、常见问题等内容。2022年7月底前，市级各行业主管部门按统一规范要求编制形成“无差别综合窗口”颗粒化业务手册和培训教材，为“一窗受理”前台人员提供全方位支撑。 | 2022年8月20日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 4 |  | 编制形成便民服务事项下沉指导目录清单。 | 2022年8月31日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 5 | （三）授予综窗权限 | 在不违背法律法规的前提下，由纳入“一窗受理”的事项归口职能部门与市政务服务中心签订《政务服务事项“一窗受理”授权委托书》，充分向综合窗口授予业务咨询、受理收件、材料初审、证照颁发等权限，部门不再对已授权综合窗口受理事项另行受理。 | 2022年8月20日前签订第一批《政务服务事项“一窗受理”授权委托书》 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 6 |  | 编制形成第一批“一窗受理”事项授权清单，并通过政府门户网站、政务服务网、部门网站、政务服务大厅等线上线下渠道公开公示。 | 2022年8月20日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 7 | （四）优化窗口布局 | 形成政务服务“一窗受理”大厅布局调整方案。 | 2022年8月20日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 8 |  | “分领域综合窗口”牵头部门形成“分领域综合窗口”运行方案。 | 2022年8月20日前 | 市公安局、市民政局、市人社局、市自然资源局、市住建局、市医保局、市税务局、市公积金中心 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 | 报市行政审批局 |
| 9 |  | 2022年8月底前，市政务服务中心完成综合窗口设置；2022年12月底前，镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）完成综合窗口设置。 | 市级2022年8月31日前；镇（街道）、村（社区）2022年12月31日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 10 | （五）完善系统平台 | 根据德阳市统一安排和部署，推广“一窗受理”系统，实现综合受理业务一口进出。 | 按照德阳市统一部署的时间节点持续推进 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 11 | （六）启动系统运行 |  |  |  |  |  |
| 12 | （七）健全配套机制 | 建立健全和落实首问负责制、责任追究制、服务双岗制和去向留言制等政务服务工作制度，不断提升政务服务水平和质量。 | 2022年8月31日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 13 |  | 针对综合窗口设置、受理工作要求、审批服务运转、全流程监管等重点，提出具体要求，明确工作路径，推进政务服务“一窗受理”标准化，制定政务服务“一窗受理”工作规范。 | 2022年8月31日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 14 |  | 完善政务服务“好差评”管理体系，畅通服务评价渠道，主动引导服务对象通过“好差评”评价仪、移动端、自助终端等渠道对“一窗受理”等政务服务工作进行评价和反馈，同时加强政务服务“好差评”数据归集和结果运用，提升行政效能。 | 2022年8月31日前 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 15 | （八）加强队伍建设 | “无差别综合窗口”和“特色综合窗口”前台人员，由市行政审批局统一选派；“分领域综合窗口”前台人员由实施机构自行选派；镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）综合窗口前台人员，各地可根据实际统筹安排。 | 2022年8月31日前 | 市行政审批局 | 市公安局、市民政局、市人社局、市自然资源局、市住建局、市医保局、市税务局、市公积金中心等市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 16 |  | 按照人力资源和社会保障部制定的《行政办事员（政务服务综合窗口办事员）国家职业技能标准》，探索综合窗口工作人员持证上岗、待遇与持证级别挂钩机制，积极构建综合窗口工作人员职业化体系，形成全市政务服务窗口工作人员职业化队伍建设改革方案。 | 2022年8月31日前 | 市人社局、市财政局、市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 17 |  | 建立健全岗前选拔、岗后培养机制，制定年度培训培养计划，全方位加强综合窗口人员培训。 | 每年3月底前（2022年为8月31日前） | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |
| 18 |  | 定期开展月度、季度、年度考核，考核结果作为绩效工资、续聘或留任窗口重要依据，不断提升工作人员服务意识、业务能力和办事效率。 | 持续推进 | 市行政审批局 | 市级有关部门、 各镇人民政府、街道办事处 |  |