## 项目支出绩效目标自评表
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  |  | 2020年省级财政农业生产和水利救灾资金
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 170 | 执行数： | 117
| 其中：财政拨款 |  | 170 | 其中：财政拨款 | 117
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1、对2020年“8.16”特大暴雨导致板桥渔场、金兰桥渔场和万民寺渔场水毁的养殖设施设备进行重建修复，完善后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力。 2、对华胜农业猕猴桃种植基地进行农作物改种及生产恢复。 3、对山牧农业猕猴桃种植园区的低洼地区进行砧木改造，增强抗涝能力。 |  |  | 1、对2020年“8.16”特大暴雨导致板桥渔场、金兰桥渔场和万民寺渔场水毁的养殖设施设备进行重建修复，完善后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力。 2、对华胜农业猕猴桃种植基地进行农作物改种及生产恢复。 3、对山牧农业猕猴桃种植园区的低洼地区进行砧木改造，增强抗涝能力。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：灾毁重建修复 | 灾毁重建修复渔场、猕猴桃基地 | 5处
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：渔场工程 | 渔场工程重建修复、猕猴桃改种改造 | ≥95%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：进度实施情况 | 进度实施情况2022年 | 2022年12月底
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：财政资额度 | 170万元 | 170万元
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 通过渔场重建修复，猕猴桃基地改种、改造恢复生产 | ≥90%
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：完善防汛措施增强抗涝能力 | 完善后期雨季的防汛措施及提高应急处置能力，增强抗涝能力 | ≥90%
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度 | 受益群众满意度≥90% | ≥90%
指标2：
……
……