## 2021年灾毁农田修复项目
附件8
项目支出绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 四川省德阳市绵竹市2021年灾毁农田修复项目
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4200 | 执行数： | 2164.17
| 其中：财政拨款 |  | 4200 | 其中：财政拨款 | 2164.17
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 完成高标准农田建设面积1.4万亩，高效节水灌溉面积0.3万亩。 |  |  | 完成高标准农田建设面积1.4万亩，高效节水灌溉面积0.3万亩。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.灌溉与排水； 2.田间道路； 3.土地平整； 4.土壤改良。 | 1.灌溉与排水：新建、整治排灌渠系50.17km；发展高效节水灌溉面积0.3万亩。 2.田间道路：建设田间道路21.204km。 3.土地平整：田型调整面积686.24亩。 4.土壤改良：培肥地力1.4万亩，施用土壤调理剂1.4万亩。 | 1.灌溉与排水：新建、整治排灌渠系50.17km；发展高效节水灌溉面积0.3万亩。 2.田间道路：建设田间道路21.204km。 3.土地平整：田型调整面积686.24亩。 4.土壤改良：培肥地力1.4万亩，施用土壤调理剂1.4万亩。
|  | 质量指标 | 建设区域基本规划 | 建设区域基本实现“田成方、路相通、渠成网、旱能灌、涝能排、宜机化”格局。 | 建设区域基本实现“田成方、路相通、渠成网、旱能灌、涝能排、宜机化”格局。
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底完成主体工程全面完工，2022年10月项目全面结束。 | 2022年5月完成主体工程建设，2022年10月项目全面结束。
|  | 成本指标 | 财政资金额度 | 财政资金投入4200万元 | 2164.17万元
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 粮食增产、扩大良种种植面积，提高农产品优质率 | 项目建成后,可以新增粮食生产能力87.06万kg，新增油料生产能力3.60万kg，扩大良种种植面积0.12万亩，农产品优质率达到95%以上。预计项目区可新增种植业产值265.47万元，农民纯收入增加总额（包括节约的肥料、灌溉等生产成本）将达到443.88万元，人均节本增收261.11元。 | 新增粮食生产能力87.06万kg，新增油料生产能力3.60万kg，扩大良种种植面积0.12万亩，农产品优质率达到95%以上。项目区可新增种植业产值265.47万元，农民纯收入增加总额（包括节约的肥料、灌溉等生产成本）将达到443.88万元，人均节本增收261.11元。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上