## 省星级现代农业园区激励补助项目
附件8
项目支出绩效目标自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年省级财政乡村振兴转移支付（省星级现代农业园区激励补助项目）
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 2131.05 | 执行数： | 1358.3793
| 其中：财政拨款 |  | 1000 | 其中：财政拨款 | 418.3793
| 其他资金 |  | 1131.05 | 其他资金 | 940
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 猕猴桃现代农业园补课短板 |  |  | 项目在稳步推进，补短板，解决生产难题。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.基础设施； 2.农产品加工物流； 3.农业新业态； 4.质量品牌； 5.科技创新。 | 1.修沟渠、推广有机肥等。 2.建设冷藏库3座。 3.电商，长廊景区化建设。 4.品牌、质量认证及展示中心建设。 5.专家团队建设、人才培养等 | 1.基本完成。 2.完成。 3.完成。 4.未完成。 5.建设中
|  | 质量指标 | 建设区域基本规划 | 建设区域基本实现“田成方、路相通、渠成网、旱能灌、涝能排、宜机化”格局。 | 建设区域基本实现“田成方、路相通、渠成网、旱能灌、涝能排、宜机化”格局。
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年5月完成。 | 2022年11月，完成建设任务。
|  | 成本指标 | 财政资金额度 | 财政资金投入1000万元 | 已拨付418.37933万元
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高农业总产值，提升市场竞争力。 | 绵竹市猕猴桃达到盛产期后，平均每亩年产按 1.5 吨计，单价为 2 万元/吨，综合产值 3 万元/亩。农民持续增收，提供更多就业机会 | 项目建成后,农民持续增收，提供更多就业机会 ，生产条件改善，现代猕猴桃产业近一步壮大，农民技能提升，生产管理更加科学 ；农业生态有效改善，猕猴桃种质资源有效保护 。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
|  | …… | 群众满意度
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 93%