2020年中央财政农业资源及生态保护资金（耕地轮作休耕试点）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农[2020]184号）和四川省财政厅《关于预下达2021年“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设资金预算的通知》（川财建[2021]57号）和四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省2021年耕地轮作休耕制度试点工作实施方案〉的通知》（川农发[2021]22号）的要求，编制《绵竹市2021年扩种油菜项目实施方案》，项目资金300万元，其中：轮作休耕试点资金150万元、2021年“天府菜油”种植结构调整示范区补贴资金150万元。1、产业补贴。计划资金190万元，一是补贴对象是油菜单一经营主体扩种30亩及以上的种植业主，每亩补贴标准不超过300元，补贴标准依核定面积由农业、财政部门共同核定。二是社会化服务补贴，在扩种区对油菜种植面积在5-30亩（不含）开展油菜代防、代收环节社会化服务的给予补贴。补贴标准依核定面积由农业、财政部门共同核定。2、技术培训。计划资金20万元，用于大小春技术培训。3、油菜高产高效技术示范推广。计划资金10万元，在剑南街道柏杨村、五星村等开展油菜品种、彩色油菜等品种展示；开展油菜播种方式(飞机直播、人工撒播)、分段收获等对比试验；展示油菜绿色“双减”栽培技术。4、产业基地景观的建设。计划资金10万元，在剑南街道柏杨村、五星村已建设栈道的区域开展图案种植，提高基地景区化的观赏性。5、油菜景观配套设施建设。计划资金70万元。2021年在剑南街道柏杨村修建油菜观光栈道及地面基础设施，建设补助费用70万元，具体金额以结算审计为准。

（二）项目绩效目标。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农[2020]184号）和四川省财政厅《关于预下达2021年“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设资金预算的通知》（川财建[2021]57号）绩效目标的产出指标是试点扩种油菜1万亩。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于2021年9月10日以《绵竹市农业农村局关于上报〈绵竹市2021年扩种油菜项目实施方案〉的请示》（竹农发[2021]91号）文件向市政府请示后，于10月29日经市政府十八届八十四次常务会议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知》（川财农[2020]184号）和四川省财政厅《关于预下达2021年“天府菜油”示范基地和种植结构调整示范区建设资金预算的通知》（川财建[2021]57号）各150万元，共计300万元。

资金按方案支付：一是产业补贴：全市补贴农户30亩以上 196户，面积20318.77亩，补贴标准为90.5元/亩，资金1838849.07元。补贴5-30亩126户，面积 1505.68亩，补贴标准为40.6元/亩，资金为61130.61 元，共计1899979.68元通过德阳市惠民惠农补贴资金 “一卡通”监管服务平台发放到位。二是技术培训，支付2022年大春培训费10456元，小春待培训后支付。三是油菜高产高效技术示范推广资金10万元，在审批程序中。四是产业基地景观的建设资金10万元，正在办理中。五是油菜景观配套设施建设资金70万元，已审计，将进入报账程序。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构

流程：我局根据《绵竹市2021年扩种油菜项目实施方案》，下发通知就产业补贴提出具体要求：种植户申报、村（社区）和镇街道初审、农业农村局逐户逐田核实补贴面积后汇总，再通过德阳市惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台进行分二次申报，通过德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台进行发放。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

实行补贴面积和补贴资金公示制。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

按照绵竹市2021年扩种油菜实施方案，全市扩种油菜面积21824.45亩，完成1万亩的任务。

资金使用：一是产业补贴：全市补贴农户30亩以上 196户，面积20318.77亩，补贴标准为90.5元/亩，资金1838849.07元。补贴5-30亩126户，面积 1505.68亩，补贴标准为40.6元/亩，资金为61130.61 元，共计1899979.68元通过德阳市惠民惠农补贴资金 “一卡通”监管服务平台发放到位。二是技术培训，支付2022年大春培训费10456元，小春待培训后支付。三是油菜高产高效技术示范推广资金10万元，在审批程序中。四是产业基地景观的建设资金10万元，正在办理中。五是油菜景观配套设施建设资金70万元，工程已审计，将进入报账程序。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

（一）经济效益（增产增收）

2021年秋播受湿度影响大，特别是种植大户播种小麦难度大加之小麦种准备不够，改种油菜面积扩大，只有190万元的补贴资金，种植户补贴资金少，加上2022年小麦价格高，种植油菜的农户经济收入降低。

（二）社会效益

1、提高规模化种植水平

全市30亩以上 196户，面积20318.77亩较上年的84户增加112户面积6661.5亩增加13657.27亩。特别是月季大道与玫瑰大道的夹心地带，种植面积达3000亩。提高规模化种植水平。

2、提高规范化技术水平

全市油菜生产全程机械化程度相当高，如飞机播种、飞机防治病虫害、两段收割、烘干设备增加，降低生产成本，有利于提高种植水平，增加收入。

（三）生态效益

油菜种植面积扩大，有利于耕地安全利用，降低重金属对粮食的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

一是申报系统因补贴标准不一样，必须分2次录入，增加强度推迟发放进度。

二是面积核实强度大，加之种植户文化水平差异大，建议上级统一使用遥感技术。

三是油菜扩种面积与粮食任务相矛盾，建议省级统筹考虑。

4、2022年小麦价格特别好，将严重影响下一年油菜扩种工作，建议省级考虑任务调整。

2022年6月9日