项目支出绩效自评报告

（2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程--农产品质量安全项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况及项目绩效目标。

根据《四川省农业农村厅关于做好2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2020〕63号）文件通知、四川省农业农村厅《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农函[2020]99号）文件精神和要求，我市结合实际，制定了《绵竹市2020年农产品质量安全风险监测实施方案》和《绵竹市2020年种植业产品及产地协同监测工作方案》。项目的主要目标任务包括：一是对我市的菠蔬菜、水果、食用菌、茶叶大宗农产品开展有机磷、有机氯、拟除虫菊酯37项农药残留指标进行风险监测；对水稻、小麦开展镉、铬、铅、砷、汞重金属监测；全年完成任务150个样品，其中：粮食作物20个（小麦及水稻各10）、茶叶2个，蔬菜100个，食用菌6个，水果22个。二是对安全隐患较突出、社会关注度高的25个点位75个样品开展小麦、水稻、土壤协同监测。

该项目主管部门（单位）是绵竹市农业农村局，主要负责项目实施方案的制订，组织项目实施，资金使用管理等。

《四川省农业农村厅关于做好2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2020〕63号）文件通知、四川省农业农村厅《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农函[2020]99号）文件，作为农产品质量安全项目立项、资金申报的依据。

（二）项目自评步骤及方法。

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，切实加强对农产品质量安全项目监督管理，成立项目绩效考评工作组。二是依据制定的监测方案，项目是否按进度完成，完成的质量是否经过省厅的能力验证，三是绵竹市是否发生重大农产品质量安全事件。

二、项目资金申报及使用情况

农产品质量安全项目年初下达资金17万元，截止2020年12月底使用资金17万元，主要用于抽样检验检测所需的样品购置、专用耗材、小型设备购置、仪器设备的检定校准及维护、资料印刷、废弃物处理、因检测工作需要聘请的检测专业技术人员的劳务费、能力提升等。

为确保项目建设廉洁高效，实施项目所使用的试剂、耗材及标准品、设备零配件的更换均公开采购供应商。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）制定科学合理的监测方案。风险监测的地点及范围涉及全市主要的农产品生产基地，对农业企业、合作社、 家庭农场、种植大户进行重点抽检。全年分3次抽检。第一次抽检时间为3-4月，第二次抽检时间为5-6月，第三次抽检时间为7-10月，监测种类包括蔬菜、水果、食用菌、粮食作物、茶叶5大类，每次监测的品种不少于5种。

（二）严格按照标准方法进行抽样及检测。首先进行了抽样要求：粮食作物按《粮食、油料检验 扦样、分样法》(GB/T 5491)规定执行，蔬菜、水果、食用菌按《新鲜水果和蔬菜 取样方法》（NY/T 789）、《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103）规定执行，茶叶按《茶叶抽样技术规范》（NY/T 2102）规定执行。其次对样品的检测项目和检测方法进行了详细的规定。如：粮食作物小麦、水稻的铅按GB 5009.12-2017方法检测；镉按GB 5009.15-2014；蔬菜、水果、食用菌的甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、久效磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、乙烯菌核利按NY/T 761-2008方法检测等等。

（三）统一判定标准。药物残留检测过程中进行了试剂空白和加标回收率试验。每10个样品加一个混合标准溶液，每30个样品做一个加标回收。其中，对药物残留不合格样品用双柱法进行确认。重金属检测带试剂空白和控制样进行质控，做平行样品。上机过程中，每20个点要求做标准曲线校正，正负误差要求在10%以内。不合格样品上报原始记录和图谱等相关资料到省农业农村厅。

（四）强化能力验证。蔬菜、水果、食用菌分别在5月30日和10月30日前将随机抽取的2个合格样品以及所有不合格样品，会同复检样品对照单送至农业部农药质量监督检验测试中心（成都）复检。小麦和水稻复检样分别于2020年7月30日和10月30日前随机抽取的2个合格样品以及所有不合格样品，会同复检样品对照单送至农业农村部食品质量监督检验测试中心（成都）复检。

（五）认真完成风险监测结果总结分析报告。2020年省级监测任务为150个，其中：蔬菜100个，水果22个，食用菌6个，茶叶2个，粮食作物20个。蔬菜、水果、食用菌监测结果总体合格率为100%。其中，有50个蔬菜样品有农药检出，食用菌有3个检出，水果有19个检出。蔬菜的抽样地点为绵竹市广济镇、富新镇、齐天镇、什地镇、板桥镇、孝德镇、汉旺镇、新市镇的种植专合社、家庭农场及生产大户。专合社及家庭农场14家，散户9家（含大户）；水果的抽样地点为绵竹市东北镇、遵道镇、富新镇、孝德镇、板桥镇、土门镇，包括4家龙头企业、3家专业合作社，9家散户；食用菌的抽样地点为绵竹市大市场3个摊位，绵竹食用菌协会及专合社各1个。蔬菜的监测品种主要为芸苔属类、叶菜类、豆类、瓜类、根茎类和薯芋类，包括菠菜、大白菜、普通白菜、花椰菜、青花菜、莴苣、油麦菜、结球甘蓝、球茎甘蓝、萝卜、芹菜等本地当时主产蔬菜；水果的监测品种为葡萄、草莓、猕猴桃、柑桔、柚；食用菌的监测品种为平菇类。

（六）管理情况

一是制定风险监测方案，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。二是按照进度安排科学合理抽检。三是加强监督管理，项目办不定期开展督导检查，确保政策落实到位。四是规范原始记录档案的管理，确保过程受控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照《绵竹市2020年农产品质量安全风险监测实施方案》和《绵竹市2020年种植业产品及产地协同监测工作方案》的要求，一是对我市的菠蔬菜、水果、食用菌、茶叶大宗农产品开展有机磷、有机氯、拟除虫菊酯37项农药残留指标进行风险监测；对水稻、小麦开展镉、铬、铅、砷、汞重金属监测；全面完成省级风险监测任务150个样品，其中：粮食作物20个（小麦及水稻各10）、茶叶2个，蔬菜100个，食用菌6个，水果22个。二是全面完成安全隐患较突出、社会关注度高的25个点位75个样品开展小麦、水稻、土壤协同监测任务。

（二）项目效益情况。

1、筛选出了我市大宗农产品的主要风险因子

## （1）监测种类分析

从监测种类来看，本次监测蔬菜样品种类主要为鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、茄果类、豆类、瓜类、茎类、根茎类和薯芋类，抽检数分别为11个、6个、32个、16个、6个、16个、9个、4个。其中有农药检出的分别为6个、3个、20个，7个、2个、5个，3个、4个，分别占相应监测种类抽检数的54.5%、50%、62.5%、43.75%、33.33%、31.25%、33.33%、100%。监测的食用菌样品种类为平菇类，抽检数为6个，有3个有农药检出，占抽检数的50%。监测的水果样品种类为葡萄、草莓、猕猴桃、柑桔、柚，抽样数为22个，19个有农药检出，占抽检数的86.37%

## （2）监测品种分析

从监测品种来看，有农药检出的蔬菜为韭菜、蒜苗、洋葱、结球甘蓝、花椰菜、芹菜、豌豆尖、菠菜、莴苣、普通白菜、蕹菜、茄子、辣椒、豇豆、苦瓜、南瓜、丝瓜、番茄、茎用莴苣、茼蒿、萝卜。有农药检出的水果为葡萄、草莓、猕猴桃、柑桔、柚。食用菌类有农药检出的为香菇、姬菇。

（3）监测参数分析

从监测参数来看，本次监测的农药参数为37中，蔬菜类检出的农药参数有氯氰菊酯、联苯菊酯、乙烯菌核利、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、溴氰菊酯、甲胺磷、腐霉利、甲拌磷、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、六六六、敌敌畏、三唑酮、异菌脲、甲氰菊酯、百菌清、二嗪磷、氟胺氰菊酯、氧乐果、吡虫啉、多菌灵等23种农药，占总参数的62.16%。其中，检出有禁用农药六六六4次，检出率为4%；甲胺磷1次，检出率为1%；甲基对硫磷2次，检出率为2%；检出限用农药甲拌磷1次、检出率为1%；毒死蜱2次、检出率为2%；乙酰甲胺磷2次，检出率为2%；氧乐果检出1次，检出率1%；常规氯氟氰菊酯检出5次，检出率16.67%，氯氰菊酯检出4次，检出率4%，联苯菊酯检出3次，检出率为3%；百菌清检出2次，检出率2%，氟氰戊菊酯检出1次，检出率1%、敌敌畏检出2次，检出率2%、三唑酮检出6次，检出率6%、甲氰菊酯检出6次，检出率6%、异菌脲检出3次，检出率3%，乙烯菌核利检出4次，检出率4%，溴氰菊酯检出5次，检出率5%，腐霉利检出1次，检出率1%，二嗪磷检出1次，检出率1%，多菌灵检出10次，检出率10%，吡虫啉检出1次，检出率1%。

食用菌类检出的农药参数为氟氯氰菊酯，氯氰菊酯、腐霉利3种常规农药，占总参数的8.1%，检出率50%。

水果类检出氟氯氰菊酯，氯氰菊酯、腐霉利、三氯杀螨醇, 三唑酮，六六六，异菌脲，多菌灵、联苯菊酯，氰戊菊酯，溴氰菊酯，甲氰菊酯，毒死蜱，，氟胺氰菊酯、氯氟氰菊酯15种农药，占总参数的40.5%。其中：检出禁用农药六六六检出2次，检出率9.1%、三氯杀螨醇检出5次，检出率22.7%，限用农药氰戊菊酯检出3次，检出率13.6%；常规农药氟氯氰菊酯检出1次，检出率4.5%，氯氰菊酯检出6次，检出率27.3%，腐霉利检出9次，检出率40.1%，三唑酮检出2次，检出率9.1%，异菌脲检出4次，检出率18.2%，多菌灵检出4次，检出率18.2%，联苯菊酯检出3次，检出率13.6%，溴氰菊酯检出5次，检出率22.7%，甲氰菊酯检出1次，检出率4.5%，毒死蜱检出1次，检出率4.5%，氟胺氰菊酯检出4次，检出率18.2%，氯氟氰菊酯检出1次，检出率4.5%。

（4）监测环节分析

本次监测中，蔬菜类样品中，。专合社及家庭农场14家，散户9家（含大户）抽样数为100个，有农药检出的50个样品，其中：专合社及家庭农场30个样品，大户（散户）20个样品。食用菌类样品为绵竹生产基地3个，大市场3个摊位抽样数为3个，有农药检出3个样品，其中：大市场1个样品，生产基地2个样品。水果类样品中，4家龙头企业、3家专业合作社，9家散户抽样数品22个，有农药检出的19个样品，其中：龙头企业专合社7个，散户12个。

2、项目实施的社会效益

确保消费者吃上放心农产品，掌握绵竹市农产品质量安全状况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年抽检的蔬菜中，叶菜类蔬菜检出率较高，其中又以芹菜、蕹菜、普通白菜、菠菜、豌豆尖检出率高，应对这些蔬菜进行重点监测，加强这类蔬菜的抽检力度，同时密切关注其他叶菜类蔬菜的农药残留。而本次抽检的水果检出率86.36%，说明本地水果的形势不容乐观，应加大对我市本地当季主产水果的监测，确保我市水果的质量。同时从监测环节可以看出，本次监测的蔬菜有检出的全部来自蔬菜种植基地，因此我市还应该加强对蔬菜种植基地的日常监测，规范其生产、经营行为。

（二）存在的问题及相关建议。

1、专业技术人员缺乏。

2、设备比较陈旧，准确度和精确度不能满足检测指标的要求。

绵竹市农业农村局

2020年5月20日