项目支出绩效自评报告

（2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程--农产品质量安全项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况及项目绩效目标。

根据四川省农业农村厅《关于做好2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函【2021】201号）及《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农发[2021]77号）文件精神和要求，我市结合实际，制定了《绵竹市2021年农产品质量安全风险监测实施方案》和《绵竹市2021年种植业产品及产地协同监测工作方案》。项目的主要目标任务包括：一是对我市的蔬菜、水果、食用菌、茶叶大宗农产品开展有机磷、有机氯、拟除虫菊酯37项农药残留指标进行风险监测；对水稻、小麦开展镉、铬、铅、汞重金属监测；全年完成任务100个样品，其中：粮食作物40个（小麦及水稻各20）、茶叶2个，蔬菜40个，食用菌8个，水果10个。二是对安全隐患较突出、社会关注度高的25个点位75个样品开展小麦、水稻、土壤协同监测。

该项目主管部门（单位）是绵竹市农业农村局，主要负责项目实施方案的制订，组织项目实施，资金使用管理等。

四川省农业农村厅《关于做好2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函【2021】201号）及《关于开展县级农产品质量安全风险监测工作的通知》（川农发[2021]77号）文件，作为农产品质量安全项目立项、资金申报的依据。

（二）项目自评步骤及方法。

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，切实加强对农产品质量安全项目监督管理，成立项目绩效考评工作组。二是依据制定的监测方案，项目是否按进度完成，完成的质量是否经过省厅的能力验证，三是绵竹市是否发生重大农产品质量安全事件。

二、项目资金申报及使用情况

农产品质量安全项目年初下达资金12万元，截止2021年12月底使用资金12万元，主要用于抽样检验检测所需的样品购置、专用耗材、小型设备购置、仪器设备的检定校准及维护、资料印刷、废弃物处理、因检测工作需要聘请的检测专业技术人员的劳务费、能力提升等。

为确保项目建设廉洁高效，实施项目所使用的试剂、耗材及标准品、设备零配件的更换均公开采购供应商。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）制定科学合理的监测方案。风险监测的地点及范围涉及全市主要的农产品生产基地，对农业企业、合作社、 家庭农场、种植大户进行重点抽检。全年分3次抽检。第一次抽检时间为4-5月，第二次抽检时间为5-6月，第三次抽检时间为7-10月，监测种类包括蔬菜、水果、食用菌、粮食作物、茶叶5大类，每次监测的品种不少于5种。

（二）严格按照标准方法进行抽样及检测。首先进行了抽样要求：粮食作物按《粮食、油料检验 扦样、分样法》(GB/T 5491)规定执行，蔬菜、水果、食用菌按《新鲜水果和蔬菜 取样方法》（NY/T 789）、《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103）规定执行，茶叶按《茶叶抽样技术规范》（NY/T 2102）规定执行。其次对样品的检测项目和检测方法进行了详细的规定。如：粮食作物小麦、水稻的铅按GB 5009.12-2017方法检测；镉按GB 5009.15-2014；蔬菜、水果、食用菌的甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、久效磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、乙烯菌核利按NY/T 761-2008方法检测等等。

（三）统一判定标准。药物残留检测过程中进行了试剂空白和加标回收率试验。每10个样品加一个混合标准溶液，每30个样品做一个加标回收。其中，对药物残留不合格样品用双柱法进行确认。重金属检测带试剂空白和控制样进行质控，做平行样品。上机过程中，每20个点要求做标准曲线校正，正负误差要求在10%以内。不合格样品上报原始记录和图谱等相关资料到省农业农村厅。

（四）强化能力验证。蔬菜、水果、食用菌分别在4月30日和10月30日前将随机抽取的2个合格样品以及所有不合格样品，会同复检样品对照单送至农业部农药质量监督检验测试中心（成都）复检。小麦和水稻复检样分别于2021年7月30日和10月30日前随机抽取的2个合格样品以及所有不合格样品，会同复检样品对照单送至农业农村部食品质量监督检验测试中心（成都）复检。

（五）认真完成风险监测结果总结分析报告。2021年省级监测任务为100个，其中：蔬菜40个，水果10个，食用菌8个，茶叶2个，粮食作物40个。蔬菜、水果、食用菌监测结果总体合格率为100%。其中，有6个蔬菜样品有农药检出，食用菌、茶叶无农药检出。蔬菜的抽样地点为绵竹市富新镇、孝德镇、汉旺镇3个镇乡，其中种植专合社及家庭农场4家，散户（含大户）12家；食用菌的抽样地点为基地（汉旺镇、孝德镇2个镇乡）和市场，其中基地2家，大市场2个摊位，紫岩街道城北菜市1个摊位；茶叶的抽样地点为三溪香茗（龙头）和蜀峰茶业；小麦的抽样地点为紫岩街道、汉旺镇、新市镇、富新镇等4个镇乡，其中种植专合社1家，散户（含大户）18家；水稻的抽样地点为紫岩街道、汉旺镇、富新镇、什地镇等4个镇乡，其中种植专合社1家，散户（含大户）17家；水果的抽样地点为遵道镇，家庭农场1家，散户9家。监测蔬菜样品种类主要为鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、豆类、瓜类、茎类、根茎类和薯芋类，抽检数分别为5个、4个、15个、1个、3个、9个、3个。其中有农药检出的鳞茎类1个、芸苔属类1个、叶菜类1个、茎类3个，分别占相应监测种类抽检数的20%、25%、6.7%、33.3%。监测的食用菌样品种类为香菇、平菇、双孢蘑菇、姬菇、白云菇，抽检数为1个、3个、1个、2个、1个，均无农药检出。监测的茶叶种类为绿茶和花茶，抽检数均为1个，均无农药检出。小麦抽检数20个，不合格7个，占抽检数的35%，水稻抽检数20个，不合格13个，占抽检数的65%。监测的水果为猕猴桃和梨，抽检数分别为7个和3个，有农药检出的猕猴桃5个、梨2个，分别占相应监测种类抽检数的71%、67%。。

（六）管理情况

一是制定风险监测方案，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。二是按照进度安排科学合理抽检。三是加强监督管理，项目办不定期开展督导检查，确保政策落实到位。四是规范原始记录档案的管理，确保过程受控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照《绵竹市2021年农产品质量安全风险监测实施方案》和《绵竹市2021年种植业产品及产地协同监测工作方案》的要求，一是对我市的菠蔬菜、水果、食用菌、茶叶大宗农产品开展有机磷、有机氯、拟除虫菊酯37项农药残留指标进行风险监测；对水稻、小麦开展镉、铬、铅、砷、汞重金属监测；全面完成省级风险监测任务100个样品，其中：粮食作物40个（小麦及水稻各20）、茶叶2个，蔬菜40个，食用菌8个，水果10个。二是全面完成安全隐患较突出、社会关注度高的25个点位75个样品开展小麦、水稻、土壤协同监测任务。

（二）项目效益情况。

1、筛选出了我市大宗农产品的主要风险因子

## （1）监测种类分析

从监测种类来看，本次监测蔬菜样品种类主要为鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、豆类、瓜类、茎类、根茎类和薯芋类，抽检数分别为5个、4个、15个、1个、3个、9个、3个。其中有农药检出的鳞茎类1个、芸苔属类1个、叶菜类1个、茎类3个，分别占相应监测种类抽检数的20%、25%、6.7%、33.3%。监测的食用菌样品种类为香菇、平菇、双孢蘑菇、姬菇、白云菇，抽检数为1个、3个、1个、2个、1个，均无农药检出。监测的茶叶种类为绿茶和花茶，抽检数均为1个，均无农药检出。小麦抽检数20个，不合格7个，占抽检数的35%，水稻抽检数20个，不合格13个，占抽检数的65%。监测的水果为猕猴桃和梨，抽检数分别为7个和3个，有农药检出的猕猴桃5个、梨2个，分别占相应监测种类抽检数的71%、67%。

## （2）监测品种分析

从监测品种来看，有农药检出的蔬菜为葱、花椰菜、芹菜、茎用莴苣。食用菌和茶叶无农药检出。猕猴桃和梨均有农药检出。水稻和小麦均有重金属超标。

3、监测项目分析

从监测项目来看，本次监测的农药项目为37个中，蔬菜类检出的农药项目有氟氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、腐霉利、六六六5种农药，占总参数的13.5%。其中，检出有禁用农药六六六2次，检出率5%；检出限用农药乙酰甲胺磷1次，检出率2.5%；常规农药氯氟氰菊酯检出1次，检出率2.5%，氯氰菊酯检出1次，检出率2.5%，腐霉利检出1次，检出率2.5%。水果类检出的农药项目有氟胺氰菊酯、联苯菊酯、氟氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯6种，占总参数的16.2%，禁用、限用农药无检出，常规农药氟胺氰菊酯检出1次，检出率10%；联苯菊酯检出2次，检出率20%；氟氰戊菊酯检出1次，检出率10%；氯氟氰菊酯检出2次，检出率20%；溴氰菊酯检出1次，检出率10%；氯氰菊酯检出1次，检出率10%。

从监测项目来看，本次粮食作物小麦和水稻监测的重金属为镉、铬、铅、总汞，其中小麦镉超限量样品4个，占样品总数的20%；铬超限量样品1个，占样品总数的5%；铅超限量样品2个，占样品总数的10%。水稻镉超限量样品13个，占样品总数的65%。

（4）监测环节分析

本年省级任务风险监测中，蔬菜样品专合社及家庭农场4家，散户12家（含大户），抽样数为40个，有农药检出的6个样品，其中：专合社及家庭农场5个样品，大户（散户）1个样品。水果样品家庭农场1家无农药检出，散户8家均有农药检出。

2、项目实施的社会效益

确保消费者吃上放心农产品，掌握绵竹市农产品质量安全状况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年抽检的蔬菜中，鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、茎类均有农药检出，应重点监测，加强抽检力度，同时密切关注其他蔬菜的农药残留。同时从监测环节可以看出，本次监测的蔬菜有检出主要来自专合社及家庭农场，应加强对蔬菜种植专合社及家庭农场，规范其生产、经营行为。水果检出均在散户，应加大对水果种植散户的用药培训，提高他们农产品质量安全意识。同时从监测环节可以看出，监测的蔬菜有检出的83.33%来自专合社或家庭农场种植基地，因此我市还应该加强对专合社或家庭农场种植基地的日常监测，规范其生产、经营行为。

（二）存在的问题及相关建议。

1、专业技术人员缺乏。

2、设备比较陈旧，准确度和精确度不能满足检测指标的要求。

绵竹市农业农村局

2021年5月30日