项目支出绩效自评报告

（2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程--植物疫情监测及阻截防控项目）

一、项目概况

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）和四川省农业农村厅植物检疫站《关于落实2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项中植物疫情监测及阻截防控任务的通知》（川农植检函〔2021〕17号）文件要求，绵竹市农业农村局会同市财政局编制了《绵竹市2021年植物疫情监测及阻截防控项目实施方案》。

项目的主要目标任务：①植物疫情监测调查。设置监测点数量40个，监测调查面积0.67万亩次。②阻截防控毒麦面积0.14万亩，建立毒麦防控示范区1个，植物疫情防控处置率100%。③植物疫情抽样检测。采集并检测黄瓜绿斑驳花叶病毒样品100个。

该项目主管部门为绵竹市农业农村局，主要负责项目实施方案的制订，组织项目实施，资金使用管理等。

四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕17号）和四川省农业农村厅植物检疫站《关于落实2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项中植物疫情监测及阻截防控任务的通知》（川农植检函〔2021〕17号）为项目立项、资金申报的依据。

二、项目资金申报及使用情况

植物疫情监测调查及阻截防控项目年初下达资金20万元，其中小麦种子计划采购资金12万元；疫情监测点补助费计划8万元。

该项目严格按照实施方案有序推进，项目实施期间，我局主责办、项目股对项目实施质量、资金使用全程进行监管，做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案、程序进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未出现套取、挤占、挪用情况，确保了项目质量。

三、项目实施及管理情况

（一）加强组织领导。成立由绵竹市农业农村局局长田竟为组长，事业管理八级干部吕兴平为副组长，局主责办、计划财务股、植保植检站等为成员的绵竹市植物疫情监测及阻截防控项目实施领导小组，负责项目实施工作的组织领导、方案制定、技术培训、指导检查和考核等，确保项目实施效果。

（二）积极抓好项目实施方案的编制和申报。按照项目方案编制要求，绵竹市农业农村局牵头、绵竹市财政局共同参与制定了《绵竹市2021年植物疫情监测及阻截防控项目实施方案》，并以竹农发〔2021〕59号）文件向德阳市进行了申报，德阳市农业农村局、德阳市财政局以德农计财〔2021〕11号文件批复我市。

四、项目绩效情况

1.植物疫情监测调查。我市在11个镇街设立稻水象甲、水稻细菌性条斑病、毒麦和黄瓜绿斑驳花叶病毒病监测点各10个，共40个监测点，市农业农村局与每个监测点签订了委托协议，对监测调查人员开展了技术培训，各监测点采取专项调查和随机走访调查相结合方式开展工作，每个监测点监测调查面积均不低于170亩次，合计监测调查面积1.76万亩次，随机走访种植户385户0.87万亩，均未发现疫情。其中毒麦监测调查点10个，共监测调查小麦面积0.37万亩次，随机走访小麦种植户113户0.09万亩；稻水象甲监测调查点10个，共监测调查水稻面积0.44万亩次，随机走访水稻种植户106户0.21万亩；水稻细菌性条斑病监测调查点10个，共监测调查水稻面积0.75万亩次，随机走访水稻种植户106户0.3万亩；黄瓜绿斑驳花叶病毒病监测调查点10个，共监测调查西瓜面积0.2万亩次，随机走访西瓜种植户60户0.27万亩。通过田间疫情监测和随机走访调查，构建了我市疫情监测调查体系，提升了检疫性有害生物监测调查能力，掌握了毒麦、黄瓜绿斑驳花叶病毒、水稻细菌性条斑病和稻水象甲在我市发生、分布和为害现状，为阻截防控提供了科学依据，实现了植物疫情处置率100％，避免了植物疫情的恶性传播蔓延。

2.植物疫情阻截防控。

（1）建立毒麦防控示范区。本项目毒麦防控示范区1个，安排在孝德镇洪拱村现在的6组（以原12组为重点），面积400亩，示范区主要通过全部更换小麦种子阻截防控2022年毒麦发生。2021年我市在九龙镇双同村8、9组建立了毒麦防控示范区1个，面积400亩，示范区按照每亩12.5公斤用种量进行全覆盖全部换种，示范区未发现毒麦发生田块，阻截防控效果显著。

（2）小麦换种，阻截防控毒麦。本项目主要以小麦换种方式阻截防控2022年毒麦发生。通过政府采购川麦104小麦种子1.75万公斤，按照每亩12.5公斤直接补助至毒麦防控示范区及2020年毒麦发生区（2021年我市未发现毒麦发生田块），阻截防控毒麦面积0.14万亩。2020年我市采购小麦种子1.776万公斤，对2020年5个镇毒麦发生区域全覆盖进行了换种，共换种面积0.33万亩，有效阻截了2021年毒麦的发生，2021年通过全面普查，全市未发现毒麦发生面积，阻截防控取得阶段性成果。

三是植物疫情抽样检测。统一采用试纸条，完成采集西瓜苗检测黄瓜绿斑驳花叶病毒样品100个，均未发现疫情。

五、评价结论及建议

通过疫情监测调查，准确、及时掌握稻水象甲、毒麦、黄瓜绿斑驳花叶病毒等有害生物疫情，为及早制定阻截防控措施提供依据；通过小麦换种，有效降低小麦种子携带毒麦种子的机率，为阻截防控毒麦的发生起到至关重要的作用。项目达到预期效益。通过自评得分100分。

绵竹市农业农村局

2022年5月20日