2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（酿酒基地建设）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2021]18号）和省农业农村厅《关于做好2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函[2021]202号）的要求，按照省农业农村厅《2021年酿酒专用粮生产基地建设指导意见》,编制《绵竹市2021年酿酒专用粮生产基地建设实施方案》，通过三社融合试点村九龙镇棚花村及该村酒企的酿酒专用粮生产和需求实际，结合2021年耕地安全利用中种植结构调整工作，全市发展酿酒专用高粱250亩、玉米1500亩、水稻8250亩。酿酒专用粮核心示范片建设在九龙镇棚花村，面积不少于3000亩。

（二）项目绩效目标。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2021]18号）文件中绩效目标的产出指标是建设酿酒专用粮生产基地1万亩。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于2021年6月8日以《绵竹市农业农村局关于上报〈绵竹市2021年酿酒专用粮生产基地建设实施方案〉的请示》（竹农发[2021]64号）文件向市政府请示后，于6月17日批复同意此方案。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2021]18号）文件中下达给绵竹市的酿酒专用粮生产基地建设项目资金为20万元。

资金按方案实现100%全支付：一是用于水稻、玉米和高粱3个品种的病虫防治购买社会化服务，采用无人机防治面积1万亩，每亩补助10元，共计补助10万元，补贴689个农户面积1384.9亩，28个大户面积8615.1亩；二是水稻、玉米和高粱收获后烘干5000吨，补助标准10元/吨，共计补助5万元；三是棚花村“三社”融合试点社组织服务费2万元；四是培训宣传费3万元，建设基地标示牌2个、核心区高粱、水稻绿色防控和稻田图案制作经费。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构

流程：我局根据四川省农业农村厅《2021年酿酒专用粮生产基地建设指导意见》，结合绵竹实际，与九龙镇棚花村、及酒类企业座谈后，编制了《绵竹市2021年酿酒专用粮生产基地建设实施方案》并经绵竹市人民政府审批同意，结合耕地安全利用项目，在九龙镇棚花村和剑南粮油园区建设酿酒基地1万亩。对基地内的水稻、玉米和高粱采用无人机防治病虫害和烘干给予一定的补助，补贴面积核实后通过对公账户或社保卡发放补贴资金。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

实行补贴面积和补贴资金公示制。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

按照绵竹市2021年酿酒专用粮生产基地建设实施方案，全市发展酿酒专用高粱305亩、玉米1079亩、水稻8616亩。依托九龙棚花村基层供销组织为平台，与绵王特曲白酒酿造厂、绵竹尚粮酒业和绵竹丰淳酒业有限责任公司分别签订粮食购销1600吨、900吨和2500吨，共计5000吨的订单合同。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

（一）经济效益（增产增收）

从我局开展的理论测产和现场实收产量来看，水稻、玉米和高粱单产均增加，但水稻受耕地污染的影响，出现种植户增产不增收的情况，而高粱因市场行情好，种植户收益好。如孝德镇的尹贵华，有5吨交酒厂酿酒，每公斤高达4.8元。种植大户张绍华种植258.2亩，因关键技术掌握不到位，平均亩产280公斤，总产73吨的高粱，全部以4.4元/公斤销售，亩纯收益可达300元，比种植水稻收效高。

（二）社会效益

1、提高规模化种植水平

全市有水稻种植大户821户，种植水稻面积达17万余亩，随着国家对粮食安全的重视，补贴政策增加，种植大户的生产积极性提高。通过今年2个种植高粱的农户的经济收入高，目前已有不少种植户咨询来年高粱种子准备事项，提高高粱规模化种植水平。

2、提高规范化技术水平

全市水稻生产全程机械化程度相当高，玉米全程机械化通过今年的摸索，除机收难度大（机收对玉米成熟度和水份要求高），烘干设备少（与水稻烘干时间重合），其它环节问题均可通过社会化服务方式解决。

3、提高现代化技术装备水平

绵竹市地处成都平原，劳动力成本高，机械化程度高，有利于提高种植户的生产积极性。为此不断增加种植大户对现代装备的提高，如防治病虫害的无人机已达100台，无人机也普遍用于油菜播种、水稻直播。在此项目中，用无人机防治病虫害的补贴高达10万元。

4、提高三产融合发展水平

我市月季大道是观光农业的主要通道，种植的260亩高粱成为市民打卡的网红地。特别是观光栈道的建成，为农旅融合奠定基础。

（三）生态效益

此项目中种植玉米和高粱均是耕地安全利用中种植结构调整的一部分。全市耕地安全利用面积太大，无论是哪种措施均感压力大，通过种植结构调整、农机与农艺结合等多种方式解决或降低耕地安全利用的问题，确保绵竹种植的粮食能进入市场，保障土地良好的生态环境，保护种植户的经济收入，为探索耕地安全利用措施，拓展粮食销路，提供了好的途径。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

一是全市耕地安全面积大，仅靠改种品种作为酿酒原料工作难度大，绵竹的小型酒类企业不少，但对原料需求有较固定的渠道，各酒企在本地采购原料的量不大，直接影响种植户的生产积极性。

二是本级财政在财政形势日益严峻复杂的背景下，不可能每年拿出资金给予改种补贴。

三是建议加大酿酒基地建设投入力度，增加亩补贴金额，今年执行的每亩20元补贴金额过低。

四是建议项目提前下达，方便来年项目筹备和实施。

2022年6月8日