附件6

项目支出绩效自评报告

（农民增收工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。为扎实做好全市农村住户调查工作，充分发挥农民增收工作经费使用效益，每年安排1万元给涉及住户调查工作的村，对有意愿进行农业产业发展、自主就业创业的记账户进行生产就业扶持，对因病、因灾等导致家庭可支配收入明显减少的农村记账户进行临时救济，对记账户业务开展认真负责的给予一定奖励等。涉及什地镇、广济镇、麓棠镇、富新镇、九龙镇、清平镇各拨付1万元；孝德镇、新市镇各拨付2万元。

（二）项目绩效目标。

各镇对涉及住户调查点的村均制定助农增收计划，将农民增收工作经费主要用于农业资料补助、产业帮扶补助、安排公益性岗位等方面，通过调整农业产业结构、拓宽增收渠道、强化政策落实等举措，增强记账户积极性，做实增收工作，2021年绵竹农村居民人均可支配收入实现24204.08元，同比增长10.5％。

（三）项目自评步骤及方法。

对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市农业农村局印发文件要求各镇及时拨付农民增收工作经费，相关镇报送关于请求解决农民增收工作经费的请示，内容涉及资金安排计划和用途，收到相关资料后，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年农民增收工作经费已到位，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付，目前已全部拨付至相关镇。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目资金由绵竹市农业农村局进行拨付给各镇，各镇负责资金管理及使用，确保资金用于住户调查工作。

（二）项目管理情况。相关镇村按照资金使用计划结合工作实际，按照规定使用农民增收资金。

（三）项目监管情况。加强住户调查工作，定期入户走访了解资金使用情况，同时强化宣传，让记账户全面、准确了解记账补贴有关政策。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全市相关镇村积极做好住户增收调查工作，待经费拨付后按照增收计划进行兑现。

（二）项目效益情况。

强化政策落实，落实资金使用，增强记账户积极性，做实增收工作，促进农民增收致富，完成全年农业经济部门任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

一是项目实施过程中项目资料收集有待加强。二是项目资金拨付进度有待加强。

（三）相关建议。

一是建议各镇乡项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇乡提高拨付资金进度，确保项目资金尽快拨付。