2020年培育创建省级乡村振兴战略先进县项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为扎实做好省级乡村振兴先进县创建工作，配套相关软硬件设施、提升人居环境、迎接上级督查、评审和验收，积极争创省级、德阳市级乡村振兴先进县、先进镇、示范村。

（二）项目绩效目标。

积极创建四川省乡村振兴先进县，增加绵竹影响力。争取6000万四川省乡村振兴先进县奖补资金，完善绵竹市农业成产基础设施。

（三）项目自评步骤及方法。

对项目资金使用情况、资金管理情况、人居环境整治情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市农业农村局根据绵竹实际安排资金使用，结合德阳市乡村振兴现场会对道路沿线环境进行整治。涉及紫岩街道、汉旺镇、孝德镇、富新镇和什地镇等。加强宣传，购置乡村振兴现场会所需物品，根据环境整治工程量细化金额分配。在收到环境整治费用相关资料后，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年培育创建省级乡村振兴先进县经费已到位，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付，目前培育创建省级乡村振兴先进县经费已经完成拨付。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。绵竹市农业农村局根据德阳市乡村振兴现场会预定线路安排相关镇（街道）对道路沿线进行环境整治。

（二）项目管理情况。项目资金由绵竹市农业农村局根据环境整治工程量及结算审计结果进行拨付。

（三）项目监管情况。加强实地调研工作，不定期到相关镇（街道）了解环境整治工作推进情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

紫岩街道、汉旺镇、孝德镇、富新镇和什地镇等完成环境整治工作，道路沿线人居环境提升。

（二）项目效益情况。

提升绵竹市人居环境，为迎接德阳市乡村振兴现场会和四川省乡村振兴实绩考核做好迎检准备，提升四川省乡村振兴实绩考核结果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

相关镇（街道）在项目资料收集中存在不足，部门项目资料缺失。

（三）相关建议。

建议相关镇（街道）在项目实施过程中注意项目资料收集，并完善相关项目资料。