项目支出绩效自评报告

（“三好”家庭农场）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金到位情况

“三好”家庭农场项目预算150000元下达我局。

2.资金使用情况

资金用于进一步加强家庭农场市级示范场规范化建设，充分发挥其在乡村振兴产业发展中的示范引领作用。

一是开展全市家庭农场的“三好”家庭农场宣传培训约300人次，100元/人（资料、餐费、专家讲课等费用），计划财政资金3万元；二是支持3个2020年命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，计划财政资金每个家庭农场2万元，共计6万元；三是支持拟申报2021年德阳市“三好”家庭农场示范场的家庭农场提升技术装备，完善基础设施，规范经营管理，提高示范效应，计划财政资金每个家庭农场1万元，共计6万元；

（二）项目绩效目标。

1.数量指标为覆盖家庭农场数量大于等于300个。

2.质量指标为提升家庭农场技术装备，基础设施，经营管理，示范效应大于等于9个。

3.为时效指标完成时限在2022年6月30日前。

4.成本指标为项目总投入小于等于150000元。

5.可持续影响指标为提升家庭农场的管理规范化水平数量大于等于300个。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%。

二、项目资金申报及使用情况

“三好”家庭农场项目预算150000元下达我局。资金用于进一步加强家庭农场市级示范场规范化建设，充分发挥其在乡村振兴产业发展中的示范引领作用。我局编制了《绵竹市2020年德阳市“三好”家庭农场市级示范场奖补资金项目实施方案》并经局党组审议后实施，方案具体内容为：

（一）开展全市家庭农场的“三好”家庭农场宣传培训约300人次，100元/人（资料、餐费、专家讲课等费用），计划财政资金3万元；

（二）支持3个2020年命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，计划财政资金每个家庭农场2万元，共计6万元；

（三）支持拟申报2021年德阳市“三好”家庭农场示范场的家庭农场提升技术装备，完善基础设施，规范经营管理，提高示范效应，计划财政资金每个家庭农场1万元，共计6万元；

三、项目实施及管理情况

（一）开展了全市家庭农场的“三好”家庭农场宣传培训368人次，资料费及餐费共计使用财政资金29912元；

（二）支持绵竹市齐天镇永翔家庭农场、绵竹市富新镇贵丰家庭农场、绵竹市富新镇强友家庭农场3个2020年被命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，财政资金每个家庭农场2万元，共计6万元，已拨付完成；

（三）支持绵竹市孝德镇万园家庭农场、绵竹市九龙镇金田沃家庭农场、绵竹市兴隆镇乌漆漆家庭农场、绵竹市什地镇川鑫家庭农场、绵竹市板桥镇兴宇家庭农场、绵竹市新市镇徐开发家庭农场6家申报了2021年德阳市“三好”家庭农场示范场的家庭农场提升技术装备，完善基础设施，规范经营管理，提高示范效应，每个家庭农场1万元，家庭农场自筹不低于1万元，总投资共计12万元。目前已有3家家庭农场完成了验收，正在准备报账资料中，剩余3家家庭农场预计本月底前完成验收并拨付。

四、项目绩效情况

1.数量指标为覆盖家庭农场数量大于等于300个，完成率100%。

2.质量指标为提升家庭农场技术装备，基础设施，经营管理，示范效应大于等于9个，完成率100%。

3.为时效指标完成时限在2022年6月30日前，预计完成率100%。

4.成本指标为项目总投入小于等于150000元，完成率100%。

5.可持续影响指标为提升家庭农场的管理规范化水平数量大于等于300个，完成率100%。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

严格按照项目管理办法实施。