项目支出绩效自评报告

绵竹市2020年支持农业产业规模化发展奖补（二批次）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《绵竹市应对新冠肺炎影响 大力促进经济平稳运行政策措施》(竹委办【2020】13号)和《绵竹市2020年支持农业产业规模化发展奖补实施细则》（竹农发【2020】162号），1.对猕猴桃、玫瑰、花椒、茶叶、梨五大特色经济作物产业规模化发展给予奖补，对新建、扩建或技改100亩以上，经验收合格，每亩一次性给予500元补助，单个项目最高不超过100万元。2.对新认定的省级认证的农业产业化龙头企业，一次性奖励10万元。

1．项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:指导编制实施方案，组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《绵竹市应对新冠肺炎影响 大力促进经济平稳运行政策措施》(竹委办【2020】13号)和《绵竹市2020年支持农业产业规模化发展奖补实施细则》（竹农发【2020】162号）文件精神，1.对猕猴桃、玫瑰、花椒、茶叶、梨五大特色经济作物产业规模化发展给予奖补，对新建、扩建或技改100亩以上，经验收合格，每亩一次性给予500元补助，根据项目最终建设规模申报补助资金。2.对新认定的省级认证的农业产业化龙头企业，一次性奖励10万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：调查摸底，广泛宣传动员，编制实施方案，先建后补，通过打帐的方式兑现奖补资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于新冠影响下复工复产，有利于现代农业园区建设、有利于特色经济作物产业规模化发展，有利于项目实施完成，有利于猕猴桃、玫瑰、花椒、茶叶、梨产业增产增收，有利于乡村振兴。

（二）项目绩效目标。

1．项目建设内容

（1）新建茶园基地210亩

建设单位：绵竹市大柏林村经济联合体

建设地点：绵竹市汉旺镇

- 茶园技改662亩

建设单位：绵竹市三溪香茗茶叶有限公司262亩，建设地点绵竹市麓棠镇、九龙镇；四川省绵竹市蜀峰茶叶有限公司180亩，建设地点绵竹市汉旺镇；绵竹市清平镇盐井村股份经济联合体220亩，建设地点绵竹市清平镇。

- 梨树技改110亩

建设单位：绵竹市吉祥龙腾种植专业合作社

建设地点：绵竹市汉旺镇

- 青花椒技改682亩

建设单位：绵竹市巧友种植专业合作社109亩，建设地点绵竹市剑南街道；绵竹市三蓉种植专业合作社301亩，建设地点绵竹市汉旺镇；绵竹市瑞杰种植专业合作社170亩，建设地点绵竹市剑南街道；绵竹麓棠花椒种植户钟兴俊102亩，建设地点绵竹市麓棠镇。

根据《绵竹市应对新冠肺炎影响 大力促进经济平稳运行政策措施》(竹委办【2020】13号)和《绵竹市2020年支持农业产业规模化发展奖补实施细则》（竹农发【2020】162号）文件，以上9家规模化发展共计1664亩，每亩补助500元，补助资金共计83.2万元。

- 省级龙头企业奖励

对新认定的省级龙头企业回乡妹公司、剑龙粮油公司、东圣酒业公司和齐福酒业公司等4家公司，每家一次性奖励10万元，奖励资金共计40万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：项目期内按照特色产业规模化发展要求和基地建设实施方案，完成茶叶基地新建、老茶园技术改造，梨树技术改造、青花椒技术改造建设，完成补助资金兑现支付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

文件出台后，广泛宣传动员，积极调查摸底，通知业主开会，自下而上申报，组织局相关职能部门审定，经局党组会议审核通过后对符合规定的农业产业规模发展项目、项目业主进行公示，指导编制实施方案，组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。按照文件规定，1.对猕猴桃、玫瑰、花椒、茶叶、梨五大产业新建、扩建或技改100亩以上，经验收合格申报每亩一次性500元补助，项目先建后补。2.2.对新认定的省级认证的农业产业化龙头企业，一次性奖励10万元。

2．资金到位。市财政资金、项目单位自筹资金全部到位。

3．资金使用。项目期内完成项目建设，完成补助资金兑付支出。

（三）项目财务管理情况。

自评得分100分。总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。文件出台后，广泛宣传动员，积极调查摸底，通知业主开会，自下而上申报，组织局相关职能部门审定，经局党组会议审核通过后对符合规定的农业产业规模发展项目、项目业主进行公示，指导编制实施方案，组织实施。实施中，检查实施质量及安全生产，项目完成后组织验收，公示后兑现奖补资金。

（二）项目管理情况。项目严格按照相关规定办理。

（三）项目监管情况。积极组织实施，解决实施中的问题，检查实施质量及安全生产，实施效果明显。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目期内完成项目建设，完成补助资金兑付支出。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，实施项目的业主及周边群众对项目实施十分关注满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目选项准确，达到茶叶基地面积扩大、茶叶产量提高、品种提升，梨园提质增效和青花椒增产的目标，符合项目预期要求。

（二）存在的问题。

山坡茶园基地缺水，应解决灌溉等配套设施建设，确保新建茶树正常生长，确保正常生产，提高产出效益。

（三）相关建议。

后续应支持基地配套设施建设，确保前期项目资金产生最大效益。

绵竹市农业农村局

2022年6月15日