附件3-12

四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴防洪治理工程地方配套资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目中的职能：管理、审核并支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省水利厅 四川省财政厅文件》（川水函〔2020〕901号）：按照水利部、国家发展改革委、财政部、住房和城乡建设部关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知要求，水利厅、财政厅联合将防汛抗旱水利提升工程实施方案中涉及我省的流域面积200~3000平方公里中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点山洪沟治理等3类2021~2025年财政支持项目向水利部、财政部进行了上报备案。本次四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程包含于“四川省‘十四五’中小河流治理项目清单”中。

2021年4月，德阳市水利局批复初步设计报告及招标核准意见（德水许可〔2021〕11号），2021年6月绵竹市发改局批复立项（竹发改建〔2021〕33号），投资估算为3447.65万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目严格执行财政部 《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、水利行业标准及技术规范等。

支付方式：(1)工程预付款的总金额为签约合同价的25％，分1次支付给承包人，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付，工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 30 ％时开始扣款，扣回金额为预付款的 30%，合同累计完成金额达到签约合同价的50 ％时全部扣清。 工程进度付款，第一次工程拨款在工程完工30%时，拨付已完工程量价款的80%；第二次工程拨款在工程完工50%时，拨付已完工程量价款的80%；第三次工程拨款在工程完工后，拨付已完工程量价款的80%（最高不超过合同价款扣除暂列金后的80%）；第四次工程拨款在工程完工结算后，拨付至审定结算价的97%。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本次实施的四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程综合治理河道7046.74m，上起绵竹市成青路（S105）跨河大桥下游已建谁会堤防末端，平面坐标X=3453436.5865，Y=421473.7796，下至石亭江与射水河汇口龙蟒大地农业有限公司石膏板厂外鱼塘，平面坐标X=3448833.0408，Y=430161.2908。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程，综合治理河道7公里；项目完工验收合格率100%；在2022年12月底工程形象进度100%；工程单价控制在预算内。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年6月绵竹市发改局批复立项（竹发改建〔2021〕33号），立项估算资金3447.65万元，2021-6-23竹财评审函〔2021〕53号审定招标预算控制价2730.479万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金来源于中央资金及地方配套。

2．资金到位。

2020年12月10日，川财农〔2020〕167号到位中央资金2033万元；2022年6月20日，竹水〔2022〕182号《关于请求解决绵远河、石亭江河段河道治理工程部分配套资金的请示》已申请地方配套资金75.96万元。

3．资金使用。

该项目资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目投入概算资金3447.65万元，2020年7月，四川省水利厅 四川省财政厅《关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901号）将本项目纳入中央财政支持项目清单，经取得绵竹市市政府同意后，于2020年10月开始采购本项目设计服务，2021年4月，德阳市水利局批复初步设计报告及招标核准意见（德水许可〔2021〕11号），2021年6月绵竹市发改局批复立项（竹发改建〔2021〕33号），2021年 07月完成项目招标准备工作，2021年08 月13 日完成招标工作，2021年11月10日开工。至目前，已完成形象进度100%.

（二）项目管理情况。

本项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等合规合法。

（三）项目监管情况。

严格按合同及财务管理制度管理项目、支付项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：有效保护石亭江新市镇赵家嘴段河道堤防不进一步损毁。

社会效益指标：有效保护新市工业园区及新市镇打渔院村的耕地和群众安全。

生态效益：工程实施后使河道堤线完整，有效抑制两岸水土流失，并形成良好的沿岸滨水环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无