附件3-13

山溪沟危险区点外点评估经费项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目中的职能：管理、审核并支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目使用财政资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于调查工作费包干为9.2万元，协议生效后，甲方应向乙方支付费用30%，其余尾款待乙方取得批复并提交审定稿成果资料时，一次性支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

复核、评估绵竹市山洪灾害危险区点外点5处。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

复核、评估绵竹市山洪灾害危险区点外点5处，2022年10月31日前完成率。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

是

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金来源于财政预算。

2．资金到位。

资金已到位。

3．资金使用。

项目资金已按合同全部支付。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据2022年8月15日局务会通知〔2022〕-8-2 审议复核山洪灾害危险区点外点，采用竞争性谈判的方式选取第三方机构。2022年8月31日评选出实施单位为四川省地质矿产勘查开发局化探队，2022年9月2日开工，2022年10月31日提交调查报告，2022年11月4日调查报告成果通过专家评审。

（二）项目管理情况。

严格按合同管理。

（三）项目监管情况。

严格按照合同约定的条款监管实施单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。

（二）项目效益情况。

为我市山洪灾害防治工作提供指导意见。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无