附件3-15

四川省绵竹市孝德镇马尾河防洪治理工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目中的职能：管理、审核并支付该项目资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目来源于川水函《关于印《加快水利灾后薄弱环节建设实施方案财政支持项目清单》的通知》（在第20页附件2第46至47行）（川水函〔2017〕1031号 ）。2018/12/25竹发改审〔2018〕83号批复项目投资概算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目严格执行川财投〔2011〕128号全国中小河流治理项目和资金管理办法、水利行业标准及技术规范等。

支付方式：(1)双方约定的进度款支付方式和时间:本合同土建及安装工程进度款按月计量支付。承包人应在每月25日前向发包人提交经监理、发包人签署的本月进度报表。(已完工程为上月25日至本月24日止完成的工程量)，发包人应于本月30日前核实完毕，并按计量的80%拨款;机电、金属结构等设备的采购、制造在实施前支付设备价款的20%，设备进场验收合格后支付至设备价款的80%，安装调试完成后支付至设备价款的 90%。

(2)工程完工后，支付计量工程款的70%，验收合格后支付至计量工程款的80%，预留20%作为尾款，待工程结算审计后，工程结算审核完成后，付至结算审核价的95%;扣除结算审计价的5%作为质保金。质保期满经双方确认后付清余款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

综合治理河道5.68公里，新建堤防5873.75米，其中：左岸新建2段堤防2960.63米，右岸新建堤防2段长2913.12米。疏浚2.7公里。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成四川省绵竹市孝德镇马尾河防洪治理工程，综合治理河道5.68公里；项目完工验收合格率100%；在2020年4月30日前完成率100%；工程单价控制在预算内。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2018/12/25竹发改审〔2018〕83号批复投资概算，2019/1/26竹财评审函〔2019〕15号审核了预算控制价。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目资金来源于中央资金及地方配套。

2．资金到位。

2017-12-7日川财农〔2017〕221号下达资金1817.00万元（其中中中央资金207万元，省级资金1610万元）。

3．资金使用。

该项目资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目2019/1/31至3月13日通过公开招标评选出施工单位为青岛瑞源工程集团有限公司，中标金额为1722.2939万元。本项目2019-5-16开工，2021-5-18完工，2021-6-18完工验收。

（二）项目管理情况。

本项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等合规合法。

（三）项目监管情况。

严格按合同及财务管理制度管理项目、支付项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。

（二）项目效益情况。

工程多年平均防洪效益288万元；

工程的实施提高堤防防汛保安能力，保障沿河企业群众生命财产安全；

工程达到了设计水土保持和环保标准。

受益群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无