附件3

2022年绵竹市城北湿地公园建设项目专项债券资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

竹发改建〔2017〕11号  城北湿地公园建设项目建议书批复，估算投资4.3473亿元，其中：建设工程费1.6亿元，征地、拆迁费2.57亿元，其他费用0.0927亿元，预备费0.0846亿元。

竹发改审〔2017〕33号  城北湿地公园建设工程可行性研究报告批复，概算投资43472.71万元，其中：建设工程费15280.57万元，工程建设其他费26875.64万元，预备费1316.50万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目建设净用地488.93亩，其中：陆地面积249509.76m2，水域面积76444m2，绿化面积191994.23m2，建筑占地面积2891.53m2,园路及场地铺装面积54624m2，机动车停车位488个。项目主要建设内容包括生态绿化景观、休闲娱乐管理建筑、地面铺装、光彩照明、给排水管网、游步绿道、跨河桥梁、河道整治及附属配套等工程，

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

竹发改审〔2020〕112号  绵竹市城北湿地公园建设项目河道整治工程概算批复，投资概算3041.90万元，其中：工程建设费用1672.48万元，设施设备及安装费848.94万元，施工临时工程55.86万元，独立费用319.77万元，基本预备费144.85万元。

竹发改审〔2020〕105号  绵竹市城北湿地公园建设项目绿地工程概算批复，投资概算40357.57万元，其中：工程费用12771.30万元，工程其他费用1264.48万元，建设用地费15620万元，预备费701.79万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目专项债券需求30000万元，其中2019年发行9100万元，2020年发行16200万元，2022年发行2000万元，2023年拟发行2700万元。

2．资金到位。

资金到位14700万元

3．资金使用。

截至目前共支出10920万元，其中征地拆迁和各类工程前期费用6047万元，河道整治工程施工和监理费用1284万元，生态绿地工程施工和监理费用3589万元。资金使用过程处于全程监管，各项支付均合规合法，目前未出现违规、超额拨付情况。

（三）项目财务管理情况。

各个单位财务管理制度健全，财务工作均严格按财务制度执行，财务工作处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由绵竹市金申投资集团有限公司作为项目业主，市水利局作为牵头部门，市住建局作为质量安全监督主管部门。河道整治工程施工单位为：四川旭兴建筑工程有限公司，生态绿地工程施工单位为：长春市政建设（集团）有限公司 。

（二）项目管理情况。

所有招投标程序合法合规、公开透明，项目公示均按行业主管部门要求实施。

（三）项目监管情况。

工程建设管理严格执行“四制”，工程质量控制实行“政府监督、业主负责、监理控制、企业保证”的管理体制，工程施工中建立了由施工、监理、质监、业主现场技术人员组成的质量管理体系，全面落实工程质量初检、复检、终检的“三检制”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

河道整治工程于2021年3月启动，现已全面完工；生态绿地工程，施工单位于2022年3月进场开工建设，生态绿地工程已完成游客接待中心、观鱼跃驿站、车行桥、湖域栈桥等主体结构，现正紧张、有序施工，正在加紧实施水岸中心、清影驿站、人行桥、景观绿地、滨河漫步道路、雨污及弱电管网等项目施工。计划于2023年8月完成主体工程施工，2023年9月全面完工。

（二）项目效益情况。

项目建成后将以良好的环境带动用地价值提升，打造城市绿地标杆，高品质开放绿，为绵竹新增一处展现生态文明建设的文化基地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

合格

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无