## 3-1.移民后扶政策专项工作经费（2+2万元）
附件1
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 执行移民后扶政策专项经费
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4万元 | 执行数： | 4万元
| 其中：财政拨款 |  | 4万元 | 其中：财政拨款 | 4万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 保障完成稽察审计、监测评估、移民资料收集整理、移民政策宣传和移民信访稳定等工作。 |  |  | 顺利完成稽察审计、监测评估、移民资料收集整理、移民政策宣传和移民信访稳定等工作。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：发放移民直发直补资金 | ≥2169人 | ≥2169人
|  |  | 指标2：按标准发放移民直发直补资金 | 50元/人.月 | 50元/人.月
……
|  | 质量指标 | 指标1：推进移民后扶项目（*个） | 47个 | 47个
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按时、足额发放移民直补资金 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：做好2022年项目库建设工作 | 100% | 100%
……
|  | 成本指标 | 指标1：控制项目成本在**万元以内 | 4万元 | 4万元
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群体人均纯收入增加 | 600元/年 | 600元/年
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安居乐业 | 85% | 85%
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-2.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（直发直补）
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（直发直补）
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 138万元 | 执行数： | 130.67万元
| 其中：财政拨款 |  | 138万元 | 其中：财政拨款 | 130.67万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.全年按季度足额发放移民生活补助2191人，计划138万元。 2.按照移民人口管理办法，据实核减（增）移民人员。 |  |  | 1.全年按季度足额发放移民生活补助2147人，拨付130.67万元。 2.按照移民人口管理办法，全年核减移民19人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全年发放移民生活补助人次（**人次） | 8764人次 | 8614人次
|  |  | 指标2：全年发放移民生活补助资金（**万元） | 138万元 | 130.67万元
……
|  | 质量指标 | 指标1：是否按时发放移民生活补助 | 100% | 100%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶补助资金使用进度（≥**%） | 100% | 100%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：足额发放移民生活补助（*元/人.年） | 600元/人.年 | 600元/人.年
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 600元 | 600元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 30% | 30%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持生活补助政策知晓率（≥**%） | 100% | 100%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-3.2021年省级大中型水库移民后期扶持资金66.14万元
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年省级大中型水库移民后期扶持资金
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 86万元 | 执行数： | 66.14万元
| 其中：财政拨款 |  | 86万元 | 其中：财政拨款 | 66.14万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.编制《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，加快推进项目实施。 2.编制产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，安排资金86万元。 |  |  | 1.《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，已于2022年4月19日经绵竹市政府常务会议审议批准。 2.产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，已完工，拨付资金66.14万元，受益移民31人，受益群众1500人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制2022年下达资金项目实施计划（**个） | 1个 | 1个
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：2022年移民后扶项目涉及1个镇（街道），涉及资金86万元。 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率（100%） | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶资金使用进度（≥**%） | 100% | 77%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目实施是否控制在批复实施范围 | 100% | 100%
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 850元 | 850元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 4.2% | 4.2%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持项目实施知晓率（≥**%） | 80% | 80%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） | 11 | 11
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-4.中央水库移民扶持基金(直发直补)135万元
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金(直发直补)
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 135万元 | 执行数： | 108.765万元
| 其中：财政拨款 |  | 135万元 | 其中：财政拨款 | 108.765万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.全年按季度足额发放移民生活补助2169人，计划135万元。 2.按照移民人口管理办法，据实核减（增）移民人员。 |  |  | 1.全年按季度足额发放移民生活补助2147人，拨付108.765万元。 2.按照移民人口管理办法，全年核减移民22人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全年发放移民生活补助人次（**人次） | 8676人次 | 8614人次
|  |  | 指标2：全年发放移民生活补助资金（**万元） | 135万元 | 108.765万元
……
|  | 质量指标 | 指标1：是否按时发放移民生活补助 | 100% | 100%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶补助资金使用进度（≥**%） | 100% | 100%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：足额发放移民生活补助（*元/人.年） | 600元/人.年 | 600元/人.年
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 600元 | 600元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 30% | 30%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持生活补助政策知晓率（≥**%） | 100% | 100%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-5.中央水库移民扶持基金(美丽家园建设)147万元
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年中央大中型水库移民后扶资金（美丽家园建设）
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 147万元 | 执行数： | 46.5255万元
| 其中：财政拨款 |  | 147万元 | 其中：财政拨款 | 46.5255万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.编制《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，加快推进项目实施。 2.美丽家园建设规划—基础设施建设项目，安排资金130万元。 3、美丽家园建设规划—社会治理项目，安排资金17万元。 |  |  | 1.《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，已于2022年4月19日经绵竹市政府常务会议审议批准。 2.美丽家园建设规划—基础设施建设项目，已完工，拨付资38.0255万元，受益移民359人，受益群众1750人。 3、美丽家园建设规划—社会治理项目，已拨付资金8.5万元。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制2022年下达资金项目实施计划（**个） | 2个 | 2个
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：2022年移民后扶项目涉及7个镇（街道），2个项目涉及资金147万元。 | 100% | 31.65%
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率（100%） | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶资金使用进度（≥**%） | 100% | 31.65%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目实施是否控制在批复实施范围 | 100% | 100%
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 850元 | 850元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 4.2% | 4.2%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持项目实施知晓率（≥**%） | 80% | 80%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） | 31 | 31
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-6.中央水库移民扶持基金(中小微水利工程建设及维护)80万
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金(中小微水利工程建设及维护)
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 80万元 | 执行数： | 77.072万元
| 其中：财政拨款 |  | 80万元 | 其中：财政拨款 | 77.072万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.编制《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，加快推进项目实施。 2.产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，安排资金80万元。 |  |  | 1.《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，已于2022年4月19日经绵竹市政府常务会议审议批准。 2.全面完成产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，拨付资金77.072万元，受益移民32人，受益群众860人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制2022年下达资金项目实施计划（**个） | 1个 | 1个
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：2022年移民后扶项目涉及1个镇（街道），项目涉及资金80万元。 | 100% | 96.34%
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率（100%） | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶资金使用进度（≥**%） | 100% | 96.34%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目实施是否控制在批复实施范围 | 100% | 100%
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 850元 | 850元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 4.2% | 4.2%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持项目实施知晓率（≥**%） | 80% | 80%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） | 1 | 1
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-7.2022年中央大中型水库移民后扶资金130万元
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年中央大中型水库移民后扶资金
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 130万元 | 执行数： | 36.57万元
| 其中：财政拨款 |  | 130万元 | 其中：财政拨款 | 36.57万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.编制《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，加快推进项目实施。 2.编制项目产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，安排资金130万元。 |  |  | 1.《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，已于2022年10月12日经绵竹市政府常务会议审议批准。 2. 产业转型升级规划—农业基础设施建设项目，拨付资金36.57万元，受益移民64人，受益群众9505人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制2022年下达资金项目实施计划（**个） | 2个 | 2个
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：2022年移民后扶项目涉及2个镇（街道），项目涉及资金130万元。 | 100% | 28.13%
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率（100%） | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶资金使用进度（≥**%） | 100% | 28.13%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目实施是否控制在批复实施范围 | 100% | 100%
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 850元 | 850元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 4.2% | 4.2%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持项目实施知晓率（≥**%） | 80% | 80%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） | 2 | 2
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%

## 3-8.2022年省级大中型水库移民后期扶持资金145万元
附件8
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年省级大中型水库移民后期扶持资金
预算单位 |  |  | 绵竹市水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 145万元 | 执行数： | 38.460148万元
| 其中：财政拨款 |  | 145万元 | 其中：财政拨款 | 38.460148万元
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.编制《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，加快推进项目实施。 2.编制美丽家园建设规划—人居环境整治项目，安排资金145万元。 |  |  | 1.《绵竹市2022年移民后扶项目计划》，已于2022年10月12日经绵竹市政府常务会议审议批准。 2.美丽家园建设规划—人居环境整治项目，拨付资金38.460148万元，受益移民79人，受益群众3010人。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制2022年下达资金项目实施计划（**个） | 4个 | 4个
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：2022年移民后扶项目涉及1个镇（街道），4个项目涉及资金145万元。 | 100% | 26.52%
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率（100%） | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 指标1：年度内移民后扶资金使用进度（≥**%） | 100% | 26.52%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目实施是否控制在批复实施范围 | 100% | 100%
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：移民群众人均纯收入增加（**元） | 850元 | 850元
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | 4.2% | 4.2%
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：移民安置区移民上访率（≤*次） | 2次 | 0次
|  |  | 指标2：移民后期扶持项目实施知晓率（≥**%） | 80% | 80%
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否促进移民安置区生态环境改善与优化 | 是 | 是
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村（个） | 4 | 4
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：移民是否有稳定增收途径 | 是 | 是
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：提升群众满意度（≥**%） | 85% | 85%
|  |  | 指标2：提升移民获得感（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标3：移民对后期扶持政策实施满意度（≥**%） | 90% | 90%
|  |  | 指标4：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 0 | 0
|  | …… | 交办的信访事项及时处理率（%） | 100% | 100%