2019年绵竹市教育局红领巾公交 政府购买服务项目绩效评价报告 达远评字【2020】第00*号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-30 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.项目绩效评价评分表 |  | 31 |
| 2.项目资金平衡表 |  | 32 |
| 3.项目绩效评价调查问卷汇总表 |  | 33 |
| 三、会计师事务所附件 |  |  |
| 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 34-35 |
| 2、注册会计师证书复印件 |  | 36-37 |

2019年绵竹市教育局红领巾公交

政府购买服务项目绩效评价报告

达远评字【2020】第00*号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对绵竹市教育局红领巾公交项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市教育局提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）政策目标、年度绩效目标

1.项目实施背景

为切实保障该市中小学上、放学交通安全，按《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）要求、2013年3月26日市政府秘书长主持市教育局、市交通运输局、运管所、运输企业《关于继续推进我市城乡红领巾公交行动的有关事项》会议相关精神，同时根据“绵竹市教育局红领巾公交行动运行成本亏损财政补贴实施方案”，由财政予以补助。确保我市红领巾公交工作有序开展。

- 2.项目实施依据

按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）文件

- 3.项目实施年度绩效目标

通过项目的实施，满足条件的学生安全上下学，切实解决了学生家长的后顾之忧，得到社会的广泛认可，维护了校园安全稳定和社会和谐，资金安全规范按时间进度支付。

- （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

1.资金管理办法制定情况（2015年实施方案）

（1）补贴的范围。

按照学生、公交公司、政府各承担部分的原则，对公司亏损部分政府适当进行缺口性补贴。

（2）补贴对象。

专门搭乘学生上放学的绵竹市恒大、宏运两家运输公司。

（3）车型成本核算。

学生公交经校园是19座和23座（29—44座车型，实际按照23座车型执行）两种。核算成本:19座车型每趟车次88.74元，23座车型每趟车次99.89元。

（4）计算方式。

全年车辆运行时间：学生全年按40周学习时间计算，在校时间200天。每趟次车辆收费情况：学生每趟缴费2元，19座车型收费17*2元34元/趟，23座车型收费：21*2元=42元，19座车型亏损（88.74元-34元）*200=10948元/年，23座车型亏损（99.89元-42元）*200=11578元/年

（5）补贴标准

每趟车辆全年按1.1万元补贴（不分车型按均价结算）

每学期补贴增加有学生乘车人数、趟次决定

每学期学生乘车人数、趟次、车型由市安监局、交通运输局、教育局核定为准。

（6）资金来源

公交车进校园财政标准资金在教育附加费或地方教育附加费中安排

（7）补贴发放时间及办法

补贴发放时间每年7月及次年1月对前100天运行情况核定发放。发放方式：财政补助资金通过市财政局监管，市教育局发放，减少中间环节。

- 2.申报项目的条件、范围与支持方式概况

申报项目条件：项目申报必须满足学生安全上下学。

项目资金涉及范围：新市学校等17所学校。

项目申报：按学校学生人数涉及的工作量及对应的资金需要量进行项目申报。

- （三）项目实施及管理情况

- （1）项目实施主体

- 红领巾公交项目由绵竹市恒达运输有限公司和绵竹市宏运公交客运有限责任公司负责接送学生上下学，教育局红领巾公交项目没有通过政府采购进行购买服务，教育局也没有同两家公司签订合同和安全责任书，而是实施红领巾公交项目的学校同学生个人及家长签订安全书。

- （2）项目实施范围

- 绵竹市恒达运输有限公司和绵竹市宏运公交客运有限责任公司具体负责全市17所学校学生的上下学接送，其中绵竹市恒达运输有限公司负责富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校等11所学校；绵竹市宏运公交客运有限责任公司负责玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、孝德学校、市顶新小学等7所学校。全市共有17所学校纳入红领巾公交项目（孝德学校学生由两公司接送）。

- （四）资金的使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

本项目年度预算150万元，实际执行147.4万元，执行率98.26%，结余2.6万元。项目资金具体执行情况详见下表：

| 资金占用 | 行次 | 年末数 | 资金来源 | 行次 | 年末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 | 1 | 1,474,000.00 | 一、财政拨款合计 | 10 | 1,500,000.00 |
| 付绵竹市宏运公交客运有限公司公交补助 | 2 | 275,000.00 | 1、中央财政性资金拨款 | 11 |  |
| 付绵竹市恒大运输有限责任汽车运输分公司公交补助 | 3 | 1,199,000.00 | 2、省级财政性资金拨款 | 12 |  |
|  | 4 |  | 3、地方财政性资金拨款 | 13 | 1,500,000.00 |
|  | 5 |  | 4、其他拨款 | 14 |  |
|  | 6 |  | 二、上年结余 | 15 |  |
|  | 7 |  | 三、自有资金 | 16 |  |
| 二、结余资金 | 8 | 26,000.00 | 四、应付款合计 | 17 |  |
| 资金占用合计 | 9 | 1,500,000.00 | 资金来源合计 | 18 | 1,500,000.00 |

- 2.评价点位资金到位及使用情况：

- 年初预算资金150万元，到位资金150万元，资金到位率100%。

- 教育局红领巾公交项目资金本项目涉及17个学校，由绵竹市教育局直接支付给绵竹市两家运输公司，根据本次评价方案要求（现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位），本项目涉及17个学校，我们选取现场踏勘及调查问卷评价点位为5个（新市学校、

- 遵道学校、孝德学校、玉泉学校、板桥学校），现场评价点位的资金量（绵竹市教育局）为147.4万元，占教育局红领巾公交项目资金总额的100%。

二、评价工作基本情况

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了绵竹市教育局红领巾公交项目绩效评价指标体系。结合教育局红领巾公交项目实际情况，分别从项目决策、项目购买与监管、组织管理、项目绩效、满意度调查等多角度开展评价。设置四项个性指标：一是项目管理；二是项目效果；三是经济效益；四是社会效益。详见下表：

| 评估对象 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体 | 决策管理（10分） | 项目决策（5分） | 决策依据 | 2 | 实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。 | 符合中央、省、市、县决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责的得2分。一项不符合不得分。 |
|  |  |  | 决策程序 | 1 | 项目是否经过集体决策、可行性论证等程序。 | 有集体决策、可行性论证等程序的得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | 购买的必要性 | 2 | 项目是否具有现实需求；是否有确定的服务对象和受益对象。 | 具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 绩效目标（5分） | 目标内容 | 5 | 是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。 | 绩效目标完整明确的得5分；欠完整明确的酌情得1-4分；没有不得分。 |
|  | 项目购买与监管（20分） | 项目管理（15分） | 管理制度 | 3 | 购买主体是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等）。 | 相关制度健全得3分；不够健全的酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；没有制度不得分。 |
|  |  |  | 购买需求 | 3 | 购买需求是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议。 | 购买需求明确、完整、合规的得2分，存在不足的酌情得0.5-1.5分（以0.5分的倍数打分）；公共服务项目征求服务对象意见建议的得1分，否则不得分（不属于公共服务的项目不评价此内容，分值调整至“购买需求是否明确、完整、合规”）。 |
|  |  |  | 测算依据 | 3 | 项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间。 | 项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较且合理得3分；欠合理得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；未摸底和认真测算不得分。 |
|  |  |  | 购买程序的规范性 | 3 | 选择承接主体是否按照竞争择优原则;若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分;是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。 | 选择承接主体未按照竞争择优原则，无理由通过直接委托等方式购买服务，不符合体现公平、公正原则的不得分；购买程序不符合购买服务相关要求，发现一处扣1分，直至扣完。 |
|  |  |  | 服务合同 | 3 | 是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。 | 服务合同规范、完备、详实得3分；欠规范酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；无合同不得分。 |
|  |  | 资金管理（2分） | 资金拨付 | 2 | 资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象 | 有提前拨付、超额拨付、拖欠资金等问题，发现一处扣1分，直至扣完。 |
|  |  | 项目监管（3分） | 监管执行 | 3 | 购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。 | 购买主体未按规、及时履行监管职责，发现一起扣1分，直至扣完。 |
| 承接主体 | 组织管理（10分） | 项目实施（10分） | 组织管理 | 5 | 承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。 | 提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练得5分（具体内容应结合项目实际确定）；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完。没有发现问题，直接得5分。 |
|  |  |  | 过程控制 | 5 | 承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。 | 及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备等得5分；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完；无措施无档案不得分。没有发现问题，直接得5分。 |
|  | 项目绩效（60分） | 服务效果（40分） | 服务数量 | 5 | 主要反映为服务人次、服务频次等。 | 服务人次、服务频次达到合同约定得5分；每超出合同约定数量的5%加1分，最多加3分；每低于5% 则扣减1分，直至扣完。 |
|  |  |  | 服务时效 | 5 | 主要反映承接主体提供供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率等。 | 服务时效达到合同约定得5分；执行时效超出约定时效，每次加0.5分，最多加3分；单次时效低于合同标准，每1次扣减1分，直至扣完。 |
|  |  |  | 服务品质 | 6 | 主要反映承接主体提供服务品质情况，如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率，以及服务水平、服务态度等。 | 主要通过对特定区域、人群、行业的走访调查、数据收集、资料分析等综合判断。 |
|  |  |  | 基础管理 | 5 | 是否按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等 | 提供服务达到合同约定得5分；出现服务不合格、服务标准不够、服务态度被投诉等影响服务品质情况 ，每出现一次扣1分，直至扣完。 |
|  |  |  | 项目效果 | 6 | 项目投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求 | 主要查看满足学生需求得程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，主要通过对特定区域、人群、行业的走访调查、数据收集、资料分析等综合判断关键需求匹配度 |
|  |  |  | 经济效益 | 8 | 资金使用率，主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 是否按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等 | 主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的角度综合衡量效能情况 |
|  |  | 满意度（20分） | 受益对象、服务对象、购买主体满意度 | 20 | 主要侧重反映对受益对象、服务对象、购买主体的需求满足程度及满意度。（根据项目实际，针对不同主体分别设置问卷调查表（百分制），不同问卷得分算数平均后换算出本指标得分） | 根据问卷调查满意率分级打分 |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 1.评价指标体系的设立与指标权重：

（1）体现项目特点。

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，项目决策、项目购买与监管、组织管理、项目绩效、满意度调查等多角度开展评价。

（2）个性指标

绩效评价体系中我们对服务效果设置了四项分项个性指标：

一是项目管理方面：是否符合中央、省、市的决策，是否符合购买的范围、决策是否符合程序、调查是否有必要性，制定绩效目标；是否建立相应的制度、是否经过测算和摸底来确定购买价格在合理的区间，购买程序是否规范，承接主体是否有专门的机构和人员，人员是否相应的从业资质，分工是否明确，是否对工作人进行培训，对服务质量的监管及出现问题的解决办法。

二是项目效果方面：项目投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求；

三是经济效益方面：资金使用率，主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况；

四是社会效益方面：是否按照合同约定执行相关服务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；

五是社会效益方面：通过满意度调查及现场踏勘等方式，分析项目实施是否切实解决了学生家长的后顾之忧，得到社会的广泛认可,相关人员受惠覆盖率达100%，维护了校园安全稳定和社会和谐。

相应地个性指标分值分布及评价内容如下：

基础管理指标评价评分值为5分，主要通过是评分法，评价按照合同约定执行相关服务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；

项目效果指标评价评分值为6分，主要通过是评分法，评价项目投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求；

经济效益指标评价评分值为8分，主要通过是比率评分法，评价资金使用率，指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值；

社会效益指标评价评分值为5分，主要通过是否评分法，评价是否按照合同约定执行相关服务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等。完成服务质量、数量、时效等方面分析对社会产生的社会效益。

- 2.评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们采用了下列方法：

（1）综合评价方法。

该方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、目标比较法、最低成本法、统计计算法。

成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

目标比较法，通过对教育局红领巾公交项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法，对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

（2）现场调查方法。

该方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。

实地踏勘，评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈，针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。评价组对项目实施对象及相关人员开展面对面访谈，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

广泛座谈询问，针对项目涉及的主管部门、实施主体、受益对象等不同群体，召开座谈会，询问项目相关事项并做好记录工作。

三、评价结论及绩效分析

- （一）评价结论

- 1.决策的科学性、合理性

根据绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）要求、2013年3月26日市政府秘书长主持市教育局、市交通运输局、运管所、运输企业《关于继续推进我市城乡红领巾公交行动的有关事项》会议相关精神，年初财政预算150万元实施教育局红领巾公交项目，解决学生上下学的困难，解决学生家长的后顾之忧。项目决策科学合理，受益群体对政策继续有强烈的需求意愿，社会效益显著，政策可持续性绩效评价结果为“优”。

- 2.项目是否适用于政府购买服务

教育局红领巾公交项目适用于政府购买服务，但教育未严格执行政府采购政策，项目政策绩效较显著，绩效评价结果为“良”

- 3.项目实施管理不够规范，项目绩效良好

- 项目未按政府采购程序，项目实施主体单位没有对两公司接送学生进行巡查，但学校与学生及家长签订安全责任书，每天有老师监管学生。绩效评价结果为“良”

5.项目评价得分情况

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为77.50分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评结果等级为“中”。具体指标评分明细见下表：

| 评估对象 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体 | 决策管理（10分） | 项目决策（5分） | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 决策程序 |  | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 购买的必要性 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标（5分） | 目标内容 |  | 5 | 3 |  |
|  | 项目购买与监管（20分） | 项目管理（15分） | 管理制度 |  | 3 | 2.5 |  |
|  |  |  | 购买需求 |  | 3 | 2.5 |  |
|  |  |  | 测算依据 |  | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 购买程序的规范性 |  | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 服务合同 |  | 3 | 0 |  |
|  |  | 资金管理（2分） | 资金拨付 |  | 2 | 1 |  |
|  |  | 项目监管（3分） | 监管执行 |  | 3 | 2 |  |
| 承接主体 | 组织管理（10分） | 项目实施（10分） | 组织管理 |  | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 过程控制 |  | 5 | 5 |  |
|  | 项目绩效（60分） | 服务效果（40分） | 服务数量 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务时效 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务品质 |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 基础管理 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目效果 |  | 6 | 5.42 |  |
|  |  |  | 经济效益 |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度（20分） | 受益对象、服务对象、购买主体满意度 |  | 20 | 18.08 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 | 77.5 |  |
| 评分结果级别评定对照表 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评分计分结果 |  |  |  | - 评价结果级别 |  |  |  |
| - 90-100分（含90分） |  |  |  | - 优 |  |  |  |
| - 80-90分（含80分） |  |  |  | - 良 |  |  |  |
| - 60-80分（含60分） |  |  |  | - 中 |  |  |  |
| - 60以下 |  |  |  | - 差 |  |  |  |

- （二）绩效分析

- 根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从评价组结合教育红领巾公交项目实际情况，分别从购买主体、承接主体两个方面，对项目决策、绩效目标、资金管理、项目监管、项目实施、服务效果、满意度调查等方面对教育局红领巾公交项目绩效进行综合分析评价。

- 1.决策管理,规范性有待提高，绩效评价结果为“中”。

标准分值：“决策管理—项目决策—决策依据”，标准分值2分；“决策管理—项目决策—决策程序”，标准分值1分；“决策管理—项目决策—购买的必要性”，标准分值2分；“绩效目标—目标内容”，标准分值5分。

评价内容：

（1）“决策管理—项目决策—决策依据”，实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。

（2）“决策管理—项目决策—决策程序”，项目是否经过集体决策、可行经过集体决策、可行论证等程序。

（3）“决策管理—项目决策—购买的必要性”，项目是否具有现实需求；是否有确定的服务对象和受益对象。

（4）“绩效目标—目标内容”，是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。

- 评价分析：

（1）“决策管理—项目决策—决策依据”，该项目根据按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）文件执行符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；该项目属于购买服务项目，但是该项目没有购买服务。

（2）“决策管理—项目决策—决策程序”，该项目没有经过集体决策、可行论证等程序。

（3）“决策管理—项目决策—购买的必要性”，项目能解决学生上、放学的便捷、安全的需求；有具体受益对象（富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校、玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、市顶新小学等17所学校学生）。

（4）“绩效目标—目标内容”，2015年红领巾公交进校园实施方案，根据学校学生的需求合理安排车辆接送，对服务的次数有明确的要求，对服务质量及违约责任等没有明确。

- 评价得分：得7分（2+0+2+3=7分）：

- （1）该项目根据按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）文件执行符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；该项目属于购买服务项目,得2分；

- （2）该项目没有经过集体决策、可行经过集体决策、可行论证等程序，得0分；

- （3）项目能解决学生上、放学的便捷、安全的需求；有具体受益对象（富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校、玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、市顶新小学等17所学校学生），得2分；

- （4）2015年红领巾公交进校园实施方案，根据学校学生的需求合理安排车辆接送，对服务的次数有明确的要求，对服务质量及违约责任等没有明确，得3分。

失分的原因：

（1）该项目没有经过集体决策、可行经过集体决策、可行论证等程序扣1分；

（2）没有制定明确合理的服务绩效目标，未明确服务质量措施及违约责任，扣2分。

- 2.项目购买与监管（标准分值20分）：

标准分值构成：20分

“项目管理—管理制度”标准分值3分；“项目管理—购买需求”标准分值3分；“项目管理—测算依据”标准分值3分；“项目管理—购买程序的规范性”标准分值3分；“项目管理—服务合同”标准分值3分；“资金管理—资金拨付”标准分值2分；“项目监管—监管执行”标准分值3分；

评价的内容：

(1)项目管理是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等）。

(2)购买需求明确是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议；

（3）测算项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间；

（4）购买程序是否规范；

（5）是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。是否按照竞争择优原则;若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分;是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。

（6）资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象，是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。

评价分析：

（1）按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）文件，根据2015年红领巾公交进校园得实施方案及学校学生的需求，年初预算资金150万元，支付按2015年绵竹市公交车进校园财政补贴方案执行，没有购买服务监管保障措施等。

（2）购买需求明确：富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校、玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、市顶新小学等17所学校学生，但无征求服务对象的意见。

（3）根据2015年红领巾公交进校园得实施方案及有需求的学生人数测算，未经过市场测算摸底。

（4）该项目未实施购买服务，两个公交公司均未通过政府采购程序承接业务，且未与两运输公司签订服务合同。

（5）根据2015年红领巾公交进校园补贴方案及实际受益的学生人数，应补贴两运输公司147.4万元，截止2019年12月31日项目实现支出147.4万元，2015年绵竹市财局、绵竹市安全生产监督管理局、绵竹市交通运输局、绵竹市教育局共同制定并发文通过公交车进校园财政补贴实施方案，方案中补贴发放时间为每年7月及次年1月对前100天运行情况核定发放。绵竹市教育局在资金支付时间上并未严格执行2015年的“财政补贴实施方案”，2019年资金实际支付时间为2019年12月一次性支付全年公交补贴。

（6）教育局未提供发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收等方面资料，学校有管理方面的记录资料。

评价得分：8分（2.5+2.5+0+0+0+1+2=7分），具体构成如下：

（1）按照《绵竹市人民政府关于研究红领巾公交行动有关事项的会议纪要》（竹府议【2012】8号）文件，根据2015年红领巾公交进校园得实施方案及学校学生的需求，年初预算资金150万元，支付按2015年绵竹市公交车进校园财政补贴方案执行，没有购买服务监管保障措施等，得分2.5分。

（2）购买需求明确：富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校、玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、市顶新小学等17所学校学生，但无征求服务对象的意见，得分2.5分。

（3）根据2015年红领巾公交进校园得实施方案及有需求的学生人数测算，未经过市场测算摸底，得0分。

（4）该项目未实施购买服务，两个公交公司均未通过政府采购程序承接业务，且未与两运输公司签订服务合同，得0分。

（5）根据2015年红领巾公交进校园补贴方案及实际受益的学生人数，应补贴两运输公司147.4万元，截止2019年12月31日项目实现支出147.4万元，2015年绵竹市财局、绵竹市安全生产监督管理局、绵竹市交通运输局、绵竹市教育局共同制定并发文通过公交车进校园财政补贴实施方案，方案中补贴发放时间为每年7月及次年1月对前100天运行情况核定发放。绵竹市教育局在资金支付时间上并未严格执行2015年的“财政补贴实施方案”，2019年资金实际支付时间为2019年12月一次性支付全年公交补贴，得分1分。

（6）教育局未提供发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收等方面资料，学校有管理方面的记录资料，得2分。

评价失分的原因：

（1）没有项目管理制度和保障措施扣0.5分。

（2）没有征求服务对象的意见，扣0.5分。

（3）根据2015年红领巾公交进校园得实施方案及有需求的学生人数测算，未经过市场测算摸底，扣3分。

（4）该项目适用于政府购买服务，该项目并未通过购买服务相关的程序，也未与两家公司签订服务合同协议，扣6分，

（5）根据2015年红领巾公交进校园补贴方案及实际受益的学生人数，应补贴两运输公司147.4万元，截止2019年12月31日项目实现支出147.4万元，2015年绵竹市财局、绵竹市安全生产监督管理局、绵竹市交通运输局、绵竹市教育局共同制定并发文通过公交车进校园财政补贴实施方案，方案中补贴发放时间为每年7月及次年1月对前100天运行情况核定发放。绵竹市教育局在资金支付时间上并未严格执行2015年的“财政补贴实施方案”，2019年资金实际支付时间为2019年12月一次性支付全年公交补贴，扣分1分。

（6）监管执行方面：教育局未提供发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收等方面资料，扣1分

- 3.组织管理（标准分值10分）

标准分值构成：10分

“项目实施—组织管理”标准分值5分；“项目实施—过程控制”标准分值5分；

评价内容：

- 承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。

- 承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。

评价分析：

- 该项目未与两家公司签订合同，也没有与两家公司制定确保学生接送安全等相应实施方案。

- 在项目实施的内控管理上存在缺陷，学校重视安全教育，监管学生安全

评价得分：5分（0+5分）。其中：

（1）该项目未与两家公司签订合同，也没有与两家公司制定确保学生接送安全等相应实施方案，得0分

- （2）在项目实施的内控管理上存在缺陷，学校重视安全教育，监管学生安全，得5分。

评价失分的原因：

项目未与两家公司签订合同，也没有与两家公司制定确保学生接送安全等相应实施方案，扣5分

- 2.项目绩效（标准分值60分）

- 标准分值构成：60分

- “服务效果—服务数量”标准分值5分；“服务效果—服务时效”标准分值5分；“服务效果—服务品质”标准分值6分；“服务效果—基础管理”标准分值5分；“服务效果—项目效果”标准分值6分；“服务效果—经济效益”标准分值8分；“服务效果—社会效益”标准分值5分；满意度标准分值20分。

- 评价得内容：

- 服务人次、服务时效、服务品质、基础管理、项目效果、经济效益、社会效益，受益对象、服务对象、购买主体满意度。

- 服务人次，分别由绵竹市两家运输公司负责，具体运送情况如下：

- ①绵竹市恒达运输有限公司负责富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校等11所学校，2019年春季1669名学生，每天110台车次，2019年秋季1606名学生，每天108台车次。

- ②绵竹市宏运公交客运有限责任公司负责玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、孝德学校、市顶新小学等7所学校。2019年春季301名学生每天22台车次，孝德中学至齐天村80台车次（周末接送），孝德中学至年画村、清道、金兰桥120台车次（周末接送）；2019年秋季336名学生，每天接学生24台车次，孝德中学道齐天80台车次（周末接送），孝德中学至年画村、清道、金兰桥120台车次（周末接送）

- 服务时效：按要求，每天接送小学学生两趟，中学住校学生每周接送两趟。

- （3）服务品质方面，零投诉，通过走访调查学生、老师及教育局工作者满意度90.39%。

- （4）基础管理方面：没有合同约定，能按2015年实施方案服务。

- （5）项目效果方面：通过走访调查，学生、老师及教育局工作者，满足学生的需要，解决学生家长的后顾之忧。

- （6）经济效益方面：应付资金147.4万元，实际支出147.4万元，资金使用率100%。

- （7）社会效益：通过走访调查学生、老师及教育局工作者，质量完成较好，没有投诉，质量较高。

- （8）项目受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况。

- 评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，通过面对面访谈、问卷调查等方式，综合判断受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况良好。调查问卷得分为90.39分，具体情况详见报告附件3“教育局红领巾公交项目绩效评价调查问卷汇总表”

- 评价得分：57.5分（5+5+6+5+5.42+8+5+18.08=57.50分）。其中：

- （1）“服务效果—服务数量”标准分值5分：绵竹市恒达运输有限公司负责富新学校、兴隆学校、汉旺学校、新市学校、绵远学校、遵道学校、金花学校、广济学校、土门学校、孝德学校和春溢学校等11所学校，2019年春季1669名学生，每天110台车次，2019年秋季1606名学生，每天108台车次；绵竹市宏运公交客运有限责任公司玉泉学校、板桥学校、什地学校、天齐村博爱学校、孝德中学、孝德学校、市顶新小学等7所学校，2019年春季301名学生每天22台车次，孝德中学道齐天80台车次（周末接送），孝德中学至年画村、清道、金兰桥120台车次（周末接送）；2019年秋季336名学每天生24台车次孝德中学道齐天80台车次（周末接送），孝德中学至年画村、清道、金兰桥120台车次（周末接送），得5分；

- （2）“服务效果—服务时效”标准分值5分：按要求，每天接送小学学生两趟，中学住校学生每周接送两趟，得5分；

- （3）“服务效果—服务品质”标准分值6分：零投诉，通过走访调查学生、老师及教育局工作者满意度90.39%，考评为“优”，得6分；

- （4）“服务效果—基础管理”标准分值5分：没有合同约定，能按2015年实施方案服务，得5分；

- （6）“服务效果—项目效果”标准分值6分：通过走访调查，学生、老师及教育局工作者，满足学生的需要，解决学生家长的后顾之忧，满意度90.39%，得5.42分；

- （7）“服务效果—经济效益”标准分值8分：应付资金147.4万元，实际支出147.4万元，资金使用率100%，得8分；

- （8）“服务效果—社会效益”标准分值5分：通过走访调查学生、老师及教育局工作者，质量完成较好，没有投诉，质量较高，得5分；

- （9）满意度标准分值20分：

- 主要审查项目受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况。

评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，通过面对面访谈、问卷调查等方式，综合判断受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况良好。调查问卷得分为90.39分（具体情况详见报告附件3“教育局红领巾公交项目绩效评价调查问卷汇总表”。“满意度”指标得分18.08分（20*90.39%=18.08分），扣1.92分。

评价失分的原因：（1）“服务效果—项目效果”指标，通过走访调查，学生、老师及教育局工作者，满足学生的需要，解决学生家长的后顾之忧，满意度90.39%，扣0.58分，（2）满意度调查90.39%，扣1.92分。

四、存在主要问题

（一）项目购买与监管程序存在缺陷

从2013年起，绵竹市宏运公交客运有限公司、四川绵竹恒达运输有限责任公司一直承担实施红领巾公交事项，历年均未通过政府购买服务采购程序来实施该项目。

（二）未严格执行相关财政补贴实施方案

- 2015年绵竹市财局、绵竹市安全生产监督管理局、绵竹市交通运输局、绵竹市教育局共同制定了公交车进校园财政补贴实施方案，方案明确补贴结算时间为每年7月及次年1月对前100天运行情况进行核定发放。绵竹市教育局在资金支付时间上并未严格执行2015年的“财政补贴实施方案”，2019年资金实际支付时间为2019年12月一次性支付全年金额。

（三）票据结算不规范

- 教育局在实现支付资金时，绵竹市宏运公交客运有限公司、四川绵竹恒达运输有限责任公司均出具是收款收据，而不是公交公司提供运输服务类的专用票据。

（四）安全服务监管制度缺失

- 绵竹市教育局及被服务的17所学校均未与两公司制定营运相关制度、方案等来确保服务质量、明确安全责任。

五、相关措施建议

（一）规范政府项目采购程序。

针对项目购买与监管程序存在缺陷问题，建议规范政府项目采购程序，严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）。建议单位应当加强政府采购管理，建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

（二）加强资金支付和会计核算控制。

针对未严格执行相关财政补贴实施方案问题，建议绵竹市教育局严格按2015年绵竹市财局、绵竹市安全生产监督管理局、绵竹市交通运输局、绵竹市教育局共同通过公交车进校园财政补贴实施方案进行资金拨付，建议绵竹市财政局加强资金支付审核控制。

（三）加强财务结算环节监管。

针对两家公交公司均采用收款收据向绵竹市教育局实现资金结算问题，建议绵竹市教育局在资金支付时，严格执行《预算法》、《中华人民共和国票据法》、《票据法实施细则》、《会计基础工作规范》等相关规定，严格执行票据监管方面的内控制度。

- 注重项目运行内控管理。

针对绵竹市教育局未与两公司制定营运相关制度、方案等来确保服务质量、明确安全责任问题，建议教育局在项目资金管控方面完善相关的内控制度管理。

- 附件：

1.绵竹市教育局红领巾公交项目绩效评价指标体系得分表

2.绵竹市教育局红领巾公交项目资金平衡表

3.绵竹市教育局红领巾公交项目资金项目绩效评价调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕 冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张 强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |