2019年绵竹市人社局就业创业补助资金 项目绩效评价报告 达远 评字【2020】第000号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-22 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.绩效评价指标体系得分表 |  | 23 |
| 2.资金平衡表 |  | 24 |
| 3.调查问卷汇总表 |  | 25 |
| 三、附件 |  |  |
| 1.审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 26-27 |
| 2.注册会计师证书复印件 |  | 28-29 |

2019年绵竹市人社局就业创业补助资金

项目支出绩效评价报告

达远评字【2020】第00*号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市人力资源和社会保障局提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1.项目政策目标

绵竹市人力资源和社会保障局属于政策执行部门，该局高度重视加强和规范就业创业补助资金管理的工作，严格按照德阳市财政局、德阳市局关于印发《德阳市就业创业补助资金管理使用办法》的通知（德市财规[2019]3号），落实各项就业创业政策，规范就业创业补助资金管理，提高资金使用效益，充分发挥促进就业创业作用。重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。补助资金分为对个人、对单位（机构）两类。

2、绩效目标

2019年全年就业创业服务工作任务：全市城镇新增就业4900人，失业人员再就业1200人，就业困难人员再就业450人，城镇登记失业率控制在4%以内，青年劳动者技能培训1750人，返乡农民工创业培训140人，农民工劳务品牌培训395人，高技能人才培训580人，技能脱贫培训70人，就业见习80人。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支付方式概况

绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金的筹集管理和使用严格按照上级主管部门的相关规定执行，将就业资金纳入“社保财政专户”管理，按照资金的使用范围和标准进行分账核算，实行“收支两条线”，专款专用，及时拨付，使就业资金在促进就业、提高劳动者技能和保障失业人员基本生活等方面发挥重要作用。

（三）项目资金使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

(1)资金下达

按照川财社[2018]130号中央级706万元、省级183万元就业创业补助专项资金;川财社[2019]48号中央级追减458万元、省级追减132万元就业创业补助专项资金；从历年结余中结转下达创业补贴13.735万元 ;竹财预[2019]1号部门预算资金73万元，当年资金385.735万元，加上历年结余1434.57899万元，共计1820.31399万元。

（2）资金到位情况

| 时间 | 凭证号 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月 | 2#4# | 4.22500 |  |
| 2019年2月 | 2# | 4.46400 |  |
| 2019年3月 | 3# | 3.70000 |  |
| 2019年5月 | 1#3#5#7#9#11#13#15#17#21#23#25# | 344.10650 |  |
| 2019年6月 | 1#5# | 3.49329 |  |
| 2019年7月 | 1#3# | 80.48050 |  |
| 2019年8月 | 1#5#7# | 302.58670 |  |
| 2019年9月 | 2#4#6#8#11#13# | 52.69830 |  |
| 2019年10月 | 4#6#9#11# | 102.90260 |  |
| 2019年11月 | 1#5#7#9#11#13#14# | 375.60330 |  |
| 2019年12月 | 4#6#8#11#13#17#19#20# | 546.05380 |  |
| 共计 |  | 1820.31399 |  |

- 项目资金支出情况

绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金通过财政局大平台收付，全年共支1820.31399万元与收入同步。

| 时间 | 凭证号 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年1月 | 3#5# | 4.22500 |  |
| 2019年3月 | 2#4# | 8.16400 |  |
| 2019年5月 | 2#4#8#10#12#14#16#18#22#24#26# | 344.10650 |  |
| 2019年6月 | 2#4# | 3.49329 |  |
| 2019年7月 | 2#4#5#6# | 80.48050 |  |
| 2019年8月 | 2#3#4#6#8# | 302.58670 |  |
| 2019年9月 | 3#5#7#9#10#12# | 52.69830 |  |
| 2019年10月 | 3#7#8#10#12# | 102.90260 |  |
| 2019年11月 | 2#3#4#6#8#10#12# | 329.10330 |  |
| 2019年12月 | 3#5#7#9#10#12#14#18#22#－31# | 592.55380 |  |
| 合计 |  | 1820.31399 |  |

- (4)结余结转情况

本年从历年结余1761.69463万元中使用1434.57899万元。本年结余资金：364.004097万元（其中利息收入36.888457万元）已存入财政局专户。

- 评价点位资金到位及使用情况

根据本次评价方案要求：现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位。本项目拟选择5个点位，计划发放调查问卷80份。1820.31万元资金全部到位，资金具体使用情况如下表：

| 序号 | 资金使用方向 | 使用金额（万元） | 补贴人数（人） | 资金构成明细及计算方式 | 依据文件 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业培训补贴 | 32.2 | 161 | 2000*161=322000 | 德人社办（2018）305号 | 华艺（欧式甜品制作） |  |  |
|  |  | 10.88 | 64 | 1700*64=108800 | 德人社办（2018）305号 | 华艺（欧式甜品制作） |  |  |
|  |  | 4 | 25 | 1600*25=40000 | 德人社办（2018）305号 | 华艺（欧式甜品制作） |  |  |
|  |  | 17.76 | 148 | 1200*148=177600 | 德人社办（2018）305号 | 家道家政（家庭服务员） |  |  |
|  |  | 19.24 | 74 | 2600*74=192400 | 德人社办（2018）305号 | 畅锦(特色川菜） |  |  |
|  |  | 1.98 | 22 | 900*22=19800 | 德人社办（2018）305号 | 培训中心（秩序维护员） |  |  |
|  |  | 19.8 | 99 | 2000*99=198000 | 德人社办（2018）305号 | 职中（四川特色小吃） |  |  |
|  |  | 9.36 | 52 | 1800*52=93600 | 德人社办（2018）305号 | 职中（四川特色小吃） |  |  |
|  |  | 20.54 | 79 | 2600*79=20.54 | 德人社办（2018）305号 | 职中（特色川菜） |  |  |
|  |  | 4 | 40 | 1000*40=40000 | 德人社办（2018）305号 | 利德（婴幼儿护理员） |  |  |
|  |  | 80 | 827 | 1000*800=800000 | 德人社办（2016）106号 | 天一、安装、培训中心（其中27人补贴从技能提升资金拨付） |  |  |
|  |  | 1.632 | 17 | 960*17=16320 | 德人社办（2016）106号 | 家道家政（育婴师） |  |  |
|  |  | 1.92 | 32 | 600*32=19200 | 德人社办（2016）106号 | 畅锦（年画制作） |  |  |
|  |  | 3.72 | 62 | 600*62=3.72 | 德人社办（2016）106号 | 培训中心（年画制作） |  |  |
|  |  | 10 | 100 | 1000*100=100000 | 川人社办发（2017）7号 | 培训中心（品牌铣工） |  |  |
|  | 使用金额合计 | 237.032 | 1802 |  |  |  |  |  |
| 2 | 职业技能鉴定补贴 | 0.289 | 17 | 170*17=2890 | 德市财社（2017）27号 | 家道家政（育婴师） |  |  |
|  |  | 0.384 | 32 | 120*32=3840 | 德市财社（2017）27号 | 畅锦（年画制作） |  |  |
|  |  | 0.744 | 62 | 120*62=7440 | 德市财社（2017）27号 | 培训中心（年画制作） |  |  |
|  | 使用金额合计 | 1.417 | 111 |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险补贴 | 389.3106 | 544 |  | 单位缴纳部分全额补贴 | 德市财规〔2019〕3 |  |  |
| 4 | 就业见习补贴 | 42.5795 | 58 | 高校毕业生见习生活标贴标准：所在地最低工资标准80%（1320元/人.月） | 《德阳市就业创业补助资金管理办法》的通知（德市财社[2017]号） | 青年共12人，其中2名未申请见习补贴 |  |  |
|  |  |  |  | 青年见习生活标贴标准：所在地最低工资标准50%（825元/人.月） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基地补贴标准：300元/人.月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见习学员人身意外保险补助标准：50元/人（其中高校毕业生省上统一购买） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 德阳市最低工资标准：1650元/月 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见习补贴人员组成：高校毕业生46，共计216个月；青年12人，共计67个月；人身意外保险补贴10人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算公式：216×(1320+300)+67×(825+300)+50×10=425795 |  |  |  |  |
| 5 | 求职创业补贴 | 64.08 | 534 | 求职创业补贴标准：1200元/人 | 转发《关于进一步做好高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的通知（德人社办[2017]658号） |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算公式：1200×534=640800 |  |  |  |  |
| 6 | 公益性岗位补贴 | 955.7389 | 1430 |  | 就业困难人员1650元/月/人，农村公益性岗位400元/月/人。 | 德市财规〔2019〕3 |  |  |
| 7 | 创业补贴/高校毕业生创业补贴 | 90 | 112 | 创业补贴：2000与5000元 | 德市财社〔2017〕27号 | 其中返乡农民工等重点群体创业补贴加场租补贴人数为：49人 |  |  |
|  |  |  |  | 46人 | 26.2万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 创业补贴10000元 | 德人社〔2014〕33号 德市财社〔2017〕27号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 63人 |  |  |  |  |
| 8 | 就业创业服务补助（基层平台） | 19.93439 | / |  |  | 德市财规〔2019〕3号文件第二十一条 |  |  |
| 9 | 其他 | 20.2216 | / | 春风行动招聘会费用 | 德市财规〔2019〕3号文件第二十三条 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绵竹新闻中心宣传费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 广播电视台宣传费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 精准扶贫招聘会宣传费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “千里眼”创业大赛经费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高校毕业生专场招聘会 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信服务费 |  |  |  |  |
| 10 | 就业情况 | 全市城镇新增就业4900人，失业人员再就业1200人，就业困难人员再就业450人，城镇登记失业率 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年全年支出： |  |  |  | 1820.31399 |  |  |  |  |

- 3、项目目标指标对比表

| 内容 | 年初目标数 | 实际完成数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增就业 | 4900人 | 6473人 | 132.1% |
| 失业人员再就业 | 1200人 | 1437人 | 119.75% |
| 就业困难人员再就业 | 450人 | 655人 | 145.56% |
| 青年劳动者技能培训 | 1750人 | 1794人 | 102.5% |
| 高技能人才培训 | 580人 | 582人 | 100.3% |
| 返乡农民工创业培训 | 140人 | 148人 | 107.7% |
| 农民工劳务品牌培训 | 395人 | 443人 | 112.15% |
| 技能脱贫培训 | 70人 | 128人 | 182.86% |
| 就业见习 | 80人 | 121人 | 151.25% |
| 城镇登记失业率 | 控制在4%以内 | 3.51% |  |

二、评价工作基本情况

（一）工作流程

根据相关政策规定和绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，我所按下列步骤开展绩效评价：

- 1.前期准备

安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了《绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金项目绩效评价工作实施方案》，把握绩效评价原则、确定评价方法、完善评价指标设计及评价标准、证据来源及证据收集方法等,积极与绵竹市人力资源和社会保障局、财政部门的协调和沟通，明确评价工作时间。

- 2.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目批复文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

(3)对项目的工作人员进行现场访谈调查，了解项目实施的组织管理、过程控制，资金管理等。

(4)进行社会调查，发放调查问卷并回收整理、分析，对项目涉及到的服务对象对项目效果的满意程度进行总结。

(5)开展现场绩效评价工作。评价组成员深入到项目实施单位听取该项目的详细介绍，核实申报的各种资料；完成对项目业务科室负责人及项目负责人的访谈、现场查勘及发放调查问卷等完成现场考评工作各类表格的填报工作。

(二)评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

2.客观公正原则。坚持独立、客观、公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断、真实评价项目绩效情况，并公开接受监督。

3.相关性原则。项目各绩效具体指标与绩效目标高度相关，是对绩效目标的具体细化和进一步的明确。并且评价结果应清晰反映产出与效益绩效之间的紧密对应关系。

4.目标导向原则。绩效评价以项目的预期目标为导向，重点评价项目目标的合规性、相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率及项目成效的可持续性。

5.定性与定量相结合原则。以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

（三）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

1.目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.因素分析法。通过综合分析项目单位影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

3.统计计算法。对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

4.公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

- （四）评价指标

1.评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金项目绩效评价指标体系。设置两项分项个性指标：一是经济效益方面；二是社会效益方面。详见下表：

- 绵竹市人力资源和社会保障局就业创业补助资金项目支出绩效评价指标体系表：

| 分层分类指标 |  |  | 指标解释 | 评价要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |
|  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 |
|  |  | 结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 是否按规定及时分配专项预算资金 | 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 |
|  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
|  |  | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 |
|  | 项目效果 | 教学（文化）设备利用率 | 反映教育（文化）设备使用情况 | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 年末城镇登记失业率 | 反映城镇人口失业情况 | 全年失业率应该小于或等于4.0% |
|  | 社会效益 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭实现再就业率 | 通过就业援助零就业家庭实现再就业率应大于等于95% |
| 满意度（10分） |  |  | 根据问卷调查评分 |  |

2.评价内容及方法：

（1）体现项目特点

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、经济效益、资金管理、项目实施、满意度调查开展评价。

（2）个性指标。

绩效评价体系中我们设置两项分项个性指标，一是经济效益方面：关注项目实施后年末城镇登记失业率；二是社会效益方面：关注项目实施后零就业家庭帮扶率。

相应的分项个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为10分，主要通过是分级评分法，反映城镇人口失业情况，评价年末城镇登记失业率，全年失业率是否达到小于或等于4.0%。

社会效益指标评价评分值为10分，通过是分级评分法，评价零就业家庭帮扶率，反映零就业家庭实现再就业率，通过就业援助零就业家庭实现再就业率是否大于或等于95%。

(五)证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、访谈座谈和问卷调查等形式进行。

1.案卷研析

从绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目管理资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，了解项目资金申报情况，项目资金预算计划与执行情况。

2.访谈

针对项目管理及绩效考核的相关部门负责人，提出一些要点问题予以问询，综合了解项目实施的意义、承接主体管理制度的制定与执行、项目效益的完成，存在的问题以及管理提升、改善建议和举措，从而为绩效评价报告撰写提供素材。

3.问卷调查

项目绩效评价小组根据项目的具体内容，综合权衡后制定了项目调查问卷。调查问卷直接发放给调查对象，受益对象--相关的培训机构、农户和居民，共发放61份问卷，调查对象填写完成后由评价小组收回61份。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.项目完成情况

2019年项目到位资金1820.31万元，截止2019年12月31日项目资金实现支出1820.31万元，项目资金到位率为100%，项目资金使用率为100%，项目经济效益显著，绩效评价结果为“优”。

2.项目效益情况。

通过绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目实施，截至2019年12月底，全市城镇新增就业6473人，完成全年目标任务的132.1%；失业人员再就业1437人，完成全年目标任务的119.75%;就业困难人员再就业655人，完成全年目标任务的145.56%；城镇登记失业率3.51%；青年劳动者技能培训1794人，完成全年目标任务的102.5%；返乡农民工创业培训148人，完成全年目标任务的105.7%；农民工劳务品牌培训443人，完成全年目标任务的112.15%；高技能人才培训582人，完成全年目标任务的100.3%；技能脱贫培训128人，完成全年目标任务的182.86%；就业见习121人，完成全年目标任务的151.25%。经济效益指标：2019年度年末城镇登记失业率3.51%。社会效益指标：2019年度，贫困人口零就业家庭帮扶率100%。

项目社会效益、经济效益显著，绩效评价结果为“优”。

- 3.指标评分结果

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为95.44分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评价结果等级为“优”。具体指标评分明细见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 2.4 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 4 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 3 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 2.4 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 对象公平性 | 10 | 10 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 15 | 15 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 15 | 12 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 年末城镇登记失业率 | 10 | 10 |
|  | 社会效益 | 零就业家庭帮扶率 | 10 | 10 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 | 9.64 |
| 总分： |  |  | 100 | 95.44 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从通用指标、分类共性指标、分类特性指标和个性指标，满意度调查五个方面对绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目绩效进行综合分析评价。

1.通用指标

（1）项目决策（标准分值10分）

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

评价分析：①程序严密方面,主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善。项目在决定就业技能培训项目招投标成立了由财政局、人社局、主责办、专家11人组成的评标委员会（竹人社[2019]27号]），未纳入政府采购。②规划合理方面项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。

评价得分：按照指标评价分析，“项目决策—程序严密”存在1处不严密，按分级评分法得分系数为“0.8”，该指标得分为2.4分（3*0.8=2.4分）；“项目决策—规划合理”与“项目决策—结果符合”两指标评价结果等级为“优”，两指标合计得分7分（3+4=7分），“项目决策”指标总体得分9.4分。

评价失分原因：项目在决定就业技能培训项目未纳入政府采购，在“项目决策—程序严密”存在1处不严密，按分级评分法得分系数为0.8，扣0.6分（3*0.2=0.6分）。

（2）项目实施—分配及时（标准分值4分）

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：2019年项目到位资金1820.31万元，完成支出1820.31万元，项目按规定及时分配专项预算资金。

评价得分：按照指标评价分析，该指标评价结果等级为“优”，按是否评分法该指标得分系数为1，该指标得分为4分（4*1=4分）。

（3）完成结果（标准分值6分）

评价内容：项目资金拨付到具体项目（人）的情况; 项目管理是否合规。

评价分析：项目按计划及时将资金拨付给受益个人或培训机构；单位自行组织招投标，项目管理不规范。

评价得分：按照指标评价分析，“完成结果—违规记录”存在1处不合规，按分级评分法得分系数为“0.8”，该指标得分为2.4分（3*0.8=2.4分）；

评价失分原因：项目管理招投标不规范，“完成结果—违规记录”存在1处不合规，按分级评分法得分系数为“0.8”，扣0.6分（3*0.2=0.6分）。

2.共性指标

项目效果（标准分值20分）

评价内容：①项目资金分配体现的均衡公平情况；②项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。

评价分析：2019年项目预算资金1820.31399万元，预算资金到位1820.31399万元，实现支出1820.31399万元，项目资金到位率100%，实现支出率100%。

评价得分：按照指标评价分析，项目资金分配均衡公平，项目资金分配结果合理，且充分项目的考虑地域条件、经济条件。其评价结果等级为“优”，按分级评分法得分系数为“1”，该指标得分为20分（10*1+10*1=20分）。

3.特性指标

（1）基础管理—对象覆盖全面（指标分值15分）

评价内容：项目区域范围内实施对象覆盖情况，主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。

评价分析：项目实施充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖。

评价得分：按照指标评价分析，其绩效评价结果等级为“全面覆盖”，按分级评分法得分系数为“1”，该指标得分为15分（15*1=15分）。

（2）社会效益—履职效能（指标分值15分）

评价内容：履职效能，主要查看是否充分履行单位职能职责，主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况。

评价分析：该项目财政资金实现支出1820.31399万元，使用资金1820.31399万元，资金使用率100%。项目实际完成、完成质量、完成时效综合衡量单位职能效能情况较好。

评价得分：按照指标评价分析，其评价结果等级为“较好”，按分级评分法得分系数为“0.8”，该指标得分为12分（15*0.8=12分），扣分3分。

评价失分原因：其评价结果等级为“较好”，按分级评分法得分系数为“0.8”，扣3分｛15*（1-0.8)=3分｝。

4.分项个性指标

（1）社会效益—零就业家庭帮扶率（指标分值10分）

评价内容：零就业家庭帮扶率，反映零就业家庭实现再就业率是否通过就业援助零就业家庭实现再就业率应大于等于95%。

评价分析：根据人社局提供的统计数据分析，通过就业援助零就业家庭（贫困户、困难户）实现再就业率达到100%。

评价得分：按照指标评价分析，社会效益显著，该指标评价等级为“达成”，按分级评分法该等级得分系数为“1”，该指标得分为10分（10*1=10分）。

（2）经济效益—年末城镇登记失业率（指标分值10分）

评价内容：年末城镇登记失业率，反映城镇人口失业情况，全年失业率应该小于或等于4.0%。

评价分析：根据人社局提供的统计数据分析，全年失业率实现3.51%。

评价得分：按照指标评价分析，社会效益显著，该指标评价等级为“达成”，按分级评分法该等级得分系数为“1”，该指标得分为10分（10*1=10分）。

5.满意度调查（指标分值10分）

评价内容：反映社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：对优抚对象共发放61份调查问卷，由评价小组收回61份，①你对申请享受就业补贴的程序及办事效率是否满意=(满意+基本满意×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（59+2×60%+0×0%）/61×100%=98.68%；②你对国家促进就业创业方面的政策知晓吗=(知晓+知晓部分×60%+不知道×0%）/调查问卷份数=（42+19×60%）/61×100%=85.74%；③你是否享受过就业创业资金补助=(是+否×60%）/调查问卷份数=（59+2×60%）/61×100%=98.68%；④你认为专项就业资金的执行效果如何=(效果良好+效果一般×60%+没有效果×0%）/调查问卷份数=（60+1×60%+0×0%）/61×100%=99.34%；⑤你对就业专项资金具体效果的评价=(效果良好+效果一般×60%+没有效果×0%）/调查问卷份数=（58+3×60%）/61×100%=98.03%；⑥你认为就业专项资金补贴拨付是否及时=(及时+比较及时×60%+存在拖延×0%）/调查问卷份数=（55+6×60%）/61×100%=96.07%。

评价得分：按照指标评价分析，该指标得分为9.64分，扣0.36分。

四、存在主要问题

（一）政府采购程序规范性问题

项目在决定就业技能培训项目招投标时，成立了由财政局、人社局、主责办、专家11人组成的评标委员会（竹人社[2019]27号]），未纳入政府采购。

（二）项目付款相关财务资料有待完善

个别技能培训机构外购蔬菜及配料时以收款收据入账。培训机构的人员工资以现金方式发放，未委托银行代发。

五、相关措施建议

（一）规范招投标程序

针对项目在决定就业技能培训项目招投标时，成立了由由财政局、人社局、主责办、专家11人组成的评标委员会问题，未纳入政府采购问题，建议单位规范政府招投标程序，严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定，加强项目的管理。

（二）加强会计基础工作规范管理

培训机构应严格按照《中华人民共和国会计法》的要求进行会计核算，依照会计制度权责发生制及时处理会计账务，同时建议人员工资委托银行代发。

(三）加强项目实施过程的监管

建议主管部门建立健全后续跟踪反馈制度和就业帮扶长效机制，持续跟踪服务，确保专项资金的投入效果。

- 附件：

1．绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目绩效评价评分表

2．绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目资金平衡表

3．绵竹市人力和社会资源局就业创业补助资金项目绩效评价调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |