2019年绵竹市民政局居家养老服务 购买服务项目绩效评价报告 达远 评字【2020】第067号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-18 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.绩效评价指标体系得分表 |  | 19 |
| 2.资金平衡表 |  | 20 |
| 3.调查问卷汇总表 |  | 21 |
| 三、附件 |  |  |
| 1.审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 22-23 |
| 2.注册会计师证书复印件 |  | 24-25 |

2019年绵竹市民政局居家养老服务

购买服务项目绩效评价报告

达远评字【2020】第067号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对绵竹市民政局居家养老服务购买服务项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市民政局提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

该项目是为了适应居家养老发展趋势，为特定老年群体提供助餐、助浴、助洁、助医等老年人的养老服务需求而设立。民政局居家养老服务项目涉及21个乡镇，由各乡镇自主委托政府采购代理机构通过竞争性磋商方式购买服务确定中标单位。

（二）项目立项依据

绵竹市民政局居家养老服务购买服务项目资金总额为300万元，资金来源构成如下：

1.由川财社[2018]167号（2019年4月17日）文件以预算追加单形式下达，以2019年财政养老服务业务资金-居家养老服务项目下达预算资金150万元，资金来源为省级补助资金。

2.根据川财综[2018]46号（2019年3月1日）文件以预算追加单形式下达项目资金23.74万元;

3.根据川财综[2019]6号（2019年5月21日）文件预算追加单形式下达2018年及2019年1-3月福利彩票公益金地方分成资金-居家养老服务48.04万元;

4.根据竹财社结转（2019）3号－1（2019年3月1日）预算追加单形式结转下达居家养老服务资金100万元，其中用于本项目78.22万元，剩余部分用于其他的养老服务项目支出。

（三）购买服务绩效评价实施方案情况

1.项目选点

因该项目资金由民政局直接下达给了21个乡镇，根据本次评价方案要求（现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位）。本项目我们选取的评价点位为5个，现场评价点位的资金量为300万元，占该项目资金总额的100 %。

评价组按照项目特点，有针对性的重点走访了五福养老服务中心辖区内八一村4户、福兴村11户、涌泉村24户、飞凫村11户，其中18人次反映服务时间短，服务质量低。

2.评价指标

（1）评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市本级财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了绵竹市民政局居家养老服务目绩效评价指标体系。分别从购买主体、承接主体两个方面设置项目决策、绩效目标、资金管理、项目监管、项目实施、服务效果、满意度调查指标。详见下表：

绵竹市民政局居家养老服务目支出绩效评价指标体系表：

| 评估对象 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体 | 决策管理（10分） | 项目决策（5分） | 决策依据 | 2 | 实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。 |
|  |  |  | 决策程序 | 1 | 项目是否经过集体决策、可行性论证等程序。 |
|  |  |  | 购买的必要性 | 2 | 项目是否具有现实需求；是否有确定的服务对象和受益对象。 |
|  |  | 绩效目标（5分） | 目标内容 | 5 | 是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。 |
|  | 项目购买与监管（20分） | 项目管理（15分） | 管理制度 | 3 | 购买主体是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等）。 |
|  |  |  | 购买需求 | 3 | 购买需求是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议。 |
|  |  |  | 测算依据 | 3 | 项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间。 |
|  |  |  | 购买程序的规范性 | 3 | 选择承接主体是否按照竞争择优原则;若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分;是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。 |
|  |  |  | 服务合同 | 3 | 是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。 |
|  |  | 资金管理（2分） | 资金拨付 | 2 | 资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象 |
|  |  | 项目监管（3分） | 监管执行 | 3 | 购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。 |
| 承接主体 | 组织管理（10分） | 项目实施（10分） | 组织管理 | 5 | 承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。 |
|  |  |  | 过程控制 | 5 | 承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。 |
|  | 项目绩效（60分） | 服务效果（40分） | 服务数量 | 5 | 主要反映为服务人次、服务频次等。 |
|  |  |  | 服务时效 | 5 | 主要反映承接主体提供供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率等。 |
|  |  |  | 服务品质 | 5 | 主要反映承接主体提供服务品质情况，如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率，以及服务水平、服务态度等。 |
|  |  |  | 服务成本 | 5 | 反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度；或比以往自身提供服务3年平均支出成本费用相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。 |
|  |  |  | 项目效益 | 10 | 社会效益 |
|  |  |  |  | 10 | 可持续影响 |
|  |  | 满意度（20分） | 受益对象、服务对象、购买主体满意度 | 20 | 主要侧重反映对受益对象、服务对象、购买主体的需求满足程度及满意度。（根据项目实际，针对不同主体分别设置问卷调查表（百分制），不同问卷得分算数平均后换算出本指标得分） |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

（2）评价内容及方法：

①体现项目特点

指标体系的设立，以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。体现项目特点，评价组结合民政局居家养老服务项目实际情况，分别从购买主体、承接主体两个方面，对项目决策、绩效目标、资金管理、项目监管、项目实施、服务效果、满意度调查开展评价。

②个性指标。

- 绩效评价体系中我们对服务效果设置了五项分项个性指标，一是基础管理方面：是否按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；二是项目效果方面：项目投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求；三是经济效益方面：资金使用率，主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况；四是社会效益方面：是否按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；五是项目可持续性方面：通过满意度调查及现场踏勘等方式，分析项目实施培育扶持社会组织参与社会服务的一种尝试。

- 相应的个性指标分值分布及评价内容如下：

基础管理指标评价评分值为5分，主要通过是评分法，评价按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；

项目效果指标评价评分值为5分，主要通过是评分法，评价项目投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求；

社会效益指标评价评分值为10分，主要通过是否评分法，评价是否按照合同约定执行相关劳务质量规定，有无合同中约定的扣分情况，存在该情况管理方是否严格执行扣分及扣款相关规定等；

项目可持续性指标评价评分值为10分，主要通过是调查问卷法，通过满意度调查及现场踏勘等方式，分析项目实施培育扶持社会组织参与社会服务的一种尝试。

3.评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们采用了下列方法：

（1）综合评价方法。

该方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、目标比较法、最低成本法、统计计算法。

成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

目标比较法，通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法，对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

（2）现场调查方法。

该方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。

实地踏勘，评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈，针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。评价组对项目实施对象及相关人员开展入户走访，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

广泛入户走访，座谈询问，针对项目涉及的主管部门、实施主体、受益对象等不同群体，召开座谈会，询问项目相关事项并做好记录工作。

- 4.基础数据表

绵竹市财政局年初下达预算项目资金300万元，资金是下达给绵竹市民政局，项目名称为“居家养老服务”。

民政局按项目资金执行进度在大平台申请项目资金并支付给乡镇，乡镇按合同约定和实际工作进度支付给供应商。2019年全年民政局实现支出总额为297.668万元（其中2020年8月实现支出2.332万元）。由于受疫情影响，21个（合并前）乡镇2019年全年实现支出数为0万元。2020年1－9月实现支出125.6734万元。

- （1）民政局拨付项目资金总额为297.668万元，绵竹市民政局拨付项目资金明细账如下：

| 时间 | 凭证号 | 金额(万元) | 项目资金安排单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月 | 25# | 12.72 | 东北镇 |
| 2019年9月 | 26# | 14.67 | 西南镇 |
| 2019年9月 | 27# | 15.69 | 兴隆镇 |
| 2019年9月 | 28# | 9.69 | 九龙镇 |
| 2019年9月 | 29# | 16.20 | 遵道镇 |
| 2019年9月 | 30# | 20.40 | 汉旺镇 |
| 2019年9月 | 31# | 20.04 | 拱星镇 |
| 2019年9月 | 32# | 2.46 | 清平镇 |
| 2019年9月 | 33# | 1.23 | 天池乡 |
| 2019年9月 | 34# | 16.29 | 土门镇 |
| 2019年9月 | 35# | 20.40 | 广济镇 |
| 2019年9月 | 36# | 3.81 | 金花镇 |
| 2019年9月 | 37# | 17.58 | 玉泉镇 |
| 2019年9月 | 38# | 14.70 | 板桥镇 |
| 2019年9月 | 39# | 21.90 | 新市镇 |
| 2019年9月 | 40# | 24.91 | 孝德镇 |
| 2019年9月 | 45# | 21.24 | 剑南镇 |
| 2019年12月 | 59# | 43.74 | 绵远镇5.58万元；富新镇20.73万元；齐天镇7.92万元；什地镇9.51万元 |
| 2020年8月 | 62# | 2.33 | 孝德镇 |
| 合计 |  | 300.00 | 2019年实际拨付297.668万元 |

（2）各乡镇项目资金收支情况

所有项目资金的支出均在财政大平台上实现支出，绵竹市民政局于2019年将资金全部拨付到各乡镇，各乡镇在2019年未实现支出，在2020年实现项目资金支出125.6734万元。各乡镇项目资金收支情况详见下表：

| 单位名称 | 到位资金（万元） | 支付金额（万元） | 余额（万元） | 受益农户人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北镇 | 12.72 | 5.65 | 7.07 | 424 |  |
| 西南镇 | 14.67 | 5.87 | 8.80 | 489 |  |
| 兴隆镇 | 15.69 | 9.70 | 5.99 | 523 |  |
| 九龙镇 | 9.69 | 4.17 | 5.53 | 323 |  |
| 遵道镇 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 540 |  |
| 汉旺镇 | 20.40 | 8.16 | 12.24 | 680 |  |
| 拱星镇 | 20.04 | 11.62 | 8.42 | 668 |  |
| 清平镇 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 82 |  |
| 天池乡 | 1.23 | 0.65 | 0.58 | 41 |  |
| 土门镇 | 16.29 | 3.26 | 13.03 | 543 |  |
| 广济镇 | 20.40 | 11.15 | 9.25 | 680 |  |
| 金花镇 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 127 |  |
| 玉泉镇 | 17.58 | 3.52 | 14.06 | 586 |  |
| 板桥镇 | 14.70 | 8.81 | 5.89 | 490 |  |
| 新市镇 | 21.90 | 7.00 | 14.90 | 730 |  |
| 孝德镇 | 24.91 | 5.45 | 19.46 | 908 |  |
| 剑南镇 | 21.24 | 0.00 | 21.24 | 708 |  |
| 绵远镇 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 186 |  |
| 富新镇 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 691 |  |
| 齐天镇 | 7.92 | 4.68 | 3.24 | 264 |  |
| 什地镇 | 9.51 | 5.87 | 3.64 | 317 |  |
| 孝德镇 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0 | 2020年8月收到拨入资金 |
| 合计 | 300.00 | 125.67 | 174.33 | 10000 |  |

（3）各乡镇项目资金明细账如下：

| 合并后镇/街道 | 合并前镇乡 | 收款（元） |  |  | 付款（元） |  |  | 提供劳务的收款公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 | 会计凭证号 | 金额 | 日期 | 会计凭证号 | 金额 |  |  |
| 汉旺镇 | 汉旺镇 | 201909 |  | 137180 | 202008 |  | 81600 | 绵阳市游仙区温馨社会工作综合服务中心 |  |
|  |  | 201909 |  | 66820 |  |  |  |  |  |
|  | 兴隆镇 |  | 9 | 156900 | 202008 |  | 96959 | 四川风飞扬养老服务有限公司 |  |
|  | 拱星镇 | 201909 | 2 | 200400 | 202008 |  | 116188 | 四川风飞扬养老服务有限公司 |  |
|  | 天池乡 | 201909 | 预0012 | 12300 | 202008 |  | 6504 | 四川风飞扬养老服务有限公司 |  |
| 紫岩街道 | 剑南镇 | 201909 | 预0007 | 212400 |  |  |  |  |  |
|  | 东北镇 |  |  | 127200 | 202009 | 预C0019 | 56520 | 绵竹市博锐物业管理有限公司 |  |
|  | 齐天镇 | 201912 | 记0064 | 79200 | 202004 | 预C0037 | 19090 | 绵竹市博锐物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  |  | 202008 | 预C0035 | 27730 | 绵竹市博锐物业管理有限公司 |  |
| 剑南街道 | 西南镇 |  |  | 146700 | 202006 | 100 | 58740 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 | 含原西南镇29360元，原板桥镇29380元 |
|  | 板桥镇 |  |  | 147000 | 202009 |  | 88110 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 | 含原西南镇44050元，原板桥镇44060元 |
| 九龙镇 | 九龙镇 | 201910 |  | 96900 | 202007 |  | 41650 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 |  |
|  | 遵道镇 | 201909 |  | 162000 |  |  |  |  |  |
| 清平镇 | 清平乡 | 201909 | 记C0003 | 24600 |  |  |  |  |  |
| 麓棠镇 | 土门镇 | 201909 |  | 162900 | 202008 |  | 32580 | 绵阳市游仙区温馨社会工作综合服务中心 |  |
| 广济镇 | 广济镇 | 201909 | 记0050 | 204000 | 202008 | 记0026 | 111493 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 |  |
|  | 金花镇 | 201909 | 16 | 38100 | 202001 | 记0063 | 38100 | 金花镇快乐乡村家政服务部（赖德莉） |  |
| 玉泉镇 | 玉泉镇 | 201909 | 6 | 175800 | 202006 | 19 | 35160 | 成都市双流区颐养居家养老服务中心 |  |
| 新市镇 | 新市镇 | 201909 | 记0003 | 219000 | 202009 |  | 70000 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 |  |
| 孝德镇 | 孝德镇 | 201909 | 0011-1/2 | 249080 | 202009 |  | 24480 | 绵阳市游仙区温馨社会工作综合服务中心 |  |
|  |  | 202008 | 财0018 | 23320 | 202009 |  | 30000 | 绵阳市游仙区温馨社会工作综合服务中心 |  |
| 富新镇 | 富新镇 | 201912 | 政0006 | 207300 | 202007 |  | 80300 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 |  |
|  |  |  |  |  | 202010 |  | 127000 | 德阳市旌阳区五福养老服务中心 |  |
|  | 绵远镇 | 201912 | 81 | 55800 | 201912 | 103 | 39250 | 绵竹市文俣保洁服务有限公司 |  |
|  |  |  |  |  | 202001 |  | 16550 | 绵竹市文俣保洁服务有限公司 |  |
| 什地镇 | 什地镇 | 201912 | 6 | 95100 | 202007 | 50 | 23730 | 绵竹市博锐物业管理有限公司 |  |
|  |  |  |  |  | 202009 | 53 | 35000 | 绵竹市博锐物业管理有限公司 |  |
| 合计 |  |  |  | 3000000 |  |  | 1256734 |  |  |

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.决策的科学性、合理性

通过民政局居家养老服务项目，落实了为特定老年群体提供助餐、助浴、助洁、助医等服务。社会效益显著，政策可持续性绩效评价结果为“优”。

2.项目是否适用于政府购买服务

该项目适用于政府购买服务，该项目所涉及服务内容均采用外包方式,项目政策绩效显著，绩效评价结果为“优”。

3.是否比政府自身提供服务效能有所提高

由于该项目所涉及服务内容均采用外包方式，比政府自身提供服务效能有所提高。项目经济效益显著，绩效评价结果为“优”。

4.项目实施管理较规范，但项目绩效未完全达到预期效果,绩效评价结果为“良”。

项目资金2019年年初预算300万元，一级单位（民政局）资金到位300万元，实现支出总额为297.668万元，结余2.332万元。项目实施主体（21个乡镇）2019年共到位资金297.668万元，当年未实现支出。项目资金到位率100%（到位资金300万元/计划投入资金300万元）。

通过绵竹市民政局居家养老服务项目实施落实了为特定老年群体提供助餐、助浴、助洁、助医等服务。

- 5.项目评价得分情况

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为89.74分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评结果等级为“良”。具体指标评分明细见下表：

| 评估对象 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体 | 决策管理（10分） | 项目决策（5分） | 决策依据 | 2 | 1 |
|  |  |  | 决策程序 | 1 | 1 |
|  |  |  | 购买的必要性 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效目标（5分） | 目标内容 | 5 | 5 |
|  | 项目购买与监管（20分） | 项目管理（15分） | 管理制度 | 3 | 2 |
|  |  |  | 购买需求 | 3 | 3 |
|  |  |  | 测算依据 | 3 | 3 |
|  |  |  | 购买程序的规范性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 服务合同 | 3 | 2 |
|  |  | 资金管理（2分） | 资金拨付 | 2 | 1.5 |
|  |  | 项目监管（3分） | 监管执行 | 3 | 2.5 |
| 承接主体 | 组织管理（10分） | 项目实施（10分） | 组织管理 | 5 | 5 |
|  |  |  | 过程控制 | 5 | 4 |
|  | 项目绩效（60分） | 服务效果（40分） | 服务数量 | 5 | 5 |
|  |  |  | 服务时效 | 5 | 4 |
|  |  |  | 服务品质 | 5 | 3 |
|  |  |  | 服务成本 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目效益 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  | 满意度（20分） | 受益对象、服务对象、购买主体满意度 | 20 | 18.74 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 89.74 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从评价组结合绵竹市民政局居家养老服务项目实际情况，分别从购买主体、承接服务两个方面，对项目决策、绩效目标、资金管理、项目监管、项目实施、服务效果、满意度调查等方面对绵竹市民政局居家养老服务项目绩效进行综合分析评价。

1.决策管理,绩效目标明确,但项目进展滞后，绩效评价结果为“中”。

（1）项目为特定老年群体提供助餐、助浴、助洁、助医等。

（2）项目由民政局居家养老服务通过政府采购购买服务，分别由21个乡镇自主招标。

（3）绩效目标明确：项目资金2019年年初预算300万元，截止2019年12月31日该项目民政局下拨资金297.668万元（拨付率99%），21个具体实施乡镇使用资金为0万元（使用率为0%）。受疫情影响，德阳市民政局于2020年5月29日发文有序恢复社区居家养老服务，故项目进展滞后。

2.项目购买与监管，严格执行政府采购政策，项目政策绩效显著，绩效评价结果为“优”。

民政局居家养老服务项目适用于政府购买服务，该项目通过购买服务相关的程序，21个乡镇直接与供应商签订合同协议。签订合同较规范，在执行合同过程中，双方均严格执行合同中服务过程监管和项目验收相关规定，并按照项目验收管理情况拨付资金。

3.组织管理，但未单独制定项目实施方案，绩效评价结果为“良”。

绵竹市民政局居家养老服务项目分别由21个乡镇分别与供应商签订二十一份合同协议，但未单独制定项目实施方案，项目实施方案在合同中有所体现，项目的组织实施是按合同中相关内容进行的。

4.项目绩效，调查问卷体现群众满意度高，社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

（1）实现了为老年人提供代购食品、送餐、洗澡、理发、剪指甲、清洗衣物被装、打扫房间卫生、清洗残疾、送医、保健、泡脚、修脚、健康体检、修理家用设施设备、老年课堂等服务。

（2）项目受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况。

评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，通过面对面入户走访、问卷调查等方式，综合判断受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度情况良好。调查问卷得分为93.69分，具体情况详见报告附件3“绵竹市民政局居家养老服务项目绩效评价调查问卷汇总表”

三、存在主要问题

（一）项目进展滞后。

绵竹市民政局居家养老服务项目受疫情影响，德阳市民政局于2020年5月29日发文有序恢复社区居家养老服务的文件下达后，各实施主体才恢复有序推进该项目工作，故项目进展滞后。

（二）采购方式值得商榷

绵竹市民政局居家养老服务项目应由民政局实施招投标管理，但该项目采用的是由21个乡镇自主进行采购。影响项目实施进度，使项目实施的标准、服务内容难以统一。

（三）项目付款相关财务资料有待完善

绵竹市民政局居家养老服务项目签约服务机构账务处置不规范，大额的租车费、餐费均使用收款收据入账。

（四）现场踏勘收集的问题

评价工作组在入户走访中，受益群众反映服务质量，服务效率偏低。

- 相关措施建议

- 加快项目进度

针对项目进展滞后问题，建议加快绵竹市民政局居家养老服务项目实施进度及资金使用进度。

（二）加强会计基础工作规范管理

针对绵竹市民政局居家养老服务项目签约服务机构账务处置不规范问题，建议加强会计核算基础工作规范相关内控监管，严格按照《中华人民共和国会计法》的要求进行会计核算，及时处理会计账务，降低项目资金监管的内控风险。

针对签约服务机构账务中大额的租车费、餐费均使用收款收据入账问题问题，建议绵竹市民政局在资金支付时，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国票据法》、《票据法实施细则》、《会计基础工作规范》等相关规定，严格执行票据监管方面的内控制度，加强财务结算环节监管。

（三）加强项目监管

针对现场踏勘收集的受益群众反映服务质量，服务效率偏低问题，建议应加强对签约服务机构履行合同的监管，以提高签约服务机构的服务质量，服务效率。

- 附件：

1.绵竹市民政局居家养老服务项目绩效评价指标体系得分表

2.绵竹市民政局居家养老服务项目资金平衡表

3.绵竹市民政局居家养老服务目绩效评价调查问卷汇总

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |