2019年绵竹市供销合作社 综合改革专项资金项目支出绩效评价报告 达远评字【2020】第068号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-21 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1.项目绩效评价评分表 |  | 22 |
| 2.项目资金平衡表 |  | 23 |
| 3.项目绩效评价调查问卷汇总表 |  | 24 |
| 三、会计师事务所附件 |  |  |
| 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 25-26 |
| 2、注册会计师证书复印件 |  | 27-28 |

2019年绵竹市供销合作社综合改革

专项资金项目支出绩效评价报告

达远评字【2020】第068号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据《绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》，《绵竹市财政支出绩效评价操作规程（试行）》，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市供销合作社提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1.项目一：绵竹市双坪种植专业合作社

项目计划从2018年3月至2018年9月，实施农产品加工。项目建设总投资30.5万元,其中:加工厂房12万元,加工设备18.5万元。

项目经济效益：2018年糯米销售达240余万元，增加销售30万元。

项目社会效益：项目实施后，合作社采取“公司+合作社+农户”模式，与公司签订单，扩大农户种植面积，把好质量关，将合作社及农户生产的糯稻加工成糯米，直接销售到赖汤圆公司。订单销售可以确保农户的利益而且能增加农户的经济效益。

2.项目二：绵竹市蜀粮种植专业合作社

项目计划2018年流转土地达到1500亩，每年可实现销售收入380万元。

项目经济效益：2018年实现销售收入354万元，实现利税33.5万元。

项目社会效益：项目实施后，每年可使本地村民实现土地流转费用收益120万元，增加当地农民务工收入55万元，实现建档立卡贫困户二次分红1.2万元，实现优质粮油种植，增加产品附加值,带动周边农户每年每户增收500元，有效的提高了农民经济效益,保一方稳定安全幸福。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支付方式概况

项目资金申报主体主要为供销社及所属企事业单位、基层供销合作社、农民专业合作社及联合社；项目支持范围主要包括建设新型基层供销社、新农村现代流通服务网络工程、农业社会化服务惠民工程、农民专业合作社建设及市委、市政府鼓励支持的其他项目；项目支持方式采取一次性补助的方式。《德阳市供销合作社、德阳市财政局关于组织申请2019年市级供销合作社综合改革发展专项资金的通知》（德市供【2019】20号）

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 申请金额（万元） | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农民专业合作社建设 | 绵竹市双坪种植专业合作社 | 15 | 新建稻米加工厂房及车间；购进稻米加工设备、色选机等 |
| 2 | 农民专业合作社建设 | 绵竹市蜀粮种植专业合作社 | 10 | 流转土地、购拖拉机、秸秆打捆机、耕耘机、植保器等 |
| 合计 |  |  | 25 |  |

（三）项目资金使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

2018年1月，为了有序推进供销社综合改革工作，绵竹市供销社依照中发[2015]11号注册成立了“绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司”，办公地址:绵竹市剑南镇飞云街115号。通过整合社会资源，撬动社会资本，以参股控股的形式，投资于“绵竹齐天供销专业合作社”、“绵竹市凯达种植专业合作社”、“绵竹市金花镇云盖种植专业合作社”、“绵竹市蜀粮种植专业合作社”共4个合作社，旨在发展和壮大社有企业，增强为农服务能力。在股权结构上，按照投资协议，绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司（投资方）分别与四家公司签定协议书：年收益8%。

该资金全部到位并支付到项目单位。具体实现支出情况详见下表：

| 时间 | 收款单位名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.18 | 绵竹市蜀粮种植专业合作社 | 10.00 |  |
| 2019.12.19 | 绵竹齐天供销专业合作社 | 15.00 |  |
| 2020.01.19 | 绵竹齐天供销专业合作社 | 1.32 | 动用上年其他项目（绵竹市川红种植专业合作社和绵竹市金道生猪养殖专业合作社）上缴的投资收益1.32万元 |
| 2019.12.18 | 绵竹市金花镇云盖种植专业合作社 | 10.00 |  |
| 2019.12.19 | 绵竹市凯达种植专业合作社 | 10.00 |  |
| 合计 |  | 46.32 | 德阳市级25万元、绵竹市本级20万元、动用上年度收益1.32万元 |

- 2.评价点位资金到位及使用情况

根据本次评价方案要求：现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位。本项目共涉4专合社，因此我们选取的评价点位为4个，现场评价点位的资金量为46.32万元，占该项目资金总额的100%。  具体点位收支情况详见下表：

| 序号 | 单位名称 | 实施内容 | 拨入资金（万元) | 使用资金（万元） | 备注（资金使用情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司（投资主体） |  | 45 | 46.32 | 动用上年度收益1.32万元 |
| 2 | 绵竹市蜀粮种植专业合作社 | 优质粮油种植 | 10 | 10 | 2019年5月30日购尿素5.6万元；2019年3月22日购水稻种苗8.4万元。正式发票。 |
| 3 | 绵竹齐天供销专业合作社 | 种植雷竹笋 | 15 | 16.32 | 动用上年度收益1.32万元，外购雷竹10万元使用白条（收款收据）入账。无税务发票。 |
| 4 | 绵竹市金花镇云盖种植专业合作社 | 种植 | 10 | 10 | 2019年1至12月购槡树苗-麻柳苗-竹编工人工资，收据入账。 |
| 5 | 绵竹市凯达种植专业合作社 | 种植 | 10 | 10 | 2020年10月23日收据15.8万元安装变压器，无合同，无转账凭证。 |
| 合计（4个专业合作社） |  |  | 45 | 46.32 | 评价点位5个，评价资金量占总资金量100% |

二、评价工作基本情况

（一）工作流程

根据相关政策规定和绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，评价组按下列步骤开展绩效评价：

1.前期准备。

安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了《绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目绩效评价工作实施方案》，把握绩效评价原则、确定评价方法、完善评价指标设计及评价标准、证据来源及证据收集方法等,积极与绵竹市财政局、绵竹市供销合作社的协调和沟通，明确评价工作时间。

2.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目批复文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

(3)对项目的工作人员进行现场访谈调查，了解项目实施的组织管理、过程控制，资金管理等。

(4)进行社会调查，发放调查问卷并回收整理、分析，对项目涉及到的主体、收益对象及服务对象对项目效果的满意程度进行总结。

(5)开展现场绩效评价工作。评价组成员深入到项目实施单位听取该项目的详细介绍，核实申报的各种资料；完成对项目业务科室负责人及项目负责人的访谈、现场查勘及发放调查问卷等完成现场考评工作各类表格的填报工作。

(二)评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

2.客观公正原则。坚持独立、客观、公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断、真实评价项目绩效情况，并公开接受监督。

3.相关性原则。项目各绩效具体指标与绩效目标高度相关，是对绩效目标的具体细化和进一步的明确。并且评价结果应清晰反映产出与效益绩效之间的紧密对应关系。

4.目标导向原则。绩效评价以项目的预期目标为导向，重点评价项目目标的合规性、相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率及项目成效的可持续性。

5.定性与定量相结合原则。以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

（三）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

1.目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.因素分析法。通过综合分析项目单位影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

3.统计计算法。对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

4.公众评判法。针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

(四)评价指标

1.评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目绩效评价指标体系。设置两项分项个性指标：一是经济效益方面；二是社会效益方面。详见下表：

绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目支出绩效评价指标体系表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 是否按规定及时分配专项预算资金 | 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 项目管理是否合规 | 根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 10 | 项目实施效果是否与项目年初目标匹配 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
|  |  | 完成率 | 10 | 项目实际完成情况 | 根据项目实际完成情况进行考察。 |
| 特性指标（30分） | 完成质量 | 质量达标 | 15 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 15 | 是否充分履行单位职能职责 | 主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 农民增收 | 10 | 农民增收，壮大专业合作社资产规模； | 主要包括农民增收以及国有资本保值增值性是否得到保障 |
|  | 社会效益 | 股权收益率 | 10 | 股权投资年收益状况 | 按合同双方约定年收益率8%，次年末4户专业合作社应按期上交收益。 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

2.评价内容及方法：

（1）体现项目特点

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、经济效益、资金管理、项目实施、满意度调查开展评价。

（2）个性指标。

绩效评价体系中我们设置两项分项个性指标，一是经济效益方面：关注项目实施农民增收，壮大专业合作社资产规模；二是社会效益方面：关注项目实施内容变更后为股权投资（尚未得到上级主管部门批复），年收益8%（股权收益率）。

相应的分项个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为10分，通过是否评分法，评价是否实施内容变更后为股权投资（尚未得到上级主管部门批复），年收益8%增加农民收入。

社会效益指标评价评分值为10分，通过是分级评分法，评价项目实施内容变更后为股权投资（尚未得到上级主管部门批复），年收益8%（股权收益率）。

(五)证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、访谈座谈和问卷调查等形式进行。

1.案卷研析

从绵竹市供销合作社收集项目管理资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，了解项目资金申报情况，项目资金预算计划与执行情况。

2.访谈

针对项目管理及绩效考核的相关部门负责人，提出一些要点问题予以问询，综合了解项目实施的意义、承接主体管理制度的制定与执行、项目效益的完成，存在的问题以及管理提升、改善建议和举措，从而为绩效评价报告撰写提供素材。

3.问卷调查

项目绩效评价小组根据项目的具体内容，综合权衡后制定了项目调查问卷。调查问卷直接发放给调查对象，受益对象--相关的专业合作社和农户，共发放10份问卷，调查对象填写完成后由评价小组收回10份。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.项目完成情况

2019年项目预算资金45万元，到位资金45万元，截止2019年12月31日项目资金实现支出46.32万元，项目资金到位率100%，资金使用率102.93，项目经济效益显著，绩效评价结果为“优”。

2.项目效益情况。

在项目决策过程中，秉持惠民、利民的原则，选择发展潜力大，管理规范，具有示范带动作用的专业合作社作为综合改革专项资金的项目实施单位，社会效益显著，绩效评价结果为“优”。

在项目管理上，未严格按要求项目实施单位项目内容必须与项目申请书保持一致性，该项目监管不到位，绩效评价结果为“差”。

在项目绩效方面，注重项目的经济效益及社会效益，做到重项目，有实效，该项目经济效益较显著，绩效评价结果为“良”。

- 3.指标评分结果

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为80.30分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评价结果等级为“良”。具体指标评分明细见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 3 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 2.4 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 0 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 3 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 0.9 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 10 | 5 |
|  |  | 完成率 | 10 | 10 |
| 特性指标（30分） | 完成质量 | 质量达标 | 15 | 15 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 15 | 12 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 农民增收 | 10 | 8 |
|  | 社会效益 | 股权收益率 | 10 | 8 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 80.30 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从通用指标、分类共性指标、分类特性指标和个性指标，满意度调查五个方面对绵竹市综合改革发展项目绩效进行综合分析评价。

1.通用指标

（1）项目决策（标准分值10分）

标准分值：“项目决策—程序严密”，标准分值3分；“项目决策—规划合理”，标准分值3分；“项目决策—结果符合”，标准分值4分；

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

评价分析：①程序严密方面，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；③结果符合方面，扩大项目实施单位范围；项目实施结果与项目申请内容不一致；

评价得分：①“项目决策—程序严密”指标程序严密方面，按分级评分法评价结果等级为“严密”，得分系数为1，该指标得3分；②“项目决策—规划合理”规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，按分级评分法评价结果等级为“合理”，得分系数为1，该指标得3分（3*1=3分）；③“项目决策—结果符合”，扩大项目实施单位范围；项目实施结果与项目申请内容不一致；按比率分值法，指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值，得分系数为0.6，该指标得分为2.4分（4*60%=2.4分），扣1.6分。

评价失分原因：“项目决策—结果符合”方面，扩大项目实施单位范围；项目实施结果与项目申请内容不一致，得分系数为0.6，扣1.6分（4*40%=1.6分）。

（2）项目实施（标准分值4分）

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：项目未按实施单位拨付资金。项目申报为2户，实际拨款为4户。

评价得分：按照指标评价分析，按是否评分法评价结果等级为“否”，得分系数为“0”，该指标得0分；

评价失分原因：项目未按实施单位拨付资金，项目申报为2户，实际拨款为4户。按是否评分法评价结果等级为“否”，得分系数为“0”，该指标扣4分；

（3）完成结果（标准分值6分）

标准分值：“完成结果—预算完成”，标准分值3分；“项目决策—规划合理”，标准分值3分；“完成结果—违规记录”，标准分值3分；

评价内容：①项目资金拨付到具体项目（单位）的情况，主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比；②项目管理是否合规，根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规。

评价分析：存在3处以上不合规：无专项资金管理办法；扩大项目实施单位范围；项目实施结果与项目申请内容不一致；项目专项管理不完善：绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司未按国有资本金经营预算管理；

评价得分：①按照指标评价分析，“完成结果—预算完成”，按比率分值法，指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值，得分系数为“1”，该指标得3分（3*1=3分），扣0分；②“完成结果—违规记录”按分级评分法评价结果等级为“3处及以上不合理”，得分系数为“0.3”，该指标得0.9分，扣2.1分；两项合计得3.9分，扣2.1分。

评价失分原因：项目存在3处以上不合规：无专项资金管理办法；扩大项目实施单位范围；项目实施结果与项目申请内容不一致；项目专项管理不完善：绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司未按国有资本金经营预算管理；按分级评分法评价结果等级为“3处及以上不合理”，得分系数为“0.3”，该指标扣2.1分；

2.共性指标（标准分值20分）

标准分值：“项目效果—匹配性”，标准分值10分；“项目效果—完成率”，标准分值10分。

评价内容：①匹配性方面，项目实施效果是否与项目年初目标匹配；②完成率方面，项目实际完成情况等。

评价分析：①“项目效果—匹配性”，按比率分值法，指标得分系数=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值，项目实施效果与项目年初目标不完全匹配，项目变更前和变更后户数和内容不一致，项目申报为2户，实际拨款为4户，指标得分系数=2/4*100%=50%。②“项目效果—完成率”，2019年项目预算资金45万元，到位资金45万元，2019年实现支出46.32万元，资金使用率100%。按比率分值法，指标地方=项目实际完成数/所有总数×100%*指标分值，指标得分系数=46.32/45*100%=102.93%。

评价得分：①“项目效果—匹配性”，按比率分值法，指标得分系数=50%，该指标得分为5分（10*50%=5分），扣5分；②“项目效果—完成率”，指标得分系数100%，该指标得分为10分（10*100%=10分），扣0分；两项二级指标合计得15分，扣5分。

评价失分原因：“项目效果—匹配性”，项目实施效果与项目年初目标不完全匹配，项目变更前和变更后户数和内容不一致，项目申报为2户，实际拨款为4户，指标得分系数=2/4*100%=50%，扣5分（10*50%=5分）。

3.特性指标

（1）“完成质量—质量达标”（标准分值15分）

评价内容：项目申报是否真实准确，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。

评价分析：项目申报真实准确，不存在管理疏漏导致审核把关不严的情况。

评价得分：按照指标评价分析，“完成质量—质量达标”按比率分值法，指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值，指标得分系数为“1”，该指标得分为15分（15*100%=15分）；

（2）“社会效益—履职效能”（指标分值15分）

评价内容：是否充分履行单位职能职责，主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况

评价分析：该项目专项资金拨付45万元，使用资金45万元，资金使用率100%。但在实施过程中，实施主体和实施内容均发生变更且均未得到上级主管部门批复：项目申报的目标任务为销售税利63.5万元，调整后为股权投资年收益8%。

评价得分：按照指标评价分析，“社会效益—履职效能”按分级评分法，评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标得12分（15*0.8=12分），扣3分；

评价失分原因：年收益8%，收益有限。农户增收及国有资本保值增值性不强。按分级评分法，评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标，扣3分（15*0.2=3分）；

4.分项个性指标

（1）“社会效益—股权收益率”（指标分值10分）

评价内容：农民增收，壮大专业合作社资产规模。按合同双方约定年收益率8%，次年末4户专业合作社应按期上交收益。

评价分析：股权投资（尚未得到上级主管部门批复），年收益8%，收益有限。项目主管单位应参与经营管理，否则农民增收以及国有资本保值增值性得不到保障。

评价得分：按照指标评价分析，“社会效益—股权收益率”按分级评分法评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标得10分（10*0.8=8分），扣2分；

评价失分原因：项目主管单位未参与经营管理，农民增收以及国有资本保值增值性得不到保障。“社会效益—股权收益率”按分级评分法评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标扣2分（10*0.2=2分）；

（2）“经济效益—农民增收”（指标分值10分）

评价内容：农民增收，壮大专业合作社资产规模；主要包括农民增收以及国有资本保值增值性是否得到保障。

评价得分：按照指标评价分析，“经济效益—农民增收”按分级评分法评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标得10分（10*0.8=8分），扣2分；

评价失分原因：项目主管单位未参与经营管理，农民增收以及国有资本保值增值性得不到保障。“经济效益—农民增收”按分级评分法评价结果等级为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标扣2分（10*0.2=2分）；

5.满意度调查（指标分值10分）

评价内容：反映社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：对专业合作社和农户共发放10份调查问卷，由评价小组收回10份，

①您对供销社是否了解=(了解+不知×60%+不了解×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%+0×0%）/10×100%=100 %；②您所在的乡镇（街道）是否还有供销社=(有+没有×60%+不知道×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%）/10×100%=100%；③您认为供销社应该在为农服务领域发挥作用是否满意=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%）/10×100%=100%；④您对供销社在为农服务领域的工作是否满意=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%）/10×100%=100%；⑤您知道供销社正在推进综合改革是否满意=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%）/10×100%=100%；⑥您对供销社的工作总体是否满意=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（10+0×60%）/10×100%=100%；

评价得分：按照指标评价分析，该指标得分为10分。

四、存在主要问题

(一）缺失对资金有效使用的监管

项目管理单位在拨付给4个专业合作社的资金时，未对其真实性、合规性进行审核，对资金的有效使用监管缺失。

（二）收取的股权投资收益预算管理不规范

- 绵竹市供销社社有资产经营管理有限责任公司将项目资金45万元分别拨付给4个专业合作社，账务处置未设置股权投资科目，收取的股权投资收益未按国有资本经营预算管理，存在国有资本金流失风险。

- （三）立项申请的项目单位与实施单位不一致。

- 绵竹绵竹市供销社存在项目立项申请的单位与实际实施单位不一致问题。虽向上级主管部门请示，但并未取得上级方管部门同意调整项目实施单位的批复文件资料。

- （四）专业合作社支出相关票据不规范。

- 绵竹齐天供销专业合作社外购雷竹10万元使用“白条”（收款收据）入账，无正式票据；绵竹市凯达种植专业合作社安装变压器15.8万元，无合同，无转账凭证；绵竹市凯达种植专业合作社支付购桑树苗、麻柳苗款，支付竹编工人工资，均采用“白条”（收款收据）入账。

五、相关措施建议

（一）进一步加强对项目专项资金的监管

1.加强规范管理和使用财政专项资金。

2.严格按照财政收支两条线管理规定加强项目的管理，投资收益使用时应按国有资本经营预算管理。

3.财政资金采取股权投资的模式是否能够实现改革的预期目标，建议主管部门参与经营管理，避免造成改革资金的潜在风险。

（二)加强会计基础工作规范管理

严格执行《中华人民共和国票据法》、《票据法实施细则》、《会计基础工作规范》等相关规定，规范专业合作社使用财政资金行为，严格执行票据监管方面的内控制度，拒绝使用白条或收款收据,确保财政资金运用中的税收收入不流失。

附件：

1．绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目绩效评价评分表

2．绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目资金平衡表

3．绵竹市供销合作社综合改革专项资金项目绩效评价调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕 冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张 强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |