2019年绵竹市统征办成都经济区环线绵竹段 征地拆迁费项目支出效评价报告 达远 评字【2020】第000号

| 目 录 |  | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一、绩效评价报告 |  | 1-24 |
| 二、绩效评价报告附件 |  |  |
| 1..绩效评价指标体系得分表 |  | 25 |
| 2.资金平衡表 |  | 26 |
| 3.调查问卷汇总表 |  | 27 |
| 三、附件 |  |  |
| 1.审计机构营业执照及执业许可证复印件 |  | 28-29 |
| 2.注册会计师证书复印件 |  | 30-31 |

2019年绵竹市统征办成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目支出效评价报告

达远评字【2020】第00*号

绵竹市财政局：

我所接受委托，根据绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知，结合财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）精神，对项目绩效进行客观、公正的评价，我们审阅了绵竹市统征办提供的相关政策文件、项目资料及账簿记录，并通过访谈交流、发放、回收调查问卷的方式获取绩效评价的依据，评价工作已完成，现将绩效评价结果报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1.项目政策目标简述

成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段是G0511 线(又称成都“三绕”）的一段。是四川省构建西部交通枢纽的重点工程。绵竹市涉及新市、孝德、齐天、富新4个镇，8个村28个村民小组。

成都经济区环线高速公路绵竹段全长 11.73 公里，其中主线 2.11 公里，延伸线 9.62 公里，主线经绵竹新市镇红豆村、打鱼院村。延伸线全长 18.4 公里，其中绵竹段 9.62 公里，路线起于孝感镇，接本项目主线（CK76+445）往西从德新镇和孝泉镇之间上跨孝黄一级公路，经孝德镇毫照村，穿齐天镇双坪村、圣新村、圣寿村，先后上跨人民渠和成绵高速公路复线，随后路线继续西行，在富新镇三合村、友花村止于成青路。

2016年9月23日绵竹市人民政府办公室以竹府办(2016)54号文下发了《关于禁止在成都经济区环线绵竹段沿线及控制范围内抢种抢搭抢建的通知》。

按照国家《土地法》及绵竹市人民政府对征地拆迁工作有关文件精神开展相关工作，绵竹市统征办委托镇（乡）具体组织实施，市统征办负责做好相关业务指导和监督管理，确保执行政策不走样，被征地农民生活水平不降低，为项目顺利实施提供用地保障。

2.项目年度绩效目标简述

2019年预计产生的项目支出金额8000.00万元，主要用于支付拆迁费尾款及安置点基础设施费用。2019年向财政申报征地拆迁资金8000万元，财政实际下达预算资金（含调整预算）4961.26万元。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

1.资金管理办法制定情况

绵竹市统征办在资金使用上严格执行国家财经法规、本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，能够做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算资金能够高效运用。

2.申报项目的条件、范围与支持方式概况

按照绵竹市委办公室、绵竹市人民政府办公室《关于成立成都经济区环线绵竹段建设领导小组办公室的通知》精神绵竹市统征办组建成立了项目领导小组及办公室，2019年4月12日领导小组及办公室人员抽调到位正式办公，开始征拆前期准备工作：

（1）建立拆迁相关内控制度

绵竹市统征办建立了《工作人员守则》、《财务管理制度》、《文书档案工作制度》等内控管理制度，据项目负责人介绍，市统征办不仅制定征拆相关内控制度，同时还组织了相关人员学习和培训征拆相关政策和法规；

（2）成立了拆迁工作组

涉及项目拆迁相关的新市、孝德、齐天、富新4个镇成立了征拆工作领导班子和工作班子，确定了征拆专门工作人员；

（3）建立拆迁工作沟通交流机制

统征办与涉及拆迁乡镇及被征拆的业主方建立了沟通交流机制，保持着经常性的交流和联系；

（4）建立拆迁工作对接机制

绵竹市统征办与工程设计单位共同完成了中线放定，并及时与规划、交通、国土等部门进行了对接；

（5）提前下发通知文件

2016年9月23日绵竹市人民政府办公室以竹府办(2016)54号文下发了《关于禁止在成都经济区环线绵竹段沿线及控制范围内抢种抢搭抢建的通知》。

（三）项目资金使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

2019年市财政下达成都经济区环线绵竹段征地拆迁资金共到位（含调整预算）4961.26万元，实际到位资金4961.26万元，资金到位率为100%。

2019年实现支出4961.26万元，全部用于成都经济区环线绵竹段征地拆迁支出，确保了将费用及时拨付给相关单位及个人，资金执行率为100%。

绵竹市统征办资金支付时需要同步在大平台申请项目资金，因此资金收款与付款进度完全一致，2019年绵竹市统征办资金收支明细见下表：

| 年 | 凭证号 |  |  | 摘要 | 财政拨款 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 03 | 31 | 预0003 | 支林业局三绕征地林木采伐设计费 | 75,985.00 | 75,985.00 |
| 2019 | 03 | 31 | 预0004 | 支盛创石油天然气工程勘察设计公司三绕征地拆迁天然气迁改设计费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2019 | 07 | 31 | 预0009 | 支孝德镇三绕征地拆迁费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2019 | 07 | 31 | 预0012 | 支新市镇三绕征地拆迁费 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 2019 | 07 | 31 | 预0013 | 支齐天镇三绕征地拆迁费 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 |
| 2019 | 08 | 31 | 预0009 | 支富新镇三绕征地拆迁费 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2019 | 08 | 31 | 预0010 | 支中国移动德阳分公司三绕杆线迁改工程费 | 116,980.50 | 116,980.50 |
| 2019 | 10 | 31 | 预0004 | 预拨孝德镇成都经济区环线绵竹段征地拆迁工程费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 2019 | 10 | 31 | 预0007 | 支德阳市华能燃气有限责任公司三绕征地燃气管道迁改工程费 | 240,087.00 | 240,087.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0002 | 成都经济区环线绵竹段征地拆迁缴纳交通运输行政事业性收费 | 128,668.00 | 128,668.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0018 | 支明源电力绵竹电建分公司三绕征地拆迁1#配电线路迁改工程费（本次为首付预付款） | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0028 | 支中国电信德阳分公司三绕征地杆线迁改工程费（本次累计已支付至合同价款的70%） | 396,698.00 | 396,698.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0030 | 预拨齐天镇三绕征地拆迁拆迁补偿费 | 10,870,000.00 | 10,870,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0030 | 预拨齐天镇三绕征地拆迁安置点配套设施费 | 4,675,000.00 | 4,675,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0030 | 预拨齐天镇三绕征地拆迁机沉井还建补偿费 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0032 | 预拨孝德镇三绕征地拆迁拆迁补偿费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0032 | 预拨孝德镇三绕征地拆迁安置点配套设施费 | 625,000.00 | 625,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0032 | 预拨孝德镇三绕征地拆迁机沉井还建补偿费 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0035 | 预拨富新镇三绕征地拆迁安置点配套设施费 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0035 | 预拨富新镇三绕征地拆迁机沉井还建补偿费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0038 | 预拨新市镇三绕征地拆迁安置点配套设施费 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0038 | 预拨新市镇三绕征地拆迁机沉井还建补偿费 | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0040 | 支四川鹏迪电力设计有限公司三绕征地拆迁电力线路迁改设计费 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0048 | 支明源电力绵竹电建分公司三绕征地拆迁孝德段电力线路迁改工程费（本次付款后已累计付至80.31%） | 359,520.93 | 359,520.93 |
| 2019 | 12 | 31 | 预0050 | 支明源电力绵竹电建分公司三绕征地拆迁1#配电线路迁改工程费（本次为首付预付款） | 2,371,614.00 | 2,371,614.00 |
| 合 计 |  |  |  |  | 49,612,553.43 | 49,612,553.43 |

2.评价点位资金到位及使用情况

根据本次评价方案要求：现场评价点位资金量不低于资金总量的30%，现场评价点位数量不低于点位总数量的20%，最低点位数量不得低于5个，如果全部点位数量低于5个则全部选为现场评价点位。本项目共涉及新市、孝德、齐天、富新4个镇，我们选取的评价点位为4个（新市镇、孝德镇、齐天镇、富新镇），现场评价点位的资金量为4961.26万元，占该项目资金总额的100%。

- 评价工作基本情况

（一）工作流程

根据相关政策规定和绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，评价组按下列步骤开展绩效评价：

1.前期准备。安排相关人员成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了《成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目绩效评价工作实施方案》，把握绩效评价原则、确定评价方法、完善评价指标设计及评价标准、证据来源及证据收集方法等,充分征求绵竹市财政局综合股的意见，积极与绵竹市统征办协调和沟通，明确评价工作时间。

2.项目绩效评价实施步骤

(1)对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系。

(2)审阅项目批复文件，相关账簿、凭证等，了解项目资金的拨付和使用情况，并与批复文件进行对比，形成评价资料。

(3)对项目的工作人员进行现场访谈调查，了解项目实施的组织管理、过程控制，资金管理等。

(4)进行社会调查，发放调查问卷并回收整理、分析，对项目涉及到的管理当局、受益对象及服务对象对项目效果的满意程度进行总结。

(5)开展现场绩效评价工作。评价组成员深入到项目实施单位听取该项目的详细介绍，核实申报的各种资料；完成对项目业务科室负责人及项目负责人的访谈、现场查勘及发放调查问卷等完成现场考评工作各类表格的填报工作。

(二)评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

2.客观公正原则。坚持独立、客观、公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断、真实评价项目绩效情况，并公开接受监督。

3.相关性原则。项目各绩效具体指标与绩效目标高度相关，是对绩效目标的具体细化和进一步的明确。并且评价结果应清晰反映产出与效益绩效之间的紧密对应关系。

4.目标导向原则。绩效评价以项目的预期目标为导向，重点评价项目目标的合规性、相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率及项目成效的可持续性。

5.定性与定量相结合原则。以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

（三）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们采用了下列方法：

1.综合评价方法。

该方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、目标比较法、最低成本法、统计计算法。

成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

目标比较法，通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法，对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

2.现场调查方法。

该方法主要包括项目实地踏勘、面对面访谈、广泛座谈询问、问卷调查、资料的查证与复核。

实地踏勘，评价组到项目实施地点实地勘察项目实施、运转、持续性等情况，综合判断项目实施运转成效。

面对面访谈，针对部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益的，通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。评价组对项目实施对象及相关人员开展面对面访谈，记录、掌握项目相关信息，收集第一手资料。

广泛座谈询问，针对项目涉及的主管部门、实施主体、受益对象等不同群体，召开座谈会，询问项目相关事项并做好记录工作。

（四）评价指标

1.评价指标体系的设立与指标权重：

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2020] 10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、绵竹市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目绩效评价指标体系。设置三项分项个性指标：一是经济效益方面；二是资金管理方面；三是项目实施方面。详见下表：

成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目支出绩效评价指标体系表：

| 分层分类指标 |  |  | 指标解释 | 评价要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |
|  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 |
|  |  | 结果符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 是否按规定及时分配专项预算资金 | 接到中央、省、市一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 |
|  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 项目实施效果是否与项目年初目标匹配 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
|  |  | 完成率 | 项目实际完成情况 | 根据项目实际完成情况进行考察。 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
|  | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 是否充分履行单位职能职责 | 主要包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况，根据查阅相关资料及调查问卷综合评分。 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 资金使用率 | 能迅速促进地方经济发展 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
|  | 资金管理 | 资金拨付与使用 | 资金拨付是否按照拆迁合同约定执行拨付、有未按规定用途使用资金等违规现象 | 资金拨付是否按照征拆资金的使用标准及范围在使用，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金、未按规定用途使用资金等违规现象 |
|  | 项目实施 | 过程控制 | 征拆工作中出现的问题是否及时研究措施解决，对拆迁过程是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。 | 是否及时、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备等得6分，无措施无档案不得分。根据查阅相关资料及调查问卷综合评分。 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  |  |  |

2.评价内容及方法：

（1）体现项目特点

以《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合项目实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益、经济效益、资金管理、项目实施、满意度调查开展评价。

（2）个性指标。

绩效评价体系中我们设置三项分项个性指标，一是经济效益方面：关注项目实施能迅速促进地方经济发展；二是资金管理方面：资金拨付是否按照拆迁合同约定执行拨付、有未按规定用途使用资金等违规现象。三是项目实施方面：征拆工作中出现的问题是否及时研究措施解决，对拆迁过程是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。

相应的分项个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为6分，主要通过是分级评分法，评价是否财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。

资金管理益指标评价评分值为8分，通过是分级评分法，评价资金拨付是否按照征拆资金的使用标准及范围在使用，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金、未按规定用途使用资金等违规现象。

项目实施指标评价评分值为6分，通过是分级评分法，评价征拆工作中出现的问题是否及时研究措施解决，对拆迁过程是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。

(五)证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、访谈座谈和问卷调查等形式进行。

1.案卷研析

从统征办及所选取的点位单位收集项目管理资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，了解项目资金申报情况，项目资金预算计划与执行情况。

2.访谈

针对项目管理及绩效考核的相关部门负责人，提出一些要点问题予以问询，综合了解项目实施的意义、承接主体管理制度的制定与执行、项目效益的完成，存在的问题以及管理提升、改善建议和举措，从而为绩效评价报告撰写提供素材。

3.问卷调查

项目绩效评价小组根据项目的具体内容，综合权衡后制定了项目调查问卷。本项目共涉及四个乡镇，每个乡镇发出调查问卷50份，调查问卷直接发放给调查对象，共发放200份问卷，调查对象填写完成后由评价小组收回146份。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.项目完成情况。

绵竹段房屋拆迁任务 286 户，完成 273 户，完成进度 95.5%。红线内附着物6处已全部拆除。杆管线迁改任务 197 处，已完成 195 处，进度 99%。安置点除新市镇和原齐天镇双坪村四组两处纳入市上“美丽 2 新村”统一规划建设外，应建安置点 17 处，安置人口 220 户， 截至目前已开工 14 处，开工率 82%，动工兴建 160 户，动工率 73%，已竣工 22 户，竣工率 10%。 房屋拆迁、杆管线迁改进度等均在德阳三市区中位列第一。

绵竹段--主线（新市镇）2.11 公里中，路基筑填已经完成，石亭江特大桥桥梁在德都（德阳至都江堰）全程中率先完成桥面铺装，射水河大桥正在铺设中，路基工程部分已于2019年11月正式交付。2019年12 月 10 日路面工程项目部率先开展路面铺筑（属德都全线路面施工首段）。绵竹段涉及三处支线（孝德镇、紫岩社区齐天段、富新镇）9.62 公里，桥梁预制全部完成，桥涵桩基施工已经完成 70%，路基筑填已完成22%。 工程进度主线和支线均位列德阳三市区第一。

2.项目效益情况。

2019年该项目涉及应付有关单位及镇乡拆迁费费用金额4961.26万元，实际拨付给相关单位及镇乡4961.26万元，保障了被征地农民合法权益，为维护社会稳定和项目的顺利推进提供了有力保障。

2019年成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目申请资金4961.26万元，绵竹市财政局实际拨付资金4961.26万元，绵竹市统征办实际使用资金4961.26万元，项目资金到位率100%（到位资金/计划投入资金），项目资金使用率100%（使用资金/到位资金）。

- 3.指标评分结果

绩效评价工作组围绕既定的整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为93.06分，参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评结果等级为“优”。具体指标评分明细见下表：

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（20分） | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 3 |
|  |  | 规划合理 | 3 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 4 |
|  | 项目实施 | 分配及时 | 4 | 4 |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 3 | 2.85 |
|  |  | 违规记录 | 3 | 3 |
| 共性指标（20分） | 项目效果 | 匹配性 | 10 | 9.5 |
|  |  | 完成率 | 10 | 9.5 |
| 特性指标（30分） | 基础管理 | 审核把关 | 10 | 10 |
|  | 完成质量 | 质量达标 | 10 | 9.5 |
|  | 社会效益 | 履职效能 | 10 | 10 |
| 分项个性指标（20分） | 经济效益 | 资金使用率 | 6 | 4.8 |
|  | 资金管理 | 资金拨付与使用 | 8 | 6.4 |
|  | 项目实施 | 过程控制 | 6 | 4.8 |
| 满意度（10分） | 根据问卷调查评分 |  | 10 | 8.71 |
| 合计 |  |  | 100 | 93.06 |

| 评分结果级别评定对照表 |  |
| --- | --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

（二）绩效分析

根据设定的项目绩效评价体系框架，按照每个评价指标的具体的评分标准及评分细则，从通用指标、分类共性指标、分类特性指标和个性指标，满意度调查五个方面对项目绩效进行综合分析评价。

1.通用指标（标准分值20分）

（1）项目决策（标准分值10分）

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

评价分析：根据绵竹市统征办提供的2019年度项目资金预算数及完成情况，2019年项目资金预算数为814.28万元，资金实际到位814.28万元，实现支出814.28万元，资金到位率及执行率均为100%。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目规划与年度目标一致，实施结果与规划一致，社会效益显著，绩效评价结果为优。

该指标得分为10分。

（2）项目实施（标准分值4分）

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：根据绵竹市统征办提供的2019年度项目资金预算及使用情况，2019年项目资金预算数为814.28万元，2019年项目资金实现支出814.28万元，资金到位率及执行率均为100%。

评价得分：根据评价分析得出结论，项目按规定及时分配专项预算资金，使项目资金经济效益显著，绩效评价结果为“优”。采用是否评分法，该指标得分为4分。

（3）完成结果（标准分值6分）

评价内容：①项目资金拨付到具体项目（人）的情况;② 项目管理是否合规。

评价分析：根据我们选择点位进行实地踏勘、查阅相关财务资料，我们发现虽然市统征办按计划及时将资金拨付到项目所在乡镇，但乡镇存在因个别拆迁户难以达成协议，部分拆迁补偿资金暂未拨付到所有农户，截止2019年底项目完成指标-资金使用合格率为百分之95。

评价得分：根据评价分析，部分拆迁补偿资金暂未拨付到拨付到所有农户，使项目资金未完全实现真实支出，在完成结果方面绩效评价结果为“良”，截止2019年底项目完成指标-资金使用合格率为百分之95。采用比率分值法，计算等分2.85分（3*95%=2.85分）；项目管理合规，面绩效评价结果为“合规”，采用分级评分法，得分系数为“1”，计算得3分（3*1=3分）；

分类评价失分原因：截止2019年底项目完成指标-资金使用合格率为百分之95。该指标扣0.15分[3*（1-95%）=0.15分]。

2.共性指标（标准分值20分）

项目效果（标准分值20分）

评价内容：①匹配性方面，项目实施效果是否与项目年初目标匹配；②完成率方面，项目实际完成情况等。

评价分析：项目实施效果与年初目标匹配未完全匹配，乡镇存在因个别拆迁户难以达成协议，部分拆迁补偿资金暂未拨付到所有农户，采用比率分值法，指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值，项目实际完成百分之95。

评价得分：根据评价分析得出结论，计算得19分（10*95%+10*95%=19分），扣1分。

评价失分原因：截止2019年底项目完成指标-资金使用合格率为百分之95。具体失分原因如下：

项目实施效果是否与项目年初目标匹配方面，采用比率分值法：指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值，该指标得分9.5分（10*95%=9.5），失分0.5分

项目实际完成情况方面，采用比率分值法：指标得分=项目实际完成数/所有总数×100%*指标分值，该指标得分为9.5分（10*95%=9.5），失分0.5分

3.分类特性指标（标准分值30分）

评价内容：①基础管理方面，主要查看项目申报是否真实准确，查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况；②完成质量方面，项目是否符合验收标准，达到行业基准水平；③社会效益方面，项目征拆工作是否充分履行单位职能职责，项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况。

评价分析：

①基础管理—审核把关，该项目申报真实准确，项目受益人群的精准性和客观性较好，不存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况；该项目基础管理效果明显，绩效评价结果为“优”，该指标得分为10分。

②完成质量—质量达标，采用比率分值法计算出项目资金合格率为95%，符合验收标准，达到行业基准水平，该指标得分为9.5分（10*95%=9.5分）。

③社会效益—履职效能方面，该项目征拆工作能够充分履行单位职能职责，项目在实际完成、完成质量、完成时效均符合相关文件、规定等要求，为绵竹市总体经济规划的推进作出了贡献。项目社会效益显著，绩效评价结果为“优”该指标得分为10分。

评价得分:根据评价分析得出结论，三项二级指标合计得29.50分(10+9.5+10=29.50分）。

评价失分原因：完成质量方面，评分方法为比率分值法：指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值。截止2019年底项目完成指标-资金使用合格率为百分之95,该指标扣分0.5分。

4.分项个性指标（标准分值20分）

评价内容：①“经济效益—资金使用率”方面（指标分值6分），主要查看财政资金实际支付使用，项目资金是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况；②“资金管理—资金拨付与使用”方面（指标分值8分），项目资金拨付是否按照征拆资金的使用标准及范围在使用，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金、未按规定用途使用资金等违规现象；③“项目实施—过程控制”方面（指标分值6分），项目征拆工作中出现的问题是否及时研究措施解决，对拆迁过程是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。

评价分析：

①“经济效益—资金使用率”方面，项目实施后能迅速促进地方经济发展，项目经济效益较好，运用分级评分法，经济效益评价结果为“较好”，得分系数为“0.8”，该指标得分4.8分（6*0.8=4.8分）；

②“资金管理—资金拨付与使用”方面,项目资金按照征拆资金的使用标准及范围在使用，按征拆进度及时拨付资金，按规定用途使用资金，资金管理状况良好。运用分级评分法，经济效益评价结果为“良”，打分系数为0.8，该指标得分6.4分（8*0.8=6.4分）；

③“项目实施—过程控制”方面，项目实施中，统征办及项目涉及乡镇面对拆工作中出现的问题能够及时研究措施解决，征拆相关档案资料规范齐备，但财务方面会计凭证的附件资料有待完善，运用分级评分法，经济效益评价结果为“良”，打分系数为0.8，该指标得分4.8分（6*0.8=4.8分）；

评价得分：根据评价分析得出结论，该项目在社会效益及经济效益方面，绩效评价均结果为“良”。以上三项个性指标合计得分16分(4.8+6.4+4.8=16分），扣4分。

评价失分原因：在评价组对项目涉及乡镇资金检查中发现，乡镇在支付征拆资金时财务资料中与征拆相关的合同附件资料未同步附在资金支付凭证后面，且会计凭证摘要并未注明附件资料另行装订查阅的档案索引号等。

5.满意度调查（指标分值10分）

评价内容：反映社会或受益对象对项目实施的满意度。

评价分析：对受益对象共发放150份调查问卷，由评价小组收回146份，①对成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目征地拆迁补偿政策是否了解？=(了解+部分了解×60%+不知道×0%）/调查问卷份数=（132+12×60%+2×0%）/146×100%=95.34%；②成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目您家是否属于地拆迁补偿搬迁户=(是+否×60%）/调查问卷份数=（85+61×60%）/146×100%=83.29%；③成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目您是否了解自己家地拆迁补偿搬迁补助资金的计算方法？=(了解+了解一些×60%+不了解×0%）/调查问卷份数=（98+37×60%）/146×100%=82.33%；④成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目您家地拆迁搬迁房共计自筹了多少资金=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（98+37×60%）/146×100%=82.33%；⑤对成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目搬迁房质量安全问题的满意度=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（95+39×60%）/146×100%=81.10%；⑥对成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目征地拆迁项目的总体满意度=(满意+一般×60%+不满意×0%）/调查问卷份数=（140+5×60%+1×0%）/146×100%=97.95%；

评价得分：按照指标评价分析，该指标得分为8.71分，扣1.29分。

- 四、存在主要问题

1.财务资料附件完整性方面

在评价组对项目涉及乡镇资金支付凭证检查中发现，乡镇在支付征拆资金时财务资料中与征拆相关的合同附件资料未同步配套在资金支付凭证后面，且会计凭证摘要并未注明附件资料另行装订查阅的档案索引号等；

2.工程招投标程度规范性方面

支明源电力绵竹电建分公司三绕征地拆迁1#配电线路迁改工程费2371614.00元（2018年合同签订后已预付1077048.00元，本次付款2371614.00元为进度款）。该工程由绵竹市政府与明源电力公司签订了一份工程实施的框架协议，绵竹市统征办根据“框架协议”与明源电力绵竹电建分公司签订了合同，但此工程项目并未通过工程项目公开招标的程序。

五、相关措施建议

1.财务资料附件完整性方面

针对乡镇在支付征拆资金时财务资料中与征拆相关的合同附件资料未同步附在资金支付凭证后面问题，评价组建议规范项目所涉及的乡镇加强会计核算基础工作规范管理，将拆迁相关合同/协议资料尽量完整的与相关支出凭证配套附于记账凭证之后作为原始凭证备查，若拆迁相关合同/协议资料单独装订成册，应在记账凭证摘要栏注明资料另行装订的档案号以备查。

2.工程招投标程度规范性方面

针对绵竹市统征办支明源电力绵竹电建分公司三绕征地拆迁1#配电线路迁改工程费2371614.00元，并未通过工程项目公开招标的程序问题，建议严格执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等相关规定，规范工程项目招投标程序，进一步加强工程项目竣工验收审计的相关监管程序。

- 附件：

1．绵竹市统征办成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目绩效评价指标体系得分表

2．成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目资金平衡表

3．成都经济区环线绵竹段征地拆迁费项目调查问卷汇总表

| 成都达远会计师事务所 |  | 中国注册会计师：吕冰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （普通合伙） |  |  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师：张强 |  |  |
| 中国．成都 |  |  |  |  |
|  |  | 二〇二〇年十二月一日 |  |  |